## Harmonogram
HARMONOGRAM RZECZOWY
PROJEKT NR 03.13-WND-RPLU.02.04.02-06-023/13 TYTUŁ: "PROMOCJA POWIATU PUŁAWSKIEGO W KONTEKŚCIE ROZWOJU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU"
Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym: | [6 empty] | Zaktualizowany:
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2014-06-27 | [6 empty] | Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2014-06-30
Zakończenie rzeczowe realizacji: 2015-05-29 | [6 empty] | Zakończenie rzeczowe realizacji: 2015-06-24
Zakończenie finansowe realizacji:2015-06-26 | [6 empty] | Zakończenie finansowe realizacji: 2015-06-30
Lp. | Wykaz kosztów | kod | jedn. miary | ilość, liczba | kwota netto PLN | kwota brutto PLN | Rok 2014 |  |  |  | Rok 2015 |  |  |  | Rok 2016
[7 empty] | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | …
Wydatki kwalifikowalne
Kategoria 1. Prace przygotowawcze |  | 01
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki | [17 empty] | 0
Kategoria 2. Zakup nieruchomości |  | 02
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 3. Materiały i roboty budowlane |  | 03
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 4. Zakup środka trwałego |  | 04
1. | Zakup zestawu do prezentacji - (ścianka pop-up (1szt.), roll-up (1 szt.), rzutnik multimedialny (1 szt.), laptop z oprogramowaniem (1 szt.), ekran do prezentacji (1 szt.), namiot prezentacyjny (1 szt.)) | 4 | zestaw | 2 | lata 2014-2015: poniżej 14 tys.euro |  |  |  |  | PŁATNOŚĆ |  | PŁATNOŚĆ
2. | Przenośny monitor wewnętrzny, minimum 80 cal | 4 | szt. | 1 | [5 empty] | PŁATNOŚĆ
3. | Zakup drukarki kolorowej A3 | 4 | szt. | 1 | [7 empty] | PŁATNOŚĆ
4. | telewizor minimum 60 cal | 4 | szt. | 1 | [5 empty] | PŁATNOŚĆ
Razem wydatki
Kategoria 5. Koszt inspektora nadzoru |  | 06
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 6. Prace konserwatorskie i restauratorskie |  | 07
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 7. Zakup wartości niematerialnych i prawnych |  | 08
1. | Aplikacja informatyczna (mapa interaktywna atrakcji turystycznych Powiatu Puławskiego) z interfejsem internetowym wraz z licencją na użytkowanie | 8 | szt. | 1 | rok 2014: poniżej 14 tys.euro |  |  |  |  | PŁATNOŚĆ
2. | Aplikacja informatyczna (mapa interaktywna potencjału gospodarczego Powiatu Puławskiego) z interfejsem internetowym) wraz z licencją na użytkowanie | 8 | szt. | 1 | [5 empty] | PŁATNOŚĆ
Razem wydatki
Kategoria 8. Raty spłat wartości początkowej nieruchomości zabudowanej, środka trwałego i środka transportu |  | 09
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 9. zakup usług badawczych oraz ekspertyz |  | 11
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 10. Wydatki związane z realizacją projektu poniesione na nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji |  | 12
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 11. Zakup usług doradczych |  | 13
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 12. Przekazane instytucji prowadzącej fundusz na wyodrębniony rachunek bankowy środki finansowe |  | 14
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 13. Wydatki związane z administrowaniem funduszem |  | 15
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 14. Wydatki na przeprowadzenie audytu projektu |  | 16
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 15. Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii rozwoju instytucji |  | 17
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 16. Usługi doradcze wynikające z realizacji strategii rozwoju instytucji |  | 18
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 17. Koszty wynajmu sali, sprzętu multimedialnego, nagłośnienia i wyposażenia |  | 19
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 18. Koszty związane z publikacjami i przygotowaniem materiałów roboczych i materiałów na konferencje oraz promocję spotkania |  | 20
1. | Przygotowanie 2 filmów promocyjnych z dziedziny turystyki i biogospodarki wraz z prawami autorskimi (około 4 min) | 20 | szt. | 2 | lata 2014-2015: powyżej 30 tys. euro |  |  |  |  | PŁATNOŚĆ
2. | Przygotowanie spotu reklamowego (język polski i angielski) wraz z emisją w portalach internetowych, wraz z prawami autorskimi (30 s) | 20 | szt. | 1 | [5 empty] | PŁATNOŚĆ
3. | Emisja spotu reklamowego w kinach w Polsce (język polski i angielski) | 20 | liczba widzów | 90000 | [7 empty] | PŁATNOŚĆ
4. | Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych 3 rodzaje odbiorców (grafiki ręcznie wykonane pamiątkowe 400 szt.; koszulki z emblematami 800 szt.; pendrive 300 szt.; wskaźniki elektroniczne 200 szt.; kubki 800 szt.; torby ekologiczne 250 szt.; plecaki 250 szt.; długopisy 1000 szt.) | 20 | zestaw | 3 | [5 empty] | PŁATNOŚĆ |  | PŁATNOŚĆ
5. | Przygotowanie i wydruk mapy atrakcji turystycznych wraz z prawami autorskimi | 20 | szt. | 10000 | [5 empty] | PŁATNOŚĆ
6. | Przygotowanie i wydruk folderu promującego najważniejsze podmioty gospodarcze i jednostki naukowo-badawcze wraz z ofertą ich wzajemnej wspópracy gospodarczej w dziedzinie biogospodarki w trzech językach wraz z prawami autorskimi | 20 | szt. | 3000 | [5 empty] | PŁATNOŚĆ
Razem wydatki
Kategoria 19. Wydatki na nabycie praw autorskich |  | 21
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 20. Wydatki na zakup fotografii, materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych |  | 22
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 21. Koszty uczestnictwa w seminariach, targach i misjach gospodarczych |  | 23
1. | Koszt udziału w targach (w tym targi międzynarodowe) | 23 | szt. | 3 | [7 empty] | PŁATNOŚĆ
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 22. Koszty usług w postaci specjalistycznej pracy wykonanej przez zewnętrznego eksperta |  | 24
1. | Opracowanie bazy danych atrakcji turystycznych do aplikacji interaktywnej mapy atrakcji turystycznych wraz z prawami autorskimi | 24 | szt. | 1 | lata 2014-2015: poniżej 14 tys.euro |  |  |  |  | PŁATNOŚĆ
2. | Opracowanie bazy danych do aplikacji mapy interaktywnej potencjału gospodarczego Powiatu Puławskiego, wraz z prawami autorskimi | 24 | szt. | 1 | [5 empty] | PŁATNOŚĆ
3. | Opracowanie dokumentu: Strategia promocji gospodarczej powiatu puławskiego wraz z prawami autorskimi | 24 | szt. | 1 | [5 empty] | PŁATNOŚĆ
4. | Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej marki gospodarczej powiatu ( w tym przygotowanie księgi znaku, logotyp, projekty gadżetów promocyjnych dla biznesowych odbiorców kampanii, zasady stosowania identyfikacji wizualnej na stronach internetowych), wraz z prawami autorskimi | 24 | szt. | 1 | [7 empty] | PŁATNOŚĆ
5. | Doradztwo w zakresie zamówień publicznych:opracowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z prawami autorskimi | 24 | usługa | 1 | [5 empty] | Nie wchodzi w zakres zamówiena
Razem wydatki
Kategoria 23. Inne |  | 25
1. | Koszty osobowe:koordynator projektu | 25 | miesiące | 12 |  |  |  |  | Nie wchodzi w zakres zamówienia | Nie wchodzi w zakres zamówienia | Nie wchodzi w zakres zamówienia | Nie wchodzi w zakres zamówienia
2. | Obsługa księgowaprojektu | 25 | miesiące | 12 |  |  |  |  | Nie wchodzi w zakres zamówienia | Nie wchodzi w zakres zamówienia | Nie wchodzi w zakres zamówienia | Nie wchodzi w zakres zamówienia
3. | Koszty zorganizowania Międzynarodowej Konferencji ( wydruk zaproszeń (500 szt.); wynajęcie sali (16 godz.), koszt moderowania konferencji (16 godz.), koszt udziału prelegentów zewnętrznych (4osoby), catering (100osób), przygotowanie 2-języcznych materiałów konferencyjnych (100 szt.), koszty zakwaterowania uczestników zewnętrznych (20osób), koszty tłumacza (10 godz.) ) | 25 | komplet | 1 | rok 2015: poniżej 14 tys.euro | [6 empty] | PŁATNOŚĆ
4. | Wydatki związane z administrowaniem projektu: zakup artykułów biurowych (długopisy 40 szt.; notatniki 40 szt.; papier A4 10 szt. ryz; papier fotograficzny A4 do drukarki 100 szt. kartek) i tonerów do drukarki 2 szt. | 25 | zestaw | 1 | [7 empty] | PŁATNOŚĆ
Razem wydatki
Razem wydatki kwalifikowalne
Wydatki niekwalifikowalne
Kategoria 1. Prace przygotowawcze |  | 01
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 2. Zakup nieruchomości |  | 02
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 3. Materiały i roboty budowlane |  | 03
1. |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 0
Razem wydatki
Kategoria 4. Zakup środka trwałego |  | 04
1. | Zakup drukrki kolorowej A3 | 4 | szt. | 1 | rok 2015: poniżej 14 tys.euro | [6 empty] | PŁATNOŚĆ
Razem wydatki
Razem kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Całkowita wartość projektu