**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Nr XXV/172/2017**


**Rady Gminy Trzydnik Duży**

**z dnia 26 maja 2017 r.**

**Lokalny Program Rewitalizacji**

**Gminy Trzydnik Duży**

**na lata 2017 – 2023**



**Trzydnik Duży, maj 2017 r.**

**Spis treści**

[Wstęp 4](#_Toc483479557)

[1. Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 8](#_Toc483479558)

[1.1. Krajowe i regionalne dokumenty strategiczne i planistyczne 8](#_Toc483479559)

[1.2. Dokumenty strategiczne i planistyczne Gminy Trzydnik Duży 12](#_Toc483479560)

[2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych 15](#_Toc483479561)

[2.1. Charakterystyka Gminy Trzydnik Duży 15](#_Toc483479562)

[2.2. Delimitacja obszaru zdegradowanego – analiza wskaźników 17](#_Toc483479563)

[2.2.1. Analiza Gminy Trzydnik Duży – sfera społeczna 17](#_Toc483479564)

[2.2.2. Analiza Gminy Trzydnik Duży – sfera gospodarcza 38](#_Toc483479565)

[2.2.3. Analiza Gminy Trzydnik Duży – sfera środowiskowa 80](#_Toc483479566)

[2.2.4. Analiza Gminy Trzydnik Duży – sfera techniczna 46](#_Toc483479567)

[2.2.5. Analiza Gminy Trzydnik Duży – sfera przestrzenno-funkcjonalna 65](#_Toc483479568)

[2.2.6. Wyniki diagnozy w poszczególnych sferach 80](#_Toc483479569)

[3. Zasięgi przestrzenne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 95](#_Toc483479570)

[3.1. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 95](#_Toc483479571)

[3.2. Obszar zdegradowany na terenie Gminy Trzydnik Duży 102](#_Toc483479572)

[3.3. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Trzydnik Duży 103](#_Toc483479573)

[4. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji) 108](#_Toc483479574)

[5. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 110](#_Toc483479575)

[6. Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami 113](#_Toc483479576)

[7. Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową 122](#_Toc483479577)

[8. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji 124](#_Toc483479578)

[8.1. Komplementarność przestrzenna 124](#_Toc483479579)

[8.2. Komplementarność problemowa 125](#_Toc483479580)

[8.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 125](#_Toc483479581)

[8.4. Komplementarność międzyokresowa 126](#_Toc483479582)

[8.5. Komplementarność źródeł finansowania 128](#_Toc483479583)

[9. Indykatywne ramy finansowe 129](#_Toc483479584)

[10. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji 132](#_Toc483479585)

[11. System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji 140](#_Toc483479586)

[12. System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu 143](#_Toc483479587)

[13. Proces strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko 146](#_Toc483479588)

[Spis tabel 147](#_Toc483479589)

[Spis map 148](#_Toc483479590)

# **Wstęp**

Gmina Trzydnik Duży przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnego z wymaganiami wynikającymi z *Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020* Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz *Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim* Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Podstawą formalnoprawną podjęcia prac nad uchwaleniem dokumentu jest art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Program Rewitalizacji - to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji[[1]](#footnote-1).

Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży na lata 2017-2023 powstał przy szerokiej współpracy z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami społecznymi, przedsiębiorcami oraz innymi interesariuszami rewitalizacji.

Dokument jest rezultatem prac analitycznych i konsultacji społecznych służących wytyczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży.

Całość dokumentu rozpoczyna opis powiązań Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży jest spójny z priorytetami i celami dokumentów szczebla krajowego i regionalnego: Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Strategią Rozwoju Kraju 2020, Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego. Jednocześnie wskazano zgodności celów niniejszego Programu z dokumentami strategicznymi i  planistycznymi na szczeblu lokalnym - Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015-2020 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzydnik Duży na lata 2016-2025.

Rozdział 2 stanowi pogłębiona diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych z opisem potencjałów. Analizie zostały poddane zjawiska kryzysowe w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej, jak również wzajemne powiązania między nimi. Podsumowanie przeprowadzonej diagnozy stanowi prezentacja wyników w poszczególnych sferach.

W rozdziale 3 wskazano na zasięgi przestrzenne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – opisano metodologię wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która wynika bezpośrednio z *Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020* zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016 r. Na potrzeby opracowania diagnozy oraz zdefiniowania problemów obszar Gminy Trzydnik Duży został podzielony na sołectwa. Dokonana analiza danych ilościowych, uzupełniona o dane o charakterze jakościowych pozwoliła na wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego Gminy. Dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego dokonano analizy porównawczej jednostek referencyjnych (sołectwa), opartej na analizie wielokryterialnej - zestawie wskaźników cząstkowych i wag oraz syntetycznych wskaźników degradacji we wszystkich sferach, pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania zjawisk kryzysowych i potencjałów lokalnych na terenie Gminy. Syntetyczne wskaźniki koncentracji zjawisk kryzysowych w poszczególnych sferach przedstawione zostały na mapach poglądowych Gminy Trzydnik Duży z podziałem na jednostki strukturalne. Dla przyjętych wskaźników w ramach zjawisk kryzysowych przyporządkowano określone wagi. Wielkość wag wynika z wpływu wskaźnika na sytuację w Gminie Trzydnik Duży i poziomu istotności dla poziomu degradacji. Za kluczową uznano sfery społeczną i przestrzenno-funkcjonalną. Dla każdego ze wskaźników przyjęto skalę punktów określających poziom natężenia zjawiska negatywnego: 1 - niskie natężenie problemu; 2 - średnie natężenie problemu; 3 - wysokie natężenie problemu. Na tej podstawie każdemu ze wskaźników przyporządkowano odpowiednią liczbę punktów, a następnie liczbę tę przemnożono przez wagę danej cechy. Wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu o dwie przesłanki:

* Po pierwsze - stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk (na podstawie wartości wskaźników koncentracji zjawisk negatywnych).
* Po drugie - uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla poziomu degradacji całej Gminy Trzydnik Duży (w ramach spotkań konsultacyjnych, warsztatów) dysponując na tyle silnym potencjałem, by dało się doprowadzić do rewitalizacji całego obszaru w sposób oddziaływujący na obszar zdegradowany i obszar całej Gminy Trzydnik Duży.

Biorąc pod uwagę analizę problemów występujących w poszczególnych sołectwach, zapisy   
w dokumentach strategicznych i planistycznych Gminy Trzydnik Duży oraz plany inwestycyjne władz Gminy Trzydnik Duży, wyznaczono obszar rewitalizacji i w jego obrębie podobszary:

* **PODOBSZAR – SOŁECTWO TRZYDNIK DUŻY -** obejmujący teren całego sołectwa Trzydnik Duży, zamieszkiwanego przez 357 osób, co stanowi 5,45% ogółu mieszkańców; zajmujący powierzchnię 5,64 km2, co stanowi 5,42% powierzchni ogółem Gminy Trzydnik Duży.
* **PODOBSZAR – SOŁECTWO OLBIĘCIN** **-** obejmujący teren całego sołectwa Olbięcin, zamieszkiwanego przez 637 osób, co stanowi 9,72% ogółu mieszkańców; zajmujący powierzchnię 10,48 km2, co stanowi 10,09% powierzchni ogółem Gminy Trzydnik Duży.

Rozdział 4 Zawiera wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji), w świetle wizji „*Po realizacji programu rewitalizacji Gmina Trzydnik Duży przezwycięży kryzysy i zlikwiduje bariery na obszarach najbardziej zdegradowanych w szczególności w zakresie problemów społecznych i niedogodności infrastrukturalnych, co przyczyni się do dynamicznego rozwoju gospodarczego. Znacznie zwiększona aktywność mieszkańców oraz zrealizowanie wskazanych przez nich zadań przyczyni się do możliwie najlepszego wykorzystania lokalnego potencjału obszaru Gminy*”.

Rozdział 5 to prezentacja celów rewitalizacji i odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mające na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk.   
W toku prac wyodrębniono następujące cele rewitalizacji:

1. Znaczne ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, bezrobocie)   
   oraz zahamowanie procesów ich rozprzestrzeniania się na teren całej Gminy.
2. Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej i poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej obszaru Gminy.
3. Likwidacja barier rozwojowych w sferze gospodarczej/ społecznej/ przestrzennej/ środowiskowej.

Rozdziały 6 i 7 stanowią kolejno listę planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami oraz charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.

W rozdziale 8 wskazano na mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów   
i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji.

Rozdział 9 opisuje indykatywne ramy finansowe. Finansowanie przedsięwzięć wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie się odbywać przede wszystkim ze środków budżetowych Gminy Trzydnik Duży, przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych, głównie unijnych.

W rozdziale 10 wskazano na mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji. Prace   
nad przygotowaniem Programu, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparto na współpracy   
ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Ostatnim etapem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji było opracowanie systemu realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji oraz systemu monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu, co zostało zawarte w rozdziałach 11 i 12.

1. **Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi   
   i planistycznymi**

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży jest zgodny z dokumentami strategicznymi   
i planistycznymi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wyznaczonymi w nich priorytetami i celami. Wzajemna komplementarność podniesie prawdopodobieństwo realizacji działań podejmowanych w ramach LPR oraz ich efektywność.

Na szczeblu krajowym i regionalnym, Program jest powiązany z:

* Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
* Strategią Rozwoju Kraju 2020.
* Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
* Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Na szczeblu lokalnym, Program jest powiązany z:

* Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015-2020.
* Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzydnik Duży na lata 2016-2025.
  1. **Krajowe i regionalne dokumenty strategiczne i planistyczne**

**KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE.**

Strategicznym celem polityki regionalnej określonym w KSRR jest: „Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym”. W dokumencie wyznaczono trzy cele polityki regionalnej do 2020 roku:

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”).
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”).
3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży oraz wyznaczone w nim cele i przedsięwzięcia, wpisują się we wszystkie trzy ww. cele polityki regionalnej. Przyczynią się one do **zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności obszaru objętego LPR** przy wykorzystaniu jego lokalnych potencjałów i zasobów. Wzrośnie **spójność terytorialna regionu**, **zmniejszą się różnice w rozwoju** pomiędzy poszczególnymi obszarami, zapewniony zostanie **trwały rozwój ekonomiczny i społeczny** na terenach zmarginalizowanych. Sam dokument poprawia również sprawność zarządzania polityką rozwoju na szczeblu samorządowym.

**STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020.**

SRK wyznacza główne zadania kraju, których realizacja przyczyni się do szybkiego i zrównoważonego rozwoju państwa oraz poprawy jakości życia ludności, poprzez wzmocnienie potencjałów gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych. Dokument wytycza obszary strategiczne, w których koncentrować się będą główne działania państwa oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w celu przyspieszenia procesów rozwojowych.

Celem głównym wskazanym w Strategii jest: „wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności”. Aby osiągnąć cel i zintensyfikować procesy rozwojowe, określono trzy obszary strategiczne, oraz w ich ramach cele i kierunki priorytetowe.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży oraz wyznaczone w nim cele i przedsięwzięcia **wykazują spójność** ze wszystkimi obszarami oraz poniższymi celami i kierunkami:

* Obszar strategiczny I: Sprawne i efektywne państwo:
* Cel I.3 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb   
  i aktywności obywateli.
* Kierunek: rozwój kapitału społecznego.
* Obszar strategiczny II: Konkurencyjna gospodarka.
* Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
* Kierunek: racjonalne gospodarowanie zasobami; poprawa efektywności energetycznej; zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii.
* Obszar strategiczny III: Spójność społeczna i terytorialna.
* Cel III.1. Integracja społeczna.
* Kierunek: zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych.
* Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych.
* Kierunek: podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych.
* Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych;
* Kierunek: tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich; zwiększenie spójności terytorialnej.

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji i zapisanych w nim przedsięwzięć przyczynią się do rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy Trzydnik Duży, **włączenia wykluczonych grup społecznych** do życia społecznego i ekonomicznego, **zmniejszenia dysproporcji w rozwoju** poszczególnych sołectw Gminy Trzydnik Duży. Poprawi się jakość i dostęp do usług publicznych świadczonych mieszkańcom oraz zwiększy się **spójność terytorialna** regionu.

**KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030.**

KPZK został opracowany w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania przestrzeni państwa. Zawiera cele i kierunku działań, które służą planowaniu przestrzennemu pozwalającemu na wzrost społeczno-gospodarczy kraju. Celem strategicznym określonym w dokumencie jest: „efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie, uwzględniając zróżnicowane potencjały rozwojowe obszaru w zakresie: rolnictwa i turystyki bazujące na posiadanych zasobach”.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży oraz wyznaczone w nim cele i przedsięwzięcia **wykazują spójność** z poniższymi celami określonymi w KPZK:

* Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
* Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
* Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
* Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego.

Realizacja działań wpisanych do LPR przyczyni się do **poprawy spójności i dostępności** regionu   
oraz jego rozwoju przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów i zasobów. Zmniejszą się różnice w rozwoju pomiędzy poszczególnymi obszarami i **uporządkowany zostanie ład przestrzenny** na terenach obecnie zdegradowanych.

**STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 (Z PERSPEKTYWĄ   
DO 2030 R.).**

Strategia jest najważniejszym dokumentem programowym, który określa wizję rozwoju oraz cele   
i kierunki rozwoju województwa lubelskiego. SRWL określa cztery strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego, których realizacji będą służyły działania samorządu województwa. Są to:

1. Wzmacnianie urbanizacji regionu.
2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich.
3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu.
4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży oraz wyznaczone w nim cele i przedsięwzięcia, wpisują się w zapisy wszystkich ww. celów oraz przyczynią się do osiągnięcia wyznaczonych w nich zamierzeń. Wzrośnie potencjał rozwojowy Gminy Trzydnik Duży, **poprawi się przestrzeń i spójność** regionu. Ograniczone zostaną zjawiska patologii społecznej na obszarze rewitalizacji, nastąpi włączenie do życia społecznego i gospodarczego wykluczonych grup społecznych, co **poprawi jakość kapitału ludzkiego** w regionie i **wzrośnie poziom życia lokalnej społeczności**. Nastąpi **zwiększenie rozwoju gospodarczego** Gminy Trzydnik Duży i wzrost przedsiębiorczości.

* 1. **Dokumenty strategiczne i planistyczne Gminy Trzydnik Duży**

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY TRZYDNIK DUŻY NA LATA 2015-2020.**

**Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015-2020 -** to podstawowy dokument strategiczny, który określa kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Opracowany w formule partycypacyjnej uwzględnia działania prowadzące do wieloaspektowej rewitalizacji obszaru. Potrzeba rewitalizacji została wyartykułowana w Strategii zarówno w kontekście potrzeb społecznych, jak i infrastrukturalnych i planowania przestrzennego.

Cele rewitalizacji i przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży przyczynią się przede wszystkim do realizacji następujących celów strategicznych i wyodrębnionych w ich ramach celów operacyjnych:

* **Cel strategiczny III. Rozwój infrastruktury społecznej -** cel operacyjny III.1. Modernizacja obiektów służących wzrostowi aktywności mieszkańców oraz cel III.2 Modernizacja bazy oświatowej Gminy.

Powyżej wskazane cele wpisują się w LPR oraz wyznaczone w nim cele i przedsięwzięcia, jak również przyczynią się do osiągnięcia wyznaczonych w nich zamierzeń.Działania te zorientowane są na zapewnienie wysokiej jakości usług poprzez modernizację budynków instytucji społecznej, unowocześnianie ich wyposażenia, pozwalające na zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców Gminy Trzydnik Duży.

* **Cel strategiczny IV. Upowszechnienie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie Gminy** – cel operacyjny IV.2. Wsparcie mieszkańców wdrażających OZE.

Powyżej wskazane cele wpisują się w LPR oraz wyznaczone w nim cele i przedsięwzięcia, jak również przyczynią się do osiągnięcia wyznaczonych w nich zamierzeń. Działania te zorientowane są na podniesienie jakości życia lokalnej społeczności oraz poprawę stanu środowiska naturalnego w Gminie Trzydnik Duży, przy jednoczesnym wspieraniu wielofunkcyjnego rozwoju obszaru wiejskiego.

Na terenie Gminy Trzydnik Duży dostrzega się konieczność przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych występujących w obszarze architektonicznym, infrastrukturalnym, środowiskowym. Zakłada się, iż wszelkie inicjatywy realizowane będą w sposób sprzyjający likwidacji barier, co pozwoli na pełne korzystanie z przestrzeni społecznej przez wszystkich mieszkańców.

**STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY TRZYDNIK DUŻY NA LATA 2016-2025.**

**Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzydnik Duży na lata 2016-2025 -** stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do integracji społecznej.

Sposób prowadzenia rewitalizacji znajduje odzwierciedlenie w **misji**, którą jest „Integralny rozwój człowieka w Gminie Trzydnik Duży” oraz **wizji** **rozwoju społecznego** **Gminy Trzydnik Duży**, wg której „Gmina Trzydnik Duży jest Gminą, która dąży do tego, aby być Gminą kreatywną, bezpieczną, otwartą na potrzeby społeczności. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak najlepsze warunki życia oraz umożliwić realizację planów osobistych, zawodowych i społecznych”.

Proces rewitalizacji zorientowany jest przede wszystkim na realizację założeń poniżej wskazanych **celów strategicznych i operacyjnych** zawartych w **Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzydnik Duży na lata 2016-2025:**

**Cel strategiczny: Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i uzależnieniom oraz zapobieganie ich skutkom:**

* **Wzrost kompetencji i wiedzy potrzebnej na rynku pracy** – kierunki działań, np.: prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla osób dorosłych, organizacja staży zawodowych.
* **Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych do rozwiązywania problemów rynku pracy** – kierunki działań, np.: stworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji osób niepracujących, tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.
* **Poprawa samooceny, motywacji do zmian oraz aktywności życiowej** – kierunek działań: warsztaty kompetencji społecznych.
* **Ograniczenie marginalizacji spowodowanej ubóstwem** – kierunki działań, np.: przeprowadzenie akcji „Otwarte serce – pomocna dłoń” (zbiórka przedświąteczna), pomoc finansowa.

Realizacja założonych w LPR przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy zawodowej i motywacji do poszukiwania pracy u osób bezrobotnych, ograniczenia marginalizacji spowodowanej ubóstwem oraz zwiększenia poziomu integracji społecznej.

**Cel strategiczny: Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży:**

* **Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży** – kierunki działań, np.: organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych.
* **Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawiane sportu i rekreację** – kierunki działań, np.: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy.
* **Promocja kultury** – kierunki działań, np.: organizacja konkursów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, młodzieży i dorosłych, prowadzenie kół zainteresowań.
* **Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego** – kierunki działań, np.: prowadzenie warsztatów regionalnych dla dzieci i młodzieży, organizacja konkursów o tematyce regionalnej.

Realizacja działań umożliwi poprawę sytuacji funkcjonowania rodziny, poprawę jakości życia rodzin oraz zwiększy możliwości rozwoju zainteresowań wśród młodzieży.

**Cel strategiczny: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego:**

* **Aktywizacja, integracja, wsparcie** – kierunki działań, np.: organizacja konferencji, spotkań, współpraca z NGO w zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zaplanowane do realizacji działania w ramach LPR przyczynią się do zwiększenia integracji społeczności i aktywizacji społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży oraz wyznaczone w nim cele i przedsięwzięcia, wpisują się w zapisy wszystkich ww. celów oraz przyczynią się do osiągnięcia wyznaczonych w nich zamierzeń.

1. **Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych**
   1. **Charakterystyka Gminy Trzydnik Duży**

Gmina Trzydnik Duży jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa lubelskiego, w powiecie kraśnickim, przy drodze krajowej nr 74. Sąsiaduje z Gminami: Gościeradów, Dzierzkowice, Kraśnik, Szastarka, Potok Wielki, Zaklików.

Gmina położona jest w odległości ok. 68 km od miasta wojewódzkiego Lublina, ok. 10,6 km od miasta powiatowego Kraśnika. Zajmuje powierzchnię 103,91 km2, a w jej skład wchodzi 20 sołectw: Agatówka, Budki, Dąbrowa, Dębowiec, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Olbięcin, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Węglin, Węglinek, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka, Zielonka. Według danych Urzędu Gminy pod koniec 2016 roku Gminę Trzydnik Duży zamieszkiwało 6 524 osób.

Gmina Trzydnik Duży jest gminą typowo rolniczą. Powierzchnia gruntów rolnych stanowi ponad 70% obszaru Gminy. Dysponuje dobrą (o jakości wyższej niż przeciętna dla województwa lubelskiego) strukturą gleb - większość stanowią gleby bielicowe i brunatne, a ponad 70% wszystkich gruntów ornych posiada klasy IIIa, IIIb oraz IVa. W uprawach poza zbożami występują buraki, ziemniaki, rzepak oraz krzewy jagodowe.

Gmina Trzydnik Duży posiada stosunkowo niewielkie zasoby leśne. Kompleksy leśne zajmują powierzchnię ponad 700 ha, przy czym zadrzewienie stanowią 100% lasy mieszane. W sąsiedztwie Gminy występuje Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie", Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu i użytek ekologiczny w dolinie rzeki Wyżnicy. Na terenie Gminy utworzono 17 pomników przyrody. Pomniki przyrody nie stanowią uwarunkowań terenu, ale świadczą o dbałości mieszkańców Gminy o „zabytki przyrodnicze". W Gminie Trzydnik Duży znajdują się liczne zabytki, takie jak zespoły dworskie, młyny, zajazd, domy drewniane i murowane, zagrody, budynki sakralne oraz kapliczki, pośród których do najsłynniejszych należą: zespół dworsko-parkowy w Olbięcinie z XVII w (użytkowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy); dawny zespół dworski - stajnia w Trzydniku Dużym Kolonii, ochronka - budynek murowany (1921 r.) w Węglinie; budynek szkoły (1928/30) w Łychowie Gościeradowskim; kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1722 w Rzeczycy Ziemiańskiej; kościół filialny p.w. św. Krzyża z dzwonnicą z XVII w. w Rzeczycy Księżej; kapliczka domkowa z figurą św. Floriana oraz Krzyż w Rzeczycy Ziemiańskiej.

**Mapa 1 Położenie Gminy Trzydnik Duży na tle kraju, województwa lubelskiego i powiatu kraśnickiego**



**Źródło: Opracowanie własne**

* 1. **Delimitacja obszaru zdegradowanego – analiza wskaźników**

### **2.2.1. Analiza Gminy Trzydnik Duży – sfera społeczna**

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,* stan kryzysowy danego obszaru Gminy spowodowany jest koncentracją negatywnych zjawisk społecznych - w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

W związku z powyższym dokonano analizy ilościowej problemów w sferze społecznej na terenie Gminy Trzydnik Duży. Obrazują ją następujące wskaźniki:

* Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia.
* Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa.
* Liczba przestępstw i wykroczeń.
* Aktywność społeczna – liczba organizacji pozarządowych.

Analizując problemy społeczne wzięto pod uwagę przede wszystkim dane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym, Urzędu Gminy Trzydnik Duży oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego.

**LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCA Z ZASIŁKÓW Z POWODU BEZROBOCIA.**

Bezrobocie jest zjawiskiem powszechnie znanym i jednym z najpilniejszych problemów społecznych.

Wysoki poziom bezrobocia w Gminie jest zjawiskiem szczególnie niepokojącym, ma bowiem bezpośredni wpływ na poziom rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa socjalnego jego mieszkańców. Szczególnie dokuczliwe jest długotrwałe pozostawanie bez pracy, prowadzące do skrajnego ubóstwa. Brak perspektyw na przerwanie trudnej sytuacji spowodowanej brakiem zatrudnienia, brakiem środków na utrzymanie rodziny w konsekwencji prowadzi do powstawania patologii społecznej. Bezrobocie długotrwałe dotyka przede wszystkim osoby nie posiadające wykształcenia lub legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym, z niewielkim doświadczeniem zawodowym bądź też jego brakiem.

Jak wynika z danych GUS, na koniec 2015 roku w Gminie Trzydnik Duży liczba bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 347 osób, z czego 52,16 % stanowili mężczyźni i 47,84% stanowiły kobiety. W stosunku do 2014 roku liczba bezrobotnych spadła jedynie o 10 osób. Na przestrzeni lat 2011-2015 odnotowano spadek bezrobocia w Gminie o 47 osób. Jednakże należy zauważyć, iż zestawienie obejmuje jedynie bezrobotnych zarejestrowanych, a bezrobocie ukryte na terenie Gminy Trzydnik Duży jest dużo większe. Ze względu na jej rolniczy charakter oraz duże rozdrobnienie gospodarstw istnieje bezrobocie ukryte. Ponadto na terenie Gminy obserwuje się odpływ ludzi młodych, którzy poszukują pracy poza miejscem zamieszkania. Jeżeli chodzi o pracę zarobkową za granicą, to większość osób wyjeżdżających z Gminy podejmuje pracę na terenie Wielkiej Brytanii.

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym wynika, że bezrobocie jest jednym z najczęstszych powodów przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, w 2015 roku z tego powodu udzielono pomocy 91 osobom, co stanowi ok. 1,5% populacji Gminy.

W 2015 roku największa liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia pochodziła z następujących sołectw:

* Rzeczyca Ziemiańska – 16 osób, które stanowiły 17,58 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Rzeczyca Księża – 10 osób, które stanowiły 10,99 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Węglinek – 8 osób, które stanowiły 8,79 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Olbięcin – 7 osób, które stanowiły 7,69 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Trzydnik Duży-Kolonia – 6 osób, które stanowiły 6,59 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Dąbrowa – 5 osób, które stanowiły 5,49 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Trzydnik Duży – 5 osób, które stanowiły 5,49 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Węglin – 5 osób, które stanowiły 5,49 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.

Mniejsza liczba korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w 2015 roku zamieszkiwała obszar następujących sołectw:

* Łychów Szlachecki – 4 osoby, które stanowiły 4,40 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Trzydnik Mały – 4 osoby, które stanowiły 4,40 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Budki – 3 osoby, które stanowiły 3,30 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Łychów Gościeradowski – 3 osoby, które stanowiły 3,30 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia – 3 osoby, które stanowiły 3,30 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Wola Trzydnicka – 3 osoby, które stanowiły 3,30 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Agatówka – 2 osoby, które stanowiły 2,20 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Liśnik Mały – 2 osoby, które stanowiły 2,20 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Zielonka – 2 osoby, które stanowiły 2,20 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.
* Dębowiec, Owczarnia, Wólka Olbięcka – po 1 osobie, które stanowiły po 1,10 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.

**Tabela 1 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia w latach 2011-2015 w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **Liczba osób korzystających z pomocy** | **Liczba osób korzystających z pomocy** | **Liczba osób korzystających z pomocy** | **Liczba osób korzystających z pomocy** | **Liczba osób korzystających z pomocy** |
| 1 | Agatówka | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Budki | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Dąbrowa | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 4 | Dębowiec | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Liśnik Mały | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Łychów Gościeradowski | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 7 | Łychów Szlachecki | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Olbięcin | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | Owczarnia | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Rzeczyca Księża | 16 | 15 | 13 | 14 | 10 |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | 18 | 16 | 15 | 22 | 16 |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Trzydnik Duży | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 15 | Trzydnik Mały | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 16 | Węglin | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 17 | Węglinek | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 |
| 18 | Wola Trzydnicka | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Wólka Olbięcka | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | Zielonka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SUMA | | 108 | 100 | 100 | 114 | 91 |

**Źródło: GOPS w Trzydniku Dużym**

Wskaźnik referencyjny dla kryterium wynosi: 4,55 osób ogółu korzystających z pomocy z powodu bezrobocia.

Z analizy danych wynika, iż do obszarów charakteryzujących się najwyższym negatywnym zjawiskiem społecznym dot. kryterium „liczba osób korzystających z zasiłków z powodu bezrobocia” należą sołectwa: Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Księża, Węglinek, Olbięcin, Trzydnik Duży-Kolonia, Dąbrowa, Trzydnik Duży, Węglin.

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „liczba osób korzystająca   
z zasiłków z powodu bezrobocia”.

Najwyższą liczbę punktów (3) przyznano sołectwom: Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Księża, Węglinek, Olbięcin, Trzydnik Duży-Kolonia, Dąbrowa, Trzydnik Duży, Węglin. Na tych obszarach liczba ludności korzystającej z zasiłków z powodu bezrobocia jest najwyższa i przekracza wskaźnik referencyjny.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano sołectwom: Łychów Szlachecki i Trzydnik Mały, na obszarze których liczba ludności korzystającej z zasiłków z powodu bezrobocia jest niewiele niższa niż średnia dla Gminy.

Najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach: Budki, Łychów Gościeradowski, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Wola Trzydnicka, Agatówka, Liśnik Mały, Zielonka, Dębowiec, Owczarnia, Wólka Olbięcka, gdzie świadczenia pobierały 1-3 osoby, a wskaźnik referencyjny wyniósł zdecydowanie poniżej średniej dla Gminy.

Podsumowując, z analizy danych w sferze społecznej w zakresie liczby osób korzystających z zasiłków z powodu bezrobocia wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów występuje   
w sołectwach: Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Księża, Węglinek, Olbięcin, Trzydnik Duży-Kolonia, Dąbrowa, Trzydnik Duży, Węglin.

**Tabela 2 Negatywne zjawiska społeczne - liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia** | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia** | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia** | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCA Z ZASIŁKÓW Z POWODU UBÓSTWA.**

Ubóstwo jest określane jako stan uwarunkowany najczęściej niewystarczającą wysokością dochodów. Brak dochodów uniemożliwia zaspokajanie potrzeb, a przy utrzymującym się długim okresie występowania niedostatku, stanowi zagrożenie wykluczenia społecznego. Utrzymujący się stan ubóstwa powoduje niemożność zaspokajania potrzeb biologicznych we własnym zakresie oraz deficyty uczestnictwa w różnych sferach życia społecznego. Problem ubóstwa wiąże się z innymi czynnikami, takimi jak: bezrobocie, choroby, dysfunkcyjność rodzin, alkoholizm.

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym wynika, iż w 2015 roku jednym   
z głównych powodów trudnej sytuacji mieszkańców Gminy i najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo, z tego powodu udzielono pomocy 155 osobom, które stanowią ok. 2,5% populacji Gminy.

W 2015 roku największa liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa pochodziła z następujących sołectw:

* Rzeczyca Ziemiańska – 22 osoby, które stanowiły 14,86 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Rzeczyca Księża – 20 osób, które stanowiły 13,51 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Olbięcin – 14 osób, które stanowiły 9,46 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Trzydnik Duży – 11 osób, które stanowiły 7,43 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Węglinek – 11 osób, które stanowiły 7,43 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.

Mniejsza liczba korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w 2015 roku zamieszkiwała obszar następujących sołectw:

* Łychów Gościeradowski – 8 osób, które stanowiły 5,41 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Łychów Szlachecki – 8 osób, które stanowiły 5,41 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Trzydnik Duży-Kolonia – 8 osób, które stanowiły 5,41 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Węglin – 8 osób, które stanowiły 5,41 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Dąbrowa – 7 osób, które stanowiły 4,73 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Wola Trzydnicka – 7 osób, które stanowiły 4,73 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Budki – 5 osób, które stanowiły 3,38 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Trzydnik Mały – 5 osób, które stanowiły 3,38 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Agatówka – 4 osoby, które stanowiły 2,70 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Owczarnia – 4 osoby, które stanowiły 2,70 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia – 4 osoby, które stanowiły 2,70 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Dębowiec – 3 osoby, które stanowiły 2,03 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Liśnik Mały – 3 osoby, które stanowiły 2,03 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Zielonka – 2 osoby, które stanowiły 1,35 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.
* Wólka Olbięcka – 1 osoba, która stanowiła 0,68 % ogółu mieszkańców korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.

**Tabela 3 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa w latach 2011-2015 w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **Liczba osób korzystających z pomocy** | **Liczba osób korzystających z pomocy** | **Liczba osób korzystających z pomocy** | **Liczba osób korzystających z pomocy** | **Liczba osób korzystających z pomocy** |
| 1 | Agatówka | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | Budki | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 3 | Dąbrowa | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| 4 | Dębowiec | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Liśnik Mały | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | Łychów Gościeradowski | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 7 | Łychów Szlachecki | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Olbięcin | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 9 | Owczarnia | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Rzeczyca Księża | 23 | 21 | 17 | 18 | 20 |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | 25 | 22 | 32 | 32 | 22 |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 13 | Trzydnik Duży | 12 | 9 | 14 | 12 | 11 |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 15 | Trzydnik Mały | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 16 | Węglin | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 17 | Węglinek | 12 | 9 | 14 | 12 | 11 |
| 18 | Wola Trzydnicka | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 19 | Wólka Olbięcka | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 20 | Zielonka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SUMA | | 187 | 160 | 168 | 174 | 155 |

**Źródło: GOPS w Trzydniku Dużym**

Wskaźnik referencyjny dla kryterium wynosi: 7,75 osób ogółu korzystających z pomocy z powodu ubóstwa.

Z analizy danych wynika, iż do obszarów charakteryzujących się najwyższym negatywnym zjawiskiem społecznym dot. kryterium „liczba osób korzystających z zasiłków z powodu ubóstwa” należą sołectwa: Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Księża, Olbięcin, Trzydnik Duży, Węglinek.

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „liczba osób korzystająca   
z zasiłków z powodu ubóstwa”.

Najwyższą liczbę punktów (3) przyznano sołectwom: Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Księża, Olbięcin, Trzydnik Duży, Węglinek. Na tych obszarach liczba ludności korzystającej z zasiłków z powodu ubóstwa jest najwyższa, przekracza wskaźnik referencyjny lub jest nieznacznie poniżej wskaźnika referencyjnego.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano sołectwom: Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Trzydnik Duży-Kolonia, Węglin. Na tych obszarach liczba ludności korzystającej z zasiłków z powodu ubóstwa jest niższa niż średnia dla Gminy, jednakże wciąż na wysokim poziomie.

Najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach: Dąbrowa, Wola Trzydnicka, Budki, Trzydnik Mały, Agatówka, Owczarnia, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży, Dębowiec, Liśnik Mały, Zielonka, Wólka Olbięcka, na tych obszarach liczba ludności korzystającej z zasiłków z powodu ubóstwa jest najniższa i znacznie poniżej wskaźnika referencyjnego.

Podsumowując, z analizy danych w sferze społecznej w zakresie liczby osób korzystających z zasiłków z powodu ubóstwa wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów występuje   
w sołectwach: Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Księża, Olbięcin, Trzydnik Duży, Węglinek.

**Tabela 4 Negatywne zjawiska społeczne - liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa** | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa** | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 | 2 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa** | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**LICZBA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ.**

Z danych statystycznych dotyczących działań prewencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży z 2016 roku, wynika, iż na niniejszym obszarze odnotowano ogółem 65 interwencji Policji. Są to najczęściej przypadki: oszustw, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, wypadków drogowych, kradzieży mienia, znęcania się nad rodziną.

W 2016 roku najwięcej przypadków przestępstw i wykroczeń zanotowano w sołectwach:

* Olbięcin – 20 przypadków, co stanowi 30,30% ogółu przestępstw i wykroczeń w Gminie.
* Trzydnik Duży – 9 przypadków, co stanowi 13,64% ogółu przestępstw i wykroczeń w Gminie.

Mniejszą liczbę przypadków przestępstw i wykroczeń w 2016 roku zanotowano w sołectwach: Rzeczyca Ziemiańska, Węglin – po 5 przypadków, Dąbrowa – 4 przypadki, Budki, Liśnik Mały, Łychów Szlachecki, – 3 przypadki, Łychów Gościeradowski, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Węglinek, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka – po 1 przypadku.

Na obszarze sołectw Agatówka, Dębowiec, Owczarnia, Trzydnik Mały, Zielonka – w 2016 roku nie odnotowano żadnych przestępstw i wykroczeń.

**Tabela 5 Liczba przestępstw i wykroczeń w 2016 roku w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | 2016 |
| 1 | Agatówka | 0 |
| 2 | Budki | 3 (2-znęcanie się nad rodziną, 1-niestosownaie się do wyroku sądowego) |
| 3 | Dąbrowa | 4 (1-spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, 1-wypadek drogowy, 1-znęcanie się nad rodziną, 1-groźba karalna) |
| 4 | Dębowiec | 0 |
| 5 | Liśnik Mały | 3 (2-uszkodzenie mienia, 1-wypadek drogowy) |
| 6 | Łychów Gościeradowski | 1 (nieumyślne spowodowanie śmierci) |
| 7 | Łychów Szlachecki | 3 (1-kradzież z włamaniem, 2-kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) |
| 8 | Olbięcin | 20 (10-oszustwo, 4-kierownie pojazdem w stanie nietrzeźwości, 1-znieważenie miejsca spoczynku, 1-przestępstwa narkotykowe, 1-seksualne wykorzystanie małoletniego, 1-czynna napaść na funkcjonariusza, 1-niestosownaie wyroku sądowego, 1-znęcanie się nad rodziną) |
| 9 | Owczarnia | 0 |
| 10 | Rzeczyca Księża | 7 (1-kierownie pojazdem w stanie nietrzeźwości, 2-oszustwo, 1-znieważenie funkcjonariusza publicznego, 1-przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt, 1-kradzież mienia, 1-groźba karalna) |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | 5 (1-kierownie pojazdem w stanie nietrzeźwości, 1-wypadek drogowy, 1-kradzież mienia, 1-uszkodzenie mienia, 1-znieważenie miejsca spoczynku) |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | 1 (znęcanie się nad rodziną) |
| 13 | Trzydnik Duży | 9 (3-kradzież z włamaniem, 1-kradzież mienia, 1-przestępstwa narkotykowe, 1-kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, 1-wypadek drogowy, 1-uszczerbek na zdrowiu, 1-oszustwo) |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | 1 (znęcanie się nad rodziną) |
| 15 | Trzydnik Mały | 0 |
| 16 | Węglin | 5 (1-nietrzeźwy kierujący, 2-kradzież z włamaniem, 1-przywłaszczenie mienia, 1-wypadek drogowy) |
| 17 | Węglinek | 1 (kradzież mienia) |
| 18 | Wola Trzydnicka | 1 (znęcanie się nad rodzina) |
| 19 | Wólka Olbięcka | 1 (wywieranie wpływu na funkcjonariusza publicznego) |
| 20 | Zielonka | 0 |
| SUMA | | 65 |

**Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku, Komisariat Policji w Annopolu**

Wskaźnik referencyjny dla kryterium wynosi: 3,25 ogółu przypadków przestępstw i wykroczeń   
na terenie Gminy Trzydnik Duży.

Z analizy danych wynika, iż do obszarów charakteryzujących się najwyższym negatywnym zjawiskiem społecznym dot. kryterium „liczba przestępstw i wykroczeń” należą sołectwa: Olbięcin i Trzydnik Duży.

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „liczba przestępstw   
i wykroczeń”.

Najwyższą liczbę punktów (3) przyznano w sołectwach: Olbięcin i Trzydnik Duży. Na tych obszarach odnotowano najwyższą liczbę przestępstw i wykroczeń, która znacznie przekracza wartość wskaźnika referencyjnego.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano sołectwom: Rzeczyca Ziemiańska, Węglin, Dąbrowa, Budki, Liśnik Mały, Łychów Szlachecki. Na tych obszarach liczba odnotowanych przestępstw i wykroczeń jest niewiele wyższa lub niewiele poniżej średniej dla całej Gminy.

Najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano obszarom, gdzie odnotowano najmniejszą liczbę wykroczeń, a tym samym, znalazły się one zdecydowanie poniżej wskaźnika referencyjnego (sołectwa: Łychów Gościeradowski, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Węglinek, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka) lub nie odnotowano żadnych przestępstw i wykroczeń (sołectwa: Agatówka, Dębowiec, Owczarnia, Trzydnik Mały, Zielonka).

Z analizy danych w sferze społecznej w zakresie liczby przestępstw i wykroczeń, wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów występuje w sołectwach: Olbięcin i Trzydnik Duży.

**Tabela 6 Negatywne zjawiska społeczne - liczba przestępstw i wykroczeń**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba przestępstw i wykroczeń** | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba przestępstw i wykroczeń** | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba przestępstw i wykroczeń** | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.**

Analizując kapitał społeczny wzięto pod uwagę aktywność społeczną, mierzoną zaangażowaniem mieszkańców w działalność społeczną w organizacjach pozarządowych. Aktywność społeczną można dodatkowo mierzyć aktywnością wyborczą, w związku z czym analizę aktywności społecznej uzupełniono o informacje dotyczące aktywności wyborczej. Jednakże ze względu na brak danych ilościowych dotyczących aktywności wyborczej dla poszczególnych sołectw, dokonano analizy aktywności wyborczej dla całego obszaru Gminy Trzydnik Duży na tle powiatu kraśnickiego (wybory do Parlamentu Europejskiego 2014, wybory samorządowe 2014, wybory parlamentarne 2015, wybory prezydenckie 2015) oraz w rozbiciu na obwody wyborcze (wybory samorządowe 2014, wybory prezydenckie 2015).

* **ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.**

Za jeden z mierników poziomu rozwoju społeczeństwa Gminy uważana jest liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących na jej obszarze. Na terenie Gminy Trzydnik Duży czynnie funkcjonuje 15 organizacji pozarządowych, w tym 11 Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Tabela 7 Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Trzydnik Duży**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | Organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa |
| 1 | Agatówka | Ochotnicza Straż Pożarna w Agatówce |
| 2 | Budki | Brak organizacji pozarządowej z siedzibą w sołectwie |
| 3 | Dąbrowa | Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie |
| 4 | Dębowiec | Brak organizacji pozarządowej z siedzibą w sołectwie |
| 5 | Liśnik Mały | Ochotnicza Straż Pożarna w Liśniku Małym |
| 6 | Łychów Gościeradowski | Ochotnicza Straż Pożarna w Łychowie |
| 7 | Łychów Szlachecki | Brak organizacji pozarządowej z siedzibą w sołectwie |
| 8 | Olbięcin | Stowarzyszenie „Każdy ma szansę”  Ochotnicza Straż Pożarna w Olbięcinie |
| 9 | Owczarnia | Brak organizacji pozarządowej z siedzibą w sołectwie |
| 10 | Rzeczyca Księża | Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Rzeczyca Księża "Nasza przyszłość"  Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy Księżej |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy Ziemiańskiej |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | Brak organizacji pozarządowej z siedzibą w sołectwie |
| 13 | Trzydnik Duży | Klub Sportowy Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym  Ochotnicza Straż Pożarna w Trzydniku Dużym |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | Brak organizacji pozarządowej z siedzibą w sołectwie |
| 15 | Trzydnik Mały | Brak organizacji pozarządowej z siedzibą w sołectwie |
| 16 | Węglin | Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "PŁOMIEŃ" Trzydnik Duży  Ochotnicza Straż Pożarna w Węglinie |
| 17 | Węglinek | Ochotnicza Straż Pożarna w Węglinku |
| 18 | Wola Trzydnicka | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Trzydnickiej |
| 19 | Wólka Olbięcka | Brak organizacji pozarządowej z siedzibą w sołectwie |
| 20 | Zielonka | Brak organizacji pozarządowej z siedzibą w sołectwie |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

Ponadto, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym działają następujące grupy nieformalne:

* Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej
* Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Księżej.
* Koło Gospodyń Wiejskich w Łychowie.
* Koło Gospodyń Wiejskich w Węglinie.
* Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Trzydnickiej.
* Koło Gospodyń Wiejskich w Trzydniku Dużym.
* Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej-Kolonii.
* Koło Gospodyń Wiejskich w Węglinku.
* Klub Nowoczesnych Kobiet w Olbięcinie.
* Zespół Folkowy „Świteź” z Węglina.
* Męski Zespół Obrzędowy „Herody” z Budek.
* Kapela Ludowa z Trzydnika Dużego.
* **AKTYWNOŚĆ WYBORCZA.**

Aktywność społeczną można mierzyć aktywnością wyborczą. Analizie poddano ostatnie wybory   
do Parlamentu Europejskiego, samorządowe, parlamentarne i prezydenckie. Aktywność wyborcza mieszkańców Gminy Trzydnik Duży jest zdecydowanie mniejsza niż aktywność wyborcza mieszkańców powiatu kraśnickiego, co obrazuje poniższa tabela. Najwyższą frekwencję w Gminie Trzydnik Duży zanotowano przy wyborach samorządowych w 2014 roku (49,58%), zaś najniższą przy wyborach parlamentarnych w 2015 roku (13,83%). Szczególna aktywności mieszkańców Gminy widoczna jest w wyborach samorządowych i prezydenckich, gdzie głosowanie odbywa się na konkretne lub znane osoby. Mniejszym zainteresowaniem od wyborów samorządowych i prezydenckich cieszą się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których w 2014 roku frekwencja na terenie Gminy Trzydnik Duży wynosiła 17,76%.

**Tabela 8 Frekwencja w wyborach w Gminie Trzydnik Duży oraz powiecie kraśnickim (%)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok wyborów | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| Rodzaj wyborów | **Parlament Europejski** | **Samorządowe** | **Parlamentarne** | **Prezydenckie II tura** |
| Powiat kraśnicki | 23,46 | 52,15 | 17,62 | 53,19 |
| Gmina Trzydnik Duży | 17,76 | 49,58 | 13,83 | 48,15 |

**Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pkw.gov.pl**

Nie można ocenić frekwencji wyborczej w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Trzydnik Duży, gdyż obwody wyborcze nie pokrywają się z granicami sołectw. Gmina podzielona jest na 10 obwodów wyborczych. Poniższa tabela przedstawia frekwencję w wyborach samorządowych w 2014 roku i wyborach prezydenckich w 2015 roku w podziale na obwody wyborcze.

**Tabela 9 Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku i wyborach prezydenckich 2015 roku w podziale na obwody wyborcze w Gminie Trzydnik Duży (%)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok wyborów | | 2014 | 2015 |
| Rodzaj wyborów | | **Samorządowe** | **Prezydent RP** |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | **Obwód wyborczy** | **Obwód wyborczy** |
| 1 | Agatówka | 59,04 | 50,34 |
| 2 | Budki |
| 3 | Dąbrowa | 51,03 | 54,27 |
| 4 | Liśnik Mały | 51,61 | 54,90 |
| 5 | Łychów Gościeradowski | 49,63 | 48,51 |
| 6 | Łychów Szlachecki |
| 7 | Dębowiec | 53,24 | 49,86 |
| 8 | Olbięcin |
| 9 | Wólka Olbięcka |
| 10 | Rzeczyca Księża | 47,85 | 48,45 |
| 11 | Owczarnia |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska | 40,39 | 46,00 |
| 13 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia |
| 14 | Zielonka |
| 15 | Trzydnik Duży | 53,94 | 45,40 |
| 16 | Trzydnik Duży-Kolonia |
| 17 | Trzydnik Mały |
| 18 | Węglin | 43,68 | 44,66 |
| 19 | Węglinek |
| 20 | Wola Trzydnicka | 63,16 | 52,35 |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

W wyborach samorządowych w 2014 roku największą frekwencją wyborczą pośród mieszkańców Gminy Trzydnik Duży odnotowano w obwodzie wyborczym, do którego należało sołectwo Wola Trzydnicka (63,16%), zaś najmniejszą frekwencję wyborczą w obwodzie wyborczym, do którego należały sołectwa: Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Zielonka (40,39%). Natomiast w wyborach prezydenckich w 2015 roku największą frekwencję wyborczą odnotowano pośród mieszkańców Gminy Trzydnik Duży w obwodzie wyborczym, do którego należało sołectwo Liśnik Mały (54,90%), zaś najmniejszą frekwencję wyborczą w obwodzie wyborczym, do którego należały sołectwa: Węglin i Węglinek (44,66%).

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „aktywność społeczna – liczba organizacji pozarządowych”.

Największą liczbę punktów (3) przyznano w sołectwach: Budki, Dębowiec, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wólka Olbięcka, Zielonka. W tych sołectwach nie działają organizacje pozarządowe i aktywność społeczna jest na najniższym poziomie.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano sołectwom: Agatówka, Dąbrowa, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Rzeczyca Ziemiańska, Węglinek, Wola Trzydnicka. W tych sołectwach funkcjonuje po 1 organizacji – jest to OSP.

Najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach: Olbięcin, Rzeczyca Księża, Trzydnik Duży, Węglin, na terenie których działa najwięcej organizacji pozarządowych i aktywność społeczna jest najwyższa.

Podsumowując, analizy danych w sferze społecznej w zakresie aktywności społecznej – wyrażonej w liczbie organizacji pozarządowych”, wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów występuje w następujących sołectwach: Budki, Dębowiec, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wólka Olbięcka, Zielonka.

**Tabela 10 Negatywne zjawiska społeczne – aktywność społeczna – liczba organizacji pozarządowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | Aktywność społeczna  – liczba organizacji pozarządowych | 8 | 2 | 16 | 3 | 24 | 2 | 16 | 3 | 24 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | Aktywność społeczna  – liczba organizacji pozarządowych | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 24 | 1 | 8 | 3 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska społeczne | Aktywność społeczna  – liczba organizacji pozarządowych | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 24 | 3 | 24 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**PODSUMOWANIE PROBLEMÓW W SFERZE SPOŁECZNEJ.**

Ustalono, że wysokie natężenie negatywnych zjawisk społecznych występuje w obszarach, które osiągnęły powyżej 75 punktów, średnie natężenie negatywnych zjawisk społecznych występuje   
w obszarach, które osiągnęły 56-75 punktów, zaś niskie natężenie negatywnych zjawisk społecznych występuje w obszarach, które osiągnęły poniżej 55 punktów.

Z analizy danych w sferze społecznej oraz zgodnie z sumą otrzymanych punków wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów społecznych występuje w sołectwach: Łychów Szlachecki, Olbięcin, Rzeczyca Ziemiańska, Trzydnik Duży, Trzydnik Duży-Kolonia, Węglinek.

Średnie natężenie negatywnych zjawisk społecznych występuje w sołectwach: Budki, Dąbrowa, Rzeczyca Księża, Trzydnik Mały, Węglin.

Natomiast najniższe natężenie negatywnych zjawisk społecznych występuje w sołectwach: Agatówka, Dębowiec, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Owczarnia, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka, Zielonka.

Obszary o najwyższym i średnim natężeniu zidentyfikowanych problemów społecznych wymagają podjęcia działań naprawczych.

**Tabela 11 Negatywne zjawiska społeczne – dane uwzględniające analizowane kryteria**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | | Budki | | | Dąbrowa | | | Dębowiec | | | Liśnik Mały | | | Łychów Gościeradowski | | | Łychów Szlachecki | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków**  **z powodu bezrobocia** | 10 | 1 | 10 | 43 | 1 | 10 | 58 | 3 | 30 | 70 | 1 | 10 | 51 | 1 | 10 | 50 | 1 | 10 | 53 | 2 | 20 | 78 |
| **Liczba osób korzystająca z zasiłków**  **z powodu ubóstwa** | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| **Liczba przestępstw i wykroczeń** | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 |
| **Aktywność społeczna - liczba organizacji pozarządowych** | 8 | 2 | 16 | 3 | 24 | 2 | 16 | 3 | 24 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | | Owczarnia | | | Rzeczyca Księża | | | Rzeczyca Ziemiańska | | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | | Trzydnik Duży | | | Trzydnik Duży-Kolonia | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków**  **z powodu bezrobocia** | 10 | 3 | 30 | 89 | 1 | 10 | 51 | 3 | 30 | 75 | 3 | 30 | 90 | 1 | 10 | 51 | 3 | 30 | 89 | 3 | 30 | 81 |
| **Liczba osób korzystająca z zasiłków**  **z powodu ubóstwa** | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 | 2 | 20 |
| **Liczba przestępstw i wykroczeń** | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |
| **Aktywność społeczna - liczba organizacji**  **pozarządowych** | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 24 | 1 | 8 | 3 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | | Węglin | | | Węglinek | | | Wola Trzydnicka | | | Wólka Olbięcka | | | Zielonka | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków**  **z powodu bezrobocia** | 10 | 2 | 20 | 61 | 3 | 30 | 72 | 3 | 30 | 83 | 1 | 10 | 43 | 1 | 10 | 51 | 1 | 10 | 51 |
| **Liczba osób korzystająca z zasiłków**  **z powodu ubóstwa** | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| **Liczba przestępstw i wykroczeń** | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| **Aktywność społeczna - liczba organizacji**  **pozarządowych** | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 24 | 3 | 24 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**Mapa 2 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży**

**Źródło: Opracowanie własne**

### **2.2.2. Analiza Gminy Trzydnik Duży – sfera gospodarcza**

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,* stan kryzysowy danego obszaru Gminy spowodowany jest koncentracją negatywnych zjawisk gospodarczych, w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw.

Analizując sferę gospodarczą wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące niskiego stopnia przedsiębiorczości. Poddane analizie dane pochodzą przede wszystkim z Urzędu Gminy Trzydnik Duży oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

**LICZBA ZAREJESTROWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW.**

Gmina Trzydnik Duży jest typową gminą wiejską, na obszarze tym nie ma zlokalizowanych dużych zakładów pracy zatrudniających mieszkańców. Poprawie sytuacji nie sprzyja nieduża aktywność podmiotów gospodarczych zapewniających miejsca pracy. Przeważają jednoosobowe podmioty gospodarcze oraz firmy rodzinne niezatrudniające pracowników. Dominują przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie handlu, napraw pojazdów, budownictwa. Potencjał istniejących przedsiębiorstw jest pośrednim wskaźnikiem obrazującym lokalne szanse na znalezienie zatrudnienia. W 2015 roku liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw aktywnych na obszarze Gminy wynosiła 135.

**Tabela 12 Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w latach 2011-2015 w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| **Liczba** | **% do ogółu** | **Liczba** | **% do ogółu** | **Liczba** | **% do ogółu** | **Liczba** | **% do ogółu** | **Liczba** | **% do ogółu** |
| 1 | Agatówka | 2 | 2,3 | 4 | 3,8 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| 2 | Budki | 3 | 3,4 | 7 | 6,7 | 7 | 6,7 | 7 | 5,6 | 7 | 5,2 |
| 3 | Dąbrowa | 4 | 4,5 | 4 | 3,8 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 7 | 5,2 |
| 4 | Dębowiec | 1 | 1,1 | 3 | 2,9 | 3 | 2,6 | 2 | 1,6 | 3 | 2,5 |
| 5 | Liśnik Mały | 4 | 4,5 | 5 | 4,8 | 5 | 4,4 | 4 | 3,2 | 6 | 4,4 |
| 6 | Łychów Gościeradowski | 1 | 1,1 | 4 | 3,8 | 3 | 2,6 | 4 | 3,2 | 4 | 2,9 |
| 7 | Łychów Szlachecki | 8 | 9 | 5 | 4,8 | 6 | 5,3 | 6 | 4,8 | 7 | 5,2 |
| 8 | Olbięcin | 7 | 7,9 | 4 | 3,8 | 5 | 4,4 | 6 | 4,8 | 9 | 6,6 |
| 9 | Owczarnia | 4 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 1,7 | 3 | 2,4 | 4 | 2,9 |
| 10 | Rzeczyca Księża | 2 | 2,3 | 2 | 1,9 | 3 | 2,6 | 4 | 3,2 | 4 | 2,9 |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | 5 | 5,7 | 5 | 4,8 | 9 | 7,9 | 8 | 6,4 | 9 | 6,6 |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | 15 | 16,7 | 14 | 13,6 | 14 | 12,4 | 17 | 13,6 | 18 | 13,4 |
| 13 | Trzydnik Duży | 13 | 14,4 | 15 | 14,5 | 13 | 11,5 | 14 | 11,2 | 14 | 10,4 |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | 2 | 2,3 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 2 | 1,5 |
| 15 | Trzydnik Mały | 2 | 2,3 | 5 | 4,8 | 6 | 5,3 | 5 | 4 | 7 | 5,2 |
| 16 | Węglin | 6 | 6,6 | 17 | 16,3 | 15 | 13,2 | 18 | 14,4 | 11 | 8,2 |
| 17 | Węglinek | 2 | 2,3 | 2 | 1,9 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 5 | 3,7 |
| 18 | Wola Trzydnicka | 4 | 4,5 | 2 | 1,9 | 6 | 5,3 | 8 | 6,4 | 9 | 6,6 |
| 19 | Wólka Olbięcka | 2 | 2,3 | 3 | 2,9 | 5 | 4,4 | 6 | 4,8 | 6 | 4,4 |
| 20 | Zielonka | 2 | 2,3 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 2 | 1,5 |
| SUMA | | 89 | 100 | 104 | 100 | 113 | 100 | 125 | 100 | 135 | 100 |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

Dla kryterium obliczono wskaźnik referencyjny – licząc średnią dla sołectwa podzielono 135 firm/ 20 sołectw, co dało w zaokrągleniu średnio 7 firm/1 sołectwo.

Z analizy danych wynika, iż do obszarów charakteryzujących się najwyższym negatywnym zjawiskiem gospodarczym dot. kryterium „liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw” należą sołectwa: Agatówka, Dębowiec, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Trzydnik Duży-Kolonia, Węglinek, Wólka Olbięcka, Zielonka.

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw”. Dla przyznania punktów przyjęto zarówno wskaźnik udziału w ogóle dla terenu Gminy Trzydnik Duży oraz liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw w latach 2011-2015.

Największą liczbę punktów (3) przyznano sołectwom, gdzie funkcjonuje najmniejsza liczba przedsiębiorstw (do 4) i są to sołectwa: Agatówka, Dębowiec, Łychów Gościeradowski, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Trzydnik Duży-Kolonia, Zielonka.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano w sołectwach, na obszarze których prosperuje od 5 do 8 firm, są to sołectwa: Budki, Dąbrowa, Liśnik Mały, Łychów Szlachecki, Trzydnik Mały, Węglinek, Wólka Olbięcka.

Natomiast najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach, gdzie liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw wynosi 9 i więcej, co ma miejsce w sołectwach: Olbięcin, Rzeczyca Ziemiańska, Wola Trzydnicka, Węglin, Trzydnik Duży, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia.

**Tabela 13 Negatywne zjawiska gospodarcze – liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska gospodarcze | Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw | 7 | 3 | 21 | 2 | 14 | 2 | 14 | 3 | 21 | 2 | 14 | 3 | 21 | 2 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska gospodarcze | Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw | 7 | 1 | 7 | 3 | 21 | 3 | 21 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne  zjawiska gospodarcze | Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 21 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW WYREJESTROWANYCH.**

W 2015 roku łączna liczba przedsiębiorstw wyrejestrowanych na terenie Gminy Trzydnik Duży wyniosła 14 firmy. Na przestrzeni lat 2012-2016 najwięcej firm zostało wyrejestrowanych w 2013 roku – 25 firm, zaś najmniej w 2011 roku – 1 firma.

Działające na terenie Gminy Trzydnik Duży mikroprzedsiębiorstwa mają duże problemy z utrzymaniem na rynku. Brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, niedostosowanie do lokalnego rynku oraz inne przyczyny skutkują częstym zamykaniem tego rodzaju podmiotów.

**Tabela 14 Liczba przedsiębiorstw wyrejestrowanych w latach 2011-2015 w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Agatówka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budki | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Dąbrowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Dębowiec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Liśnik Mały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łychów Gościeradowski | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Łychów Szlachecki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Olbięcin | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Owczarnia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rzeczyca Księża | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Trzydnik Duży | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Trzydnik Mały | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Węglin | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Węglinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Wola Trzydnicka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Wólka Olbięcka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zielonka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUMA | | 1 | 19 | 25 | 13 | 14 |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

Przyznając punkty w ramach kryterium, największą liczbę (3) przyznano w sołectwach: Budki, Dąbrowa, Łychów Gościeradowski, Olbięcin, Rzeczyca Ziemiańska, Trzydnik Duży, Trzydnik Duży-Kolonia, Węglin, Węglinek. Są to sołectwa, na terenie których nastąpiło wyrejestrowanie firm.

W pozostałych sołectwach przyznano najmniejszą liczbę punktów (1), gdyż na obszarach tych sołectw nie wyrejestrowano żadnej firmy, są to sołectwa: Agatówka, Dębowiec, Liśnik Mały, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Mały, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka, Zielonka. Średniej liczby punktów (2) nie przyznano.

**Tabela 15 Negatywne zjawiska gospodarcze – liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska gospodarcze | Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 3 | 24 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska gospodarcze | Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 3 | 24 | 3 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska gospodarcze | Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 3 | 24 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**PODSUMOWANIE PROBLEMÓW W SFERZE GOSPODARCZEJ.**

Ustalono, że wysokie natężenie negatywnych zjawisk gospodarczych występuje w obszarach, które osiągnęły powyżej 30 punktów, średnie natężenie negatywnych zjawisk gospodarczych występuje   
w obszarach, które osiągnęły 24-30 punktów, zaś niskie natężenie negatywnych zjawisk gospodarczych występuje w obszarach, które osiągnęły 15-23 punkty.

Z analizy danych w sferze gospodarczej oraz zgodnie z sumą otrzymanych punków wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów gospodarczych występuje w sołectwach: Budki, Dąbrowa, Łychów Gościeradowski, Olbięcin, Rzeczyca Ziemiańska, Trzydnik Duży, Trzydnik Duży-Kolonia, Węglin, Węglinek.

Średnie natężenie negatywnych zjawisk gospodarczych występuje w sołectwach: Agatówka, Dębowiec, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Zielonka.

Natomiast najniższe natężenie negatywnych zjawisk gospodarczych występuje w sołectwach: Liśnik Mały, Łychów Szlachecki, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Mały, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka.

Obszary o najwyższym i średnim natężeniu zidentyfikowanych problemów gospodarczych wymagają podjęcia działań naprawczych.

**Tabela 16 Negatywne zjawiska gospodarcze – dane uwzględniające analizowane kryteria**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | | Budki | | | Dąbrowa | | | Dębowiec | | | Liśnik Mały | | | Łychów Gościeradowski | | | Łychów Szlachecki | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska gospodarcze | **Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw** | 7 | 3 | 21 | 29 | 2 | 14 | 38 | 2 | 14 | 38 | 3 | 21 | 29 | 2 | 14 | 22 | 3 | 21 | 45 | 2 | 14 | 22 |
| **Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw** | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 3 | 24 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | | Owczarnia | | | Rzeczyca Księża | | | Rzeczyca Ziemiańska | | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | | Trzydnik Duży | | | Trzydnik Duży-Kolonia | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska gospodarcze | **Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw** | 7 | 1 | 7 | 31 | 3 | 21 | 29 | 3 | 21 | 29 | 1 | 7 | 31 | 1 | 7 | 15 | 1 | 7 | 31 | 3 | 21 | 45 |
| **Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw** | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 3 | 24 | 3 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | | Węglin | | | Węglinek | | | Wola Trzydnicka | | | Wólka Olbięcka | | | Zielonka | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska gospodarcze | **Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw** | 7 | 2 | 14 | 22 | 1 | 7 | 31 | 2 | 14 | 38 | 1 | 7 | 15 | 2 | 14 | 22 | 3 | 21 | 29 |
| **Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw** | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 3 | 24 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**Mapa 3 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży**

**Źródło: Opracowanie własne**

### **2.2.4. Analiza Gminy Trzydnik Duży – sfera techniczna**

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,* stan kryzysowy danego obszaru Gminy spowodowany jest koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z innych sfer, w tym: technicznej, a w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

W związku z powyższym dokonano analizy ilościowej problemów w sferze technicznej na terenie Gminy Trzydnik Duży w następującym zakresie:

1. Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - luki.
2. Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki.
3. Stan infrastruktury drogowej - luki w infrastrukturze.
4. Stan obiektów użyteczności publicznej - luki w infrastrukturze.

Dostęp i stan infrastruktury technicznej oddziałują w wysokim stopniu na jakość życia społeczności mieszkającej na danym obszarze. Jest też bardzo ważny czynnik wpływający na atrakcyjność   
i konkurencyjność Gminy oraz jej rozwój.

**SIEĆ KANALIZACYJNA.**

Na terenie Gminy Trzydnik Duży brak jest sieci kanalizacji sanitarnej i zbiorczej oczyszczalni ścieków. Żadna miejscowość w Gminie nie jest skanalizowana. Zdecydowana większość mieszkańców korzysta ze zbiorników bezodpływowych. Problem ten wynika ze specyfiki zabudowy. W Gminie Trzydnik Duży dominuje zabudowa rozproszona, znacznie podnosząca koszt budowy i utrzymania tradycyjnej sieci kanalizacyjnej.

Brak kontroli nad gromadzeniem i wywożeniem ścieków z gospodarstw domowych na dużym obszarze zwodociągowanym powoduje znaczne zagrożenie dla środowiska, a szczególnie na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych.

W związku z powyższym, do obszarów charakteryzujących się najwyższym negatywnym zjawiskiem technicznym dot. kryterium „udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej” zaliczono wszystkie sołectwa należące do Gminy Trzydnik Duży.

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - luki”.

Największą liczbę punktów (3) przyznano wszystkim sołectwom: Agatówka, Budki, Dębowiec, Dąbrowa, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Olbięcin, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Węglin, Węglinek, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka, Zielonka.

Punktów 1 i 2 nie przyznano żadnemu z sołectw.

**Tabela 17 Negatywne zjawiska techniczne - udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej – luki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - luki** | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - luki** | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - luki** | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA.**

System wodociągów Gminy Trzydnik Duży jest rozbudowany i w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców. Do sieci podłączone są wszystkie sołectwa na terenie Gminy. Wszystkie miejscowości, jakie obejmuje swoim zasięgiem Gmina posiadają dostęp do wodociągów. Grupowy wodociąg wiejski zasilany jest z 2 ujęć podziemnych (pracujących naprzemiennie) posiadających studnie głębinowe wybudowane w 1996 roku. Obydwa odwierty studzienne zlokalizowane zostały na gruntach wsi Rzeczyca Ziemiańska, na działce stanowiącej własność Urzędu Gminy w Trzydniku.

Według danych Urzędu Gminy Trzydnik Duży, sieć wodociągowa w Gminie ma długość 109 618 mb, zaś przyłącza 53,20 mb. Liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 1762 szt. Z sieci wodociągowej korzysta 6 524 osób.

**Tabela 18 Sieć wodociągowa w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (szt.) | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (osoba) | Korzystający z instalacji w % ogółu ludności |
| 1 | Agatówka | 1762 | 140 | 100 |
| 2 | Budki | 198 | 100 |
| 3 | Dąbrowa | 338 | 100 |
| 4 | Dębowiec | 105 | 100 |
| 5 | Liśnik Mały | 242 | 100 |
| 6 | Łychów Gościeradowski | 280 | 100 |
| 7 | Łychów Szlachecki | 206 | 100 |
| 8 | Olbięcin | 643 | 100 |
| 9 | Owczarnia | 95 | 100 |
| 10 | Rzeczyca Księża | 717 | 100 |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | 832 | 100 |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | 317 | 100 |
| 13 | Trzydnik Duży | 363 | 100 |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | 354 | 100 |
| 15 | Trzydnik Mały | 419 | 100 |
| 16 | Węglin | 335 | 100 |
| 17 | Węglinek | 312 | 100 |
| 18 | Wola Trzydnicka | 363 | 100 |
| 19 | Wólka Olbięcka | 124 | 100 |
| 20 | Zielonka | 141 | 100 |
| SUMA | | 6524 | - |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki” – ze względu na fakt, iż 100% obszaru wszystkich sołectw Gminy Trzydnik Duży jest zwodociągowane, wszystkim sołectwom przyznano najmniejszą liczbę punktów - 1.

Punktów 3 i 2 nie przyznano żadnemu z sołectw.

**Tabela 19 Negatywne zjawiska techniczne - udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki** | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki** | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki** | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**INFRASTRUKTURA DROGOWA.**

Przez teren Gminy przebiegają ważne drogi - krajowa nr 74, łącząca Lublin z Kielcami oraz wojewódzka nr 855 - łącząca Kraśnik ze Stalową Wolą.

Drogi zwłaszcza gminne i powiatowe wymagają przebudowy i modernizacji z uwagi na ich zły stan. Drogi powiatowe, to drogi utwardzone asfaltowe, natomiast drogi gminne często nie są w ogóle utwardzone (występujący żwir i tłuczeń to tylko poprawa przejezdności). Należy wyremontować lub zmodernizować drogi gminne, szczególnie te, które stworzą zintegrowany system lokalnej sieci komunikacyjnej.

**Tabela 20 Stan infrastruktury drogowej w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | Ogólny opis | Opis luk w infrastrukturze |
| 1 | Agatówka | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108591 L Budki - Mała Agatówka  108592 L Agatówka - Marynopole Las  108593 L Wola Trzydnicka - Agatówka (Kolonia)  108594 L Wola Trzydnicka - Agatówka Kopaniny | Brak nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,9km.  Zły stan nawierzchni na całym odcinku.  Stan drogi dobry – w perspektywie 5 lat nawierzchnia do remontu.  Zły stan nawierzchni na całym odcinku – projektowana do remontu. |
| 2 | Budki | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108589 L Trzydnik Duży Kolonia - Budki  108590 L Budki - Budki Górne  **dr powiatowa**  2715 L Budki - Salomin – Zdziechowice | Stan drogi dobry – w perspektywie 5 lat nawierzchnia do remontu.  Stan drogi dobry.  Zły stan nawierzchni na całym odcinku. |
| 3 | Dąbrowa | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108585 L Dąbrowa – Choiny  108584 L Olbięcin - Dąbrowa Kolonia  108586 L Trzydnik Duży Kolonia - Dąbrowa (na lipke)  108587 L Trzydnik Duży Kolonia - Dąbrowa (za lasem)  **droga powiatowa**  2719 L Olbięcin - Dąbrowa – Trzydnik Mały | Stan drogi dobry.  Stan drogi dobry.  Stan drogi dobry - w perspektywie 5 lat nawierzchnia do remontu. |
| 4 | Dębowiec | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108369 L Olbięcin – Dębowiec – Wólka Olbięcka – Spławy II | W perspektywie 5 lat nawierzchnia do remontu. |
| 5 | Liśnik Mały | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108580 L Liśnik Mały – Stara Wieś  **droga krajowa**  74 Lublin – Kielce | 600 mb do remontu. |
| 6 | Łychów Gościeradowski | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108605 L Zielonka – Łychów  108606 L Łychów Gościeradowski – k/szkoły  108607 L – Łychów Gościeradowski (przez most)  108608 L Łychów Gościeradowski – Karkówka – Potok Kraśnicki  108609 L Węglin – Łychów Gościeradowski (k/młyna)  **droga powiatowa**  2717 Z Słodków – Rzeczyca – Węglin | 200 mb do remontu w 2017 roku.  Droga betonowa, stan dobry.  Stan dobry.  Stan dobry, w perspektywie 5 lat nawierzchnia do remontu.  Stan dobry.  Chodniki. |
| 7 | Łychów Szlachecki | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108605 L Zielonka – Łychów  **droga powiatowa**  2717 Z Słodków – Rzeczyca – Węglin | Stan dobry.  Chodniki, remont nawierzchni. |
| 8 | Olbięcin | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108369 L Olbięcin – Dębowiec – Wólka Olbięcka – Spławy II  108584 L Olbięcin - Dąbrowa Kolonia  108581 L Olbięcin przy rzece  108582 L Olbięcin - hektary kuba  108583 L Olbięcin – Parama  **droga powiatowa**  2719 L Olbięcin - Dąbrowa – Trzydnik Mały  **droga wojewódzka**  855 Olbięcin – Stalowa Wola  **droga krajowa**  74 Lublin – Kielce | Stan dobry, w perspektywie 5 lat nawierzchnia do remontu.  Stan dobry.  Wymaga wybrania nawierzchni.  Stan dobry.  W perspektywie 5 lat nawierzchnia do remontu i konserwacja rowów.  Stan dostateczny.  Wymaga przebudowy.  „Góra Olbięcka” - problem do rozwiązania. |
| 9 | Owczarnia | *sieć dróg wystarczająca*  **droga powiatowa**  2720 L Kraśnik – Owczarnia – Rzeczyca Ziemiańska | Zły stan – wymagana remontu. |
| 10 | Rzeczyca Księża | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108611 L Rzeczyca Ziemiańska - Rzeczyca Ziemiańska Kolonia - Rzeczycza Księża (p.górą)  108613 L Rzeczyca Księża (korea)  108614 L Rzeczyca Księża (koniec wsi k/cmentarza)  **droga powiatowa**  2717 Z Słodków – Rzeczyca – Węglin | Stan dobry.  W perspektywie 5 lat nawierzchnia do remontu.  Wymaga utwardzenia i oświetlenia.  Częściowo wymaga remontu. |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108600 L Rzeczyca Ziemiańska – Warsztaty  108601 L Rzeczyca Ziemiańska - Górny Gościniec  108602 L Rzeczyca Ziemiańska - k/remizy  108603 L Rzeczyca Ziemiańska (k/apteki)  108604 L Rzeczyca Ziemiańska (k/ośrodka)  108610 L Rzeczyca Ziemiańska - Kozi Rynek  108611 L Rzeczyca Ziemiańska - Rzeczyca Ziemiańska Kolonia - Rzeczyca Księża (p. górą)  108615 L Rzeczyca Ziemiańska - Stacja Kolejowa (droga zakładowa)  108616 L Rzeczyca Ziemiańska ( za torami droga zakładowa)  **drogi powiatowe**  2717 Z Słodków – Rzeczyca – Węglin  2718 Z Trzydnik – Potoczek | Wymaga przebudowy i oświetlenia.  Wymaga przebudowy na odcinku 600 mb.  Stan dobry.  Stan dobry.  Wymaga przebudowania i chodnika.  Stan dobry.  Stan dobry.  Potrzeba uregulowania stanu prawnego, remont, oświetlenie.  Potrzeba uregulowania stanu prawnego, remont, oświetlenie.  Remont nawierzchni, chodnik.  Remont nawierzchni, chodnik. |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108611 L Rzeczyca Ziemiańska - Rzeczyca Ziemiańska Kolonia - Rzeczyca Księża (p.górą)  108612 L Rzeczyca Ziemiańska Kolonia – Dąbrowica  **droga powiatowa**  2717 Z Słodków – Rzeczyca – Węglin | Stan dobry.  Do budowy – wybranie nawierzchni 600 mb.  Remont nawierzchni, chodnik. |
| 13 | Trzydnik Duży | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108599 L Trzydnik Duży – Torex  **droga powiatowa**  2716 Z Wólka Gościeradowska – Marynopole – Trzydnik Duży  **droga wojewódzka**  855 Olbięcin – Stalowa Wola | Stan dobry.  Stan dobry.  Stan dobry. |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108586 L Trzydnik Duży Kolonia - Dąbrowa (na lipke)  108587 L Trzydnik Duży Kolonia - Dąbrowa (za lasem)  108588 L Trzydnik Duży Kolonia - Trzydnik Duży Kolonia k/ zlewni  108589 L Trzydnik Duży Kolonia – Budki  **drogi powiatowe**  2718 Z Trzydnik – Potoczek  2719 L Olbięcin - Dąbrowa – Trzydnik Mały  **droga wojewódzka**  855 Olbięcin – Stalowa Wola | Wymaga utwardzenia.  Wymaga utwardzenia.  Stan dobry.  W perspektywie 5 lat nawierzchnia do remontu.  Wymagany remont drogi.  Stan dostateczny.  Wymaga przebudowy na długości 4 km. |
| 15 | Trzydnik Mały | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108595 L Wola Trzydnicka - Trzydnik Mały (Stara Wieś)  108596 L Trzydnik Mały – Zagórze  108598 L Trzydnik Mały – Baranów  **drogi powiatowe**  2718 Z Trzydnik – Potoczek  2719 L Olbięcin - Dąbrowa – Trzydnik Mały | Wymaga rozbudowy na długości 1 km.  Stan doby.  Wymaga przebudowy/utwardzenia 1,3 km.  Wymaga przebudowy.  Stan dobry. |
| 16 | Węglin | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108609 L Węglin – Łychów Gościeradowski (k/młyna)  **drogi powiatowe**  2717 Z Słodków – Rzeczyca – Węglin  **droga wojewódzka**  855 Olbięcin – Stalowa Wola | Stan dobry.  Wymaga przebudowy.  Wymaga przebudowy 2,5 km. |
| 17 | Węglinek | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108597 L Węglinek (za rzeką)  **droga wojewódzka**  855 Olbięcin – Stalowa Wola | Stan dostateczny, wymaga zabezpieczenia skarp 400 mb.  Wymaga przebudowy 2 km. |
| 18 | Wola Trzydnicka | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108593 L Wola Trzydnicka - Agatówka (Kolonia)  108594 L Wola Trzydnicka - Agatówka Kopaniny  108595 L Wola Trzydnicka - Trzydnik Mały (Stara Wieś)  **droga wojewódzka**  855 Olbięcin – Stalowa Wola | Odcinek 1,5 km wymaga remontu.  Odcinek 800 mb wymaga remontu.  Odcinek 1000 mb wymaga remontu.  Stan dobry. |
| 19 | Wólka Olbięcka | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108369 L Olbięcin – Dębowiec – Wólka Olbięcka – Spławy II  **droga krajowa**  74 Lublin – Kielce | W perspektywie 5 lat nawierzchnia do remontu.  Stan dobry. |
| 20 | Zielonka | *sieć dróg wystarczająca*  **drogi gminne**  108605 L Zielonka – Łychów  **drogi powiatowe**  2717 Z Słodków – Rzeczyca – Węglin | Wymaga przebudowy 200mb (2017 rok).  Wymiana nawierzchni 2km. |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „stan  
infrastruktury drogowej – luki w infrastrukturze”.

Największą liczbę punktów (3) przyznano w sołectwach: Agatówka, Owczarnia, Węglinek, Zielonka. Na tych obszarach występuje złej jakości infrastruktura drogowa na dużych odcinkach, o znaczeniu kluczowym dla jakości życia mieszkańców i rozwoju Gminy. Obszary te uznano tym samym za szczególnie zdegradowane.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano w sołectwach: Budki, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Olbięcin, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Węglin, Wola Trzydnicka. Na tych obszarach stan infrastruktury również wymaga poprawy, przy czym nie jest to działanie tak pilne jak w przypadku sołectw, w których przyznano 3 punkty.

Najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach: Dąbrowa, Dębowiec, Trzydnik Duży, Wólka Olbięcka, w których stan infrastruktury jest dobry i na chwilę obecną nie ma potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej.

**Tabela 21 Negatywne zjawiska techniczne – stan infrastruktury drogowej - luki w infrastrukturze**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Stan infrastruktury drogowej**  **- luki w infrastrukturze** | 7 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Stan infrastruktury drogowej**  **- luki w infrastrukturze** | 7 | 2 | 14 | 3 | 21 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Stan infrastruktury drogowej**  **- luki w infrastrukturze** | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.**

Funkcjonujące na terenie Gminy Trzydnik Duży obiekty użyteczności publicznej – w zakresie rozwiązań technicznych, cechuje niska energooszczędność i brak wykorzystania nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań, w tym odnawialnych źródeł energii. Wpływa to negatywnie na jakość użytkowania obiektów i stan powietrza.

Zlokalizowane na terenie Gminy Trzydnik Duży obiekty użyteczności publicznej, w tym m.in. budynki świetlic wiejskich, strażnice OSP, budynek administracyjny Urzędu Gminy, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, budynki Gminnej Biblioteki Publicznej, placówki szkolne, są w dużej mierze zdegradowane, nieocieplone, konieczna jest w nich wymiana poszycia dachu, wymiana lub budowa c.o. Wykazują przez to znaczne straty energii cieplnej; obniżony jest komfort cieplny, pogarszają się warunki ich użytkowania, rosną koszty ich eksploatacji ponoszone przez Gminę, wymagają podjęcia działań termomodernizacyjnych, w tym wymiany okien, docieplenia, wymiany źródeł ciepła.

W obecnym stanie technicznym, wiele obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Trzydnik Duży, nie może prawidłowo pełnić swoich funkcji publicznych oraz jest źródłem zanieczyszczenia powietrza.

**Tabela 22 Obiekty użyteczności publicznej (również w kontekście energooszczędności) w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | Nazwa obiektu | Charakterystyka obiektu/opis luk w infrastrukturze |
| 1 | Agatówka | Remiza OSP | Pokrycie dachu eternit, ogrzewanie elektryczne, brak instalacji CO gazowej. Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.  Budynek wymaga termomodernizacji, w tym wymiany otworów okiennych i drzwiowych, remontu pomieszczeń wewnątrz, budowy parkingu, zakupu wyposażenia atrakcyjnego dla użytkowników. |
| 2 | Budki | Świetlica wiejska | Ogrzewanie gazowe, brak instalacji CO. Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.  Budynek wymaga termomodernizacji, w tym wymiany części otworów okiennych i drzwiowych, remontu pomieszczeń wewnątrz, budowy parkingu, zakupu wyposażenia atrakcyjnego dla użytkowników. |
| 3 | Dąbrowa | Świetlica wiejska  Remiza OSP | **Świetlica wiejska:** ogrzewanie gazowe, instalacja CO wymagająca modernizacji - wymiany kotła.  Budynek wymaga termomodernizacji, w tym wymiany otworów okiennych i drzwiowych, remontu pomieszczeń wewnątrz, budowy parkingu, zakupu wyposażenia atrakcyjnego dla użytkowników. Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.  **Remiza OSP:** budynek wymaga przebudowy w celu adaptacji na potrzeby remizy strażackiej, wykończenia pomieszczeń i utwardzenia placu dla wozów bojowych. |
| 4 | Dębowiec | Brak obiektu użyteczności publicznej | Brak luk. |
| 5 | Liśnik Mały | Remiza OSP | Konieczna wymiana pokrycia dachowego. Brak instalacji CO. Budynek wymaga termomodernizacji, w tym wymiany otworów okiennych i drzwiowych, remontu pomieszczeń wewnątrz, wymiany instalacji wewnętrznych, budowy parkingu, zakupu wyposażenia atrakcyjnego dla użytkowników. Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. |
| 6 | Łychów Gościeradowski | Świetlica wiejska  Remiza OSP  Szkoła Podstawowa | **Świetlica wiejska:** budynek wymaga gruntownego remontu łącznie z wymianą pokrycia dachowego, wymianą instalacji, budową parkingu, przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.  **Szkoła Podstawowa:** budynek wymaga remontu instalacji wewnątrz budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,przystosowania dla osób niepełnosprawnych, doposażenia placu zabaw. |
| 7 | Łychów Szlachecki | Brak obiektu użyteczności publicznej | Brak luk. |
| 8 | Olbięcin | Szkoła Podstawowa  Remiza OSP i Świetlica wiejska w remizie OSP  Filia Gminnej Biblioteki Publicznej | **Szkoła Podstawowa:** budynek wyposażony wnowe okna, nową kotłownię i instalację CO.Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących oświaty szkoła dysponuje zbyt małą ilością sal. Planuje się rozbudowę obiektu o przedszkole.  **Remiza OSP i Świetlica wiejska w remizie OSP:** budynek częściowo wyremontowany, konieczne remonty wewnątrz wraz z wymianą instalacji, wymiana kotłów CO na bardziej energooszczędne.  Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Braki w wyposażeniu atrakcyjnego dla użytkowników. Brak placu zabaw.  **Filia Gminnej Biblioteki Publicznej:** pomieszczenia biblioteki mają niewielką kubaturę, brakuje miejsca na poszerzenie zbiorów, organizację czytelni, zwiększenie liczby stanowisk komputerowych. |
| 9 | Owczarnia | - | Brak luk. |
| 10 | Rzeczyca Księża | Szkoła Podstawowa  Remiza OSP, w niej:  Świetlica wiejska, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej | **Szkoła Podstawowa:** ocieplone ściany i dach, nowe okna, nowa kotłownia i instalacja c.o., jednak pomieszczenia wewnątrz wymagają remontu, brak miejsc postojowych i utwardzonego dojazdu do obiektu. Obiekt niecałkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Potrzeba wymiany kotłów CO na bardziej energooszczędne.  **Remiza OSP w niej: Świetlica wiejska, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej:** w Remizie ocieplone ściany i strop, nowe okna, nowa kotłownia i instalacja CO, obiekt po termomodernizacji, jednak pomieszczenia wewnątrz wymagają remontu, brak miejsc postojowych i utwardzonego dojazdu do obiektu. Obiekt niecałkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biblioteki mają niewielką kubaturę, brakuje miejsca na poszerzenie zbiorów, organizację czytelni, zwiększenie liczby stanowisk komputerowych.  Braki w wyposażeniu świetlicy. |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | Szkoła Podstawowa, w tym samym budynku, z odrębnym wejściem:  Świetlica wiejska i Filia Gminnej Biblioteki Publicznej  Remiza OSP | **Szkoła Podstawowa:** cały budynek jest po termomodernizacji, w tym samym budynku, z odrębnym wejściem znajdują się pomieszczenia Świetlicy wiejskiej i Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, ocieplone ściany i dach, nowe okna nowa kotłownia i instalacja CO, pomieszczenia wewnątrz wymagają remontu. Obiekt niecałkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biblioteki i świetlicy mają za małą kubaturę. W bibliotece brakuje miejsca na poszerzenie zbiorów, organizację czytelni, zwiększenie liczby stanowisk komputerowych.  **Remiza OSP:** ocieplone ściany i dach, nowe okna, nowa kotłownia i instalacja CO. Obiekt niecałkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | Brak obiektu użyteczności publicznej | Brak luk. |
| 13 | Trzydnik Duży | Budynek administracyjny UG  Gminny Ośrodek Kultury, w nim: Świetlica wiejska, Remiza OSP i Poczta Polska  Publiczne Gimnazjum | **Budynek administracyjny UG:** w 2012 r. w budynku administracyjnym Urzędu Gminy zostało dobudowane II piętro, w 2013 r. przeprowadzono remont budynku, podczas którego ocieplono dach i ściany. Częściowo nowa instalacja CO (w części nadbudowanej). W starej części budynku konieczna jest wymiana stolarki okiennej. Kotłownia oraz instalacja CO wymaga przebudowy. Piwnice wymagają osuszenia w celu urządzenia w nich archiwum. Ze względów pożarowych wymagana jest przebudowa przyłącza wodociągowego. Parking wymaga rozbudowy.  **Gminny Ośrodek Kultury, w nim: Świetlica wiejska, Remiza OSP i Poczta Polska:** budynek wymaga termomodernizacji łącznie w z wymianą pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą wewnętrznych instalacji wraz z kotłem CO, pomieszczenia wymagają remontu. Budynek wymaga rozbudowy i przebudowy. Należy doposażyć świetlicę wiejską. W części GOK brakuje miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej, odpowiednich warunków do organizacji wystaw, warsztatów. Część przeznaczona dla OSP na niewielką kubaturę, jest w złym stanie technicznym. Konieczność dobudowania garażu dla samochodu pożarniczego.  **Publiczne Gimnazjum:** Konieczność modernizacji budynku (budowa i wymiana dachu, wymiana stolarki okiennej). |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | Brak obiektu użyteczności publicznej | Brak luk. |
| 15 | Trzydnik Mały | Brak obiektu użyteczności publicznej | Brak luk. |
| 16 | Węglin | Remiza OSP, w niej: Świetlica wiejska i Punkt biblioteczny | Budynek wymaga termomodernizacji łącznie w z wymianą pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, montażem wewnętrznych instalacji wraz z kotłem CO, pomieszczenia wymagają remontu. Brak parkingu i placu manewrowego dla wozu bojowego. Budynek wymaga przebudowy i utworzenia pomieszczeń sanitariatów oraz nowego garażu dla wozu OSP. Wskazane jest doposażenie świetlicy wiejskiej. Pomieszczenia świetlicy wiejskiej są mało funkcjonalne. |
| 17 | Węglinek | Remiza OSP, w niej: Świetlica wiejska | Budynek wymaga termomodernizacji łącznie z wymianą pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, brak jest instalacji wewnątrz budynku, pomieszczenia wymagają remontu. Brak parkingu i placu manewrowego dla wozu bojowego. Brak wyposażenia świetlicy, atrakcyjnego dla użytkowników. |
| 18 | Wola Trzydnicka | Remiza OSP, w niej: Świetlica wiejska | Obiekt po termomodernizacji, ocieplone ściany, nowe okna, nowa kotłownia i instalacja CO,  jednak pomieszczenia wewnątrz wymagają remontu, brak miejsc postojowych i utwardzonego dojazdu do obiektu. Obiekt niecałkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Braki w wyposażeniu atrakcyjnego dla użytkowników. |
| 19 | Wólka Olbięcka | Brak obiektu użyteczności publicznej | Brak luk. |
| 20 | Zielonka | Świetlica wiejska | Działka, na której znajduje się budynek wymaga uregulowania stanu prawnego.  Budynek wymaga termomodernizacji łącznie w z wymianą pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, pomieszczenia wymagają remontu.  Brak parkingu i placu manewrowego dla wozu bojowego. Braki w wyposażeniu świetlicy. |

**Źródło: UG Trzydnik Duzy**

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „stan obiektów użyteczności publicznej – luki w infrastrukturze”. Największą liczbę punktów (3) przyznano w sołectwach: Trzydnik Duży i Łychów Gościeradowski. Na tych obszarach funkcjonują obiekty użyteczności publicznej bardzo ważne dla zapewnienia prawidłowej jakości życia mieszkańców, a jednocześnie będące w dużej mierze w bardzo złym stanie technicznym i wymagające poniesienia wysokich nakładów finansowych, aby mogły prawidłowo pełnić swoje funkcje.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano w sołectwach: Agatówka, Budki, Dąbrowa, Liśnik Mały, Olbięcin, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Węglin, Węglinek, Wola Trzydnicka, Zielonka. Na tych obszarach stan budynków użyteczności publicznej również wymaga poprawy, przy czym nie jest to działanie tak pilne lub zakres modernizacji jest mniejszy.

Najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach: Dębowiec, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wólka Olbięcka, w których brak jest budynków użyteczności publicznej.

Z analizy danych w sferze technicznej w zakresie stanu obiektów użyteczności publicznej, wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów występuje w następujących sołectwach: Trzydnik Duży i Łychów Gościeradowski.

**Tabela 23 Negatywne zjawiska techniczne – stan obiektów użyteczności publicznej - luki w infrastrukturze**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Stan obiektów użyteczności publicznej**  **- luki w infrastrukturze** | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 21 | 1 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Stan obiektów użyteczności publicznej**  **- luki w infrastrukturze** | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Stan obiektów użyteczności publicznej**  **- luki w infrastrukturze** | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**PODSUMOWANIE PROBLEMÓW W SFERZE TECHNICZNEJ.**

Ustalono, że wysokie natężenie negatywnych zjawisk technicznych występuje w obszarach, które osiągnęły powyżej 45 punktów, średnie natężenie negatywnych zjawisk technicznych występuje   
w obszarach, które osiągnęły 35-44 punktów, zaś niskie natężenie negatywnych zjawisk technicznych występuje w obszarach, które osiągnęły poniżej 35 punktów.

Z analizy danych w sferze technicznej oraz zgodnie z sumą otrzymanych punków wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów technicznych występuje w sołectwach: Agatówka, Łychów Gościeradowski, Węglinek, Zielonka.

Średnie natężenie negatywnych zjawisk technicznych występuje w sołectwach: Budki, Liśnik Mały, Olbięcin, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Trzydnik Duży, Węglin, Wola Trzydnicka.

Natomiast najniższe natężenie negatywnych zjawisk technicznych występuje w sołectwach: Dąbrowa, Dębowiec, Łychów Szlachecki, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wólka Olbięcka.

Obszary o najwyższym i średnim natężeniu zidentyfikowanych problemów w sferze technicznej wymagają podjęcia działań naprawczych.

**Tabela 24 Negatywne zjawiska techniczne – dane uwzględniające analizowane kryteria**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | | Budki | | | Dąbrowa | | | Dębowiec | | | Liśnik Mały | | | Łychów Gościeradowski | | | Łychów Szlachecki | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej**  **- luki** | **3** | **3** | **9** | **47** | **3** | **9** | **40** | **3** | **9** | **33** | **3** | **9** | **26** | **3** | **9** | **40** | **3** | **9** | **47** | **3** | **9** | **33** |
| **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej**  **- luki** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** |
| **Stan infrastruktury drogowej**  **- luki w infrastrukturze** | **7** | **3** | **21** | **2** | **14** | **1** | **7** | **1** | **7** | **2** | **14** | **2** | **14** | **2** | **14** |
| **Stan obiektów użyteczności publicznej**  **- luki w infrastrukturze** | **7** | **2** | **14** | **2** | **14** | **2** | **14** | **1** | **7** | **2** | **14** | **3** | **21** | **1** | **7** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | | Owczarnia | | | Rzeczyca Księża | | | Rzeczyca Ziemiańska | | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | | Trzydnik Duży | | | Trzydnik Duży-Kolonia | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej**  **- luki** | **3** | **3** | **9** | **40** | **3** | **9** | **40** | **3** | **9** | **40** | **3** | **9** | **40** | **3** | **9** | **33** | **3** | **9** | **40** | **3** | **9** | **33** |
| **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej**  **- luki** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** |
| **Stan infrastruktury drogowej**  **- luki w infrastrukturze** | **7** | **2** | **14** | **3** | **21** | **2** | **14** | **2** | **14** | **2** | **14** | **1** | **7** | **2** | **14** |
| **Stan obiektów użyteczności publicznej**  **- luki w infrastrukturze** | **7** | **2** | **14** | **1** | **7** | **2** | **14** | **2** | **14** | **1** | **7** | **3** | **21** | **1** | **7** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | | Węglin | | | Węglinek | | | Wola Trzydnicka | | | Wólka Olbięcka | | | Zielonka | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej**  **- luki** | **3** | **3** | **9** | **33** | **3** | **9** | **40** | **3** | **9** | **47** | **3** | **9** | **40** | **3** | **9** | **26** | **3** | **9** | **47** |
| **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej**  **- luki** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** | **1** | **3** |
| **Stan infrastruktury drogowej**  **- luki w infrastrukturze** | **7** | **2** | **14** | **2** | **14** | **3** | **21** | **2** | **14** | **1** | **7** | **3** | **21** |
| **Stan obiektów użyteczności publicznej**  **- luki w infrastrukturze** | **7** | **1** | **7** | **2** | **14** | **2** | **14** | **2** | **14** | **1** | **7** | **2** | **14** |

**Źródło: Opracowanie własne**

**Mapa 4 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży**

**Źródło: Opracowanie własne**

### **2.2.5. Analiza Gminy Trzydnik Duży – sfera przestrzenno-funkcjonalna**

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,* stan kryzysowy danego obszaru Gminy spowodowany jest koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z innych sfer,   
w tym: przestrzenno-funkcjonalnej, a w szczególności niewystarczającego wyposażenia   
w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych.

W związku z powyższym dokonano analizy ilościowej problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej na terenie Gminy Trzydnik Duży w następującym zakresie:

1. Liczba obiektów kulturalnych - luki w infrastrukturze.
2. Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji - luki w infrastrukturze.
3. Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze.

**OBIEKTY KULTURALNE.**

Ilość i jakość placówek kulturalnych, liczba organizowanych imprez kulturalnych oraz aktywność mieszkańców w sferze kulturalnej, mają wpływ na poziom i jakość życia lokalnej społeczności. Atrakcyjność jednostki osadniczej można zatem oceniać biorąc pod uwagę liczbę obiektów kulturalnych na jej terenie i świadczone przez nie usługi.

Głównymi instytucjami kultury w Gminie są: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Trzydniku Dużym i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku Dużym.

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym jest gminną instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. GOK jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o zasięgu gminnym i powiatowym, koordynuje również masową działalność sportową na terenie Gminy. Poza działalnością kulturalną i sportową GOK wydaje "WIEŚCI" biuletyn informacyjny Gminy Trzydnik Duży.

Sieć placówek bibliotecznych na terenie Gminy tworzą Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku Dużym oraz jej 3 filie: Olbięcin, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska. Jednym z głównych zadań Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, które są na bieżąco aktualizowane i powiększane. Biblioteka jest miejscem spotkań lokalnej społeczności.

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Gminy skupia się również w świetlicach wiejskich i remizach OSP z wydzielonymi częściami przeznaczonymi na działalność świetlicową, zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach.

**Tabela 25 Wykaz obiektów kulturalnych na terenie Gminy Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | Nazwa obiektu | Charakterystyka obiektu/opis luk w infrastrukturze |
| 1 | Agatówka | Remiza OSP | Pokrycie dachu eternit. Ogrzewanie elektryczne, brak instalacji CO gazowej. Budynek wymaga termomodernizacji w tym wymiany otworów okiennych i drzwiowych, remontu pomieszczeń wewnątrz, budowy parkingu, zakupu wyposażenia atrakcyjnego dla użytkowników.  Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. |
| 2 | Budki | Świetlica wiejska,  Punkt Biblioteczny zlokalizowane w jednym budynku | Ogrzewanie gazowe, brak instalacji CO. Budynek wymaga termomodernizacji w tym wymiany otworów okiennych i drzwiowych, remontu pomieszczeń wewnątrz, budowy parkingu, zakupu wyposażenia atrakcyjnego dla użytkowników. Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. |
| 3 | Dąbrowa | Świetlica wiejska, Remiza OSP | **Świetlica wiejska:** ogrzewanie gazowe, instalacja CO wymagająca modernizacji wymiany kotła.  Budynek wymaga termomodernizacji w tym wymiany otworów okiennych i drzwiowych, remontu pomieszczeń wewnątrz, budowy parkingu, zakupu wyposażenia atrakcyjnego dla użytkowników. Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.  **Remiza OSP:** budynek wymaga przebudowy w celu adaptacji na potrzeby remizy strażackiej. Wykończenia pomieszczeń i utwardzenia placu dla wozów bojowych. |
| 4 | Dębowiec | Brak obiektów kulturalnych | Brak luk. |
| 5 | Liśnik Mały | Remiza OSP | Konieczna wymiana pokrycia dachowego. Budynek wymaga termomodernizacji, w tym wymiany otworów okiennych i drzwiowych, remontu pomieszczeń wewnątrz, wymiany instalacji wewnętrznych, budowy parkingu, zakupu wyposażenia atrakcyjnego dla użytkowników. Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. |
| 6 | Łychów Gościeradowski | Świetlica Wiejska,  Punkt Biblioteczny w budynku remizy OSP | Świetlica wiejska w budynku remizy OSP: budynek wymaga gruntownego remontu łączenie z wymianą pokrycia dachowego, wymianą i ocieplenia stropu, wymianą instalacji, budową parkingu, przystosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych. Budynek wymaga rozbudowy o pomieszczenia sanitariatów. |
| 7 | Łychów Szlachecki | Brak obiektów kulturalnych | Brak luk. |
| 8 | Olbięcin | Świetlica wiejska w budynku remizy OSP, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej | **Świetlica wiejska w budynku remizy OSP:** budynek częściowo wyremontowany, konieczne remonty wewnątrz wraz z wymianą instalacji, wymiana kotłów CO na bardziej energooszczędne. Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Braki w wyposażeniu atrakcyjnego dla użytkowników. Brak placu zabaw.  **Budynek filii Gminnej Biblioteki Publicznej:** wymaga termomodernizacji, remontu pomieszczeń wewnątrz, utwardzenia placu przyległego, zakupu wyposażenia atrakcyjnego dla użytkowników. |
| 9 | Owczarnia | Brak obiektów kulturalnych | Brak luk. |
| 10 | Rzeczyca Księża | Remiza OSP, w niej:  Świetlica wiejska, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej | Ocieplone ściany i strop, nowe okna nowa kotłownia i instalacja CO. Obiekt po termomodernizacji, jednak pomieszczenia wewnątrz wymagają remontu, brak miejsc postojowych i utwardzonego dojazdu do obiektu. Obiekt niecałkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biblioteki mają niewielka kubaturę, brakuje miejsca na poszerzenie zbiorów, organizację czytelni, zwiększenie liczby stanowisk komputerowych.  Wymagane doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | Świetlica Wiejska, filia Gminnej Biblioteki Publicznej w budynku Szkoły Podstawowej | Pomieszczenia biblioteki mają niewielką kubaturę, brakuje miejsca na poszerzenie zbiorów, organizację czytelni, zwiększenie liczby stanowisk komputerowych.  Wskazane jest doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | Brak obiektów kulturalnych | Brak luk. |
| 13 | Trzydnik Duży | Centrum Organizacji Imprez Sportowych i Kulturalnych, Gminny Ośrodek Kultury, Świetlica wiejska, Remiza OSP, Gminna Biblioteka Publiczna | **Centrum Organizacji Imprez Sportowych i Kulturalnych:** wskazana rozbudowa obiektu poprzez budowę sceny/muszli koncertowej.  **Gminny Ośrodek Kultury, Świetlica wiejska, Remiza OSP:** budynek wymaga termomodernizacji łącznie w z wymianą pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą wewnętrznych instalacji wraz z kotłem CO, pomieszczenia wymagają remontu. Budynek wymaga rozbudowy i przebudowy dla potrzeb zarówno GOK, jak i OSP. Istnieje konieczność utworzenia nowych pomieszczeń związanych z kulturą oraz z przeznaczeniem dla OSP. W świetlicy wskazane jest doposażenie.  **Gminna Biblioteka Publiczna:** budynek wymaga termomodernizacji, remontu pomieszczeń wewnątrz wraz z wymianą instalacji o raz przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | Brak obiektów kulturalnych | Brak luk. |
| 15 | Trzydnik Mały | Brak obiektów kulturalnych | Brak luk. |
| 16 | Węglin | Świetlica Wiejska, Punkt Biblioteczny w budynku remizy OSP | Budynek wymaga termomodernizacji łącznie w z wymianą pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, montażem wewnętrznych instalacji wraz z kotłem c.o., pomieszczenia wymagają remontu. Brak parkingu i placu manewrowego dla wozu bojowego. Budynek wymaga przebudowy i utworzenia pomieszczeń sanitariatów oraz nowego garażu dla wozu OSP. Pomieszczenia świetlicy wiejskiej są mało funkcjonalne, konieczność doposażenia świetlicy. |
| 17 | Węglinek | Świetlica wiejska w budynku remizy OSP | Budynek wymaga termomodernizacji łącznie w z wymianą pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, brak instalacji wewnątrz budynku, pomieszczenia wymagają remontu.  Brak parkingu i placu manewrowego dla wozu bojowego. Wskazane doposażenie świetlicy. |
| 18 | Wola Trzydnicka | Świetlica Wiejska, Punkt Biblioteczny w budynku remizy OSP | Obiekt po termomodernizacji, jednak pomieszczenia wewnątrz wymagają remontu, brak miejsc postojowych i utwardzonego dojazdu do obiektu. Obiekt niecałkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Braki w wyposażeniu dla użytkowników. |
| 19 | Wólka Olbięcka | Brak obiektów kulturalnych | Brak luk. |
| 20 | Zielonka | Świetlica wiejska | Działka na której znajduje się budynek wymaga uregulowania stanu prawnego.  Budynek wymaga termomodernizacji łącznie w z wymianą pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, brak instalacji wewnątrz budynku, pomieszczenia wymagają remontu. Brak parkingu i placu manewrowego dla wozu bojowego. Brak wyposażenia atrakcyjnego dla użytkowników. |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „liczba obiektów kulturalnych – luki w infrastrukturze”.

Największą liczbę punktów (3) przyznano w sołectwie: Trzydnik Duży, który jest obszarem występowania największej liczby obiektów kultury, na terenie którego funkcjonują placówki wymagające poniesienia najpilniejszych i największych nakładów finansowych, aby nadal mogły prawidłowo pełnić funkcje kultury.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano w sołectwach: Agatówka, Budki, Dąbrowa, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Olbięcin, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Węglin, Węglinek, Wola Trzydnicka, Zielonka. Na tych obszarach występuje mniejsza liczba obiektów kultury i/lub ich stan nie wymaga pilnej poprawy lub zakres modernizacji jest mniejszy.

Najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach: Dębowiec, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wólka Olbięcka, na terenie których brak jest obiektów kulturalnych i ich mieszkańcy korzystają z obiektów kulturalnych zlokalizowanych w pobliskich sołectwach.

Z analizy danych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w zakresie obiektów kultury, wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów występuje w następujących sołectwie: Trzydnik Duży.

**Tabela 26 Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonale - liczba obiektów kulturalnych - luki w infrastrukturze**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba obiektów kulturalnych**  **- luki w infrastrukturze** | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba obiektów kulturalnych**  **- luki w infrastrukturze** | 8 | 2 | 16 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba obiektów kulturalnych**  **- luki w infrastrukturze** | 8 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 | 2 | 16 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**OBIEKTY KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI.**

Gmina posiada dobrze rozwiniętą bazę sportowo - rekreacyjną, która zapewnia warunki zarówno do uprawiania sportu szkolnego, jak i kwalifikowanego oraz szeroko pojętej rekreacji.

W Gminie prężnie działają następujące kluby sportowe:

* Klub Sportowy GOK Trzydnik Duży.
* Gminny Klub Sportowy „Płomień” Trzydnik Duży.

Imprezy sportowe odbywające się na terenie Gminy Trzydnik Duży to m.in.:

* Gminne Święto Sportu na stadionie w Trzydniku Dużym.
* Rodzinny Rajd Rowerowy w Woli Trzydnickiej.
* Gminny Rajd rowerowy.
* Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzydniku Dużym.
* Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Trzydniku Dużym.
* Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Seniorów w Trzydniku Dużym.

**Tabela 27 Obiekty kultury fizycznej i rekreacji na terenie Gminy Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | Nazwa obiektu | Opis luk w infrastrukturze |
| 1 | Agatówka | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 2 | Budki | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 3 | Dąbrowa | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 4 | Dębowiec | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 5 | Liśnik Mały | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 6 | Łychów Gościeradowski | 1. Boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej o wym. 25x48 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy Księżej | Wskazana budowa sali gimnastycznej. |
| 7 | Łychów Szlachecki | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 8 | Olbięcin | 1. Boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej o wym. 65x95 przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Olbięcinie 2. Boisko do piłki siatkowej z nawierzchni gruntowej o wym. 30x60 przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Olbięcinie 3. Boisko do piłki koszykowej | Wskazana budowa przyszkolnej sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego. |
| 9 | Owczarnia | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 10 | Rzeczyca Księża | 1. Boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej o wym. 40x60 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy Księżej 2. Boisko do piłki ręcznej z trawy naturalnej o wym. 18x36 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy Księżej 3. Boisko do piłki siatkowej z trawy naturalnej o wym. 9x18 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy Księżej | Brak luk. |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | 1. Sala gimnastyczna o wym. 10x18 przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej 2. Boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej o wym. 45x90 przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej 3. Boisko do piłki siatkowej z trawy naturalnej o wym. 30x60 przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej 4. Boisko do piłki plażowej | Konieczność modernizacji placu zabaw oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej. |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 13 | Trzydnik Duży | 1. Gala sportowa z areną sportową o wymiarach 21x36 przy Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym 2. Stadion do 500 miejsc; boisko nawierzchnia trawa naturalna, czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna 400m o wym. 68x101 m przy Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym 3. Boisko z programu „Moje Boisko-Orlik 2012 z nawierzchnią z trawy sztucznej o wym. 62x30 przy Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym 4. Boisko z programu „Moje Boisko-Orlik 2012” boisko z nawierzchnią z poliuretanu, kort tenisowy o wym. 50x30 przy Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym | Wskazana budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja placu zabaw. |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 15 | Trzydnik Mały | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 16 | Węglin | 1. Boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej o wym. 50x100 2. Boisko do piłki plażowej | Brak luk. |
| 17 | Węglinek | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk |
| 18 | Wola Trzydnicka | 1. Boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej o wym. 40x80 przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej 2. Boisko do piłki siatkowej z trawy naturalnej o wym. 18x36 przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej | Wskazana budowa przyszkolnej sali gimnastycznej. |
| 19 | Wólka Olbięcka | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |
| 20 | Zielonka | Brak obiektów kultury fizycznej i rekreacji | Brak luk. |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji – luki w infrastrukturze”.

Największą liczbę punktów (3) przyznano w sołectwach: Łychów Gościeradowski, Olbięcin, Rzeczyca Ziemiańska, Trzydnik Duzy, Wola Trzydnicka, na terenie których występują obiekty kultury fizycznej i rekreacyjnej i są to placówki wymagające poniesienia nakładów finansowych, aby nadal mogły prawidłowo pełnić swoje funkcje.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano w sołectwach: Rzeczyca Księża i Węglin. Na tych obszarach występują obiekty kultury fizycznej i rekreacji, a ich stan nie wymaga poprawy.

Najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach: Agatówka, Budki, Dąbrowa, Dębowiec, Liśnik Mały, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Węglinek, Wólka Olbięcka, Zielonka, w których brak jest infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a ich mieszkańcy korzystają z infrastruktury zlokalizowanej w pobliskich sołectwach.

Z analizy danych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w zakresie obiektów kultury fizycznej i rekreacji, wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów występuje w następujących sołectwach: Łychów Gościeradowski, Olbięcin, Rzeczyca Ziemiańska, Trzydnik Duży, Wola Trzydnicka.

**Tabela 28 Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonale - liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji - luki w infrastrukturze**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji**  **- luki w infrastrukturze** | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji**  **- luki w infrastrukturze** | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 21 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji**  **- luki w infrastrukturze** | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 | 1 | 7 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**TERENY PUBLICZNE.**

Tereny publiczne w Gminie powinny pełnić funkcję reprezentacyjną i być jego wizytówką. Prawidłowe funkcjonowanie terenów publicznych, ich zagospodarowanie i utrzymanie ma wpływ na jakość życia mieszkańców oraz zainteresowanie turystów i inwestorów.

W Gminie Trzydnik Duży, tereny publiczne to przede wszystkim: teren przy budynku UG, tereny przy OSP i świetlicach wiejskich, tereny przy szkołach, boiska szkole i sportowe.

Dane w poniższej tabeli wskazują, iż na terenie Gminy Trzydnik Duży nie ma zbyt wielu terenów publicznych. Z kolei część z tych co funkcjonują, nie są zagospodarowane w sposób reprezentacyjny i funkcjonalny dla mieszkańców.

**Tabela 29 Tereny publiczne w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | Nazwa terenu | Opis luk w infrastrukturze |
| 1 | Agatówka | Teren przy remizie OSP | Brak luk. |
| 2 | Budki | Teren przy świetlicy wiejskiej | Brak luk. |
| 3 | Dąbrowa | Teren przy remizie OSP | Utwardzenie i ogrodzenie terenu. |
| 4 | Dębowiec | Brak terenów publicznych | Brak luk. |
| 5 | Liśnik Mały | Teren przy remizie OSP | Brak luk. |
| 6 | Łychów Gościeradowski | Teren przy remizie OSP  Teren przy szkole  Boisko szkolne | Utwardzenie terenu i budowa parkingu przy remizie OSP. |
| 7 | Łychów Szlachecki | Brak terenów publicznych | Brak luk. |
| 8 | Olbięcin | Teren przy remizie OSP  Teren przy szkole | Brak miejsca rekreacji i wypoczynku, m.in. ławeczek, siłowni zewnętrznej, placu zabaw. |
| 9 | Owczarnia | Brak terenów publicznych | Brak luk. |
| 10 | Rzeczyca Księża | Teren przy remizie OSP  Teren przy szkole  Boisko szkolne | Brak luk. |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | Teren przy remizie OSP  Teren przy szkole  Boisko szkolne  Boisko przy „starej” szkole | Brak luk. |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | Brak terenów publicznych | Brak luk. |
| 13 | Trzydnik Duży | Teren przy budynku UG  Teren przy remizie OSP  Teren przy szkole  Boisko sportowe | Przy Centrum Organizacji Imprez Sportowych i Kulturalnych, brakuje muszli koncertowej – sceny do organizacji imprez kulturalnych, tj. dożynek, festynów sołeckich, dnia sportu, zawodów sportowych. |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | Brak terenów publicznych | Brak luk. |
| 15 | Trzydnik Mały | Brak terenów publicznych | Brak luk. |
| 16 | Węglin | Teren przy remizie OSP  Boisko | Utwardzenie terenu i budowa parkingu. |
| 17 | Węglinek | Teren przy remizie OSP | Brak luk. |
| 18 | Wola Trzydnicka | Teren przy remizie OSP  Teren przy szkole  Boisko sportowe | Brak luk. |
| 19 | Wólka Olbięcka | Brak terenów publicznych | Brak luk. |
| 20 | Zielonka | Brak terenów publicznych | Brak luk. |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „liczba terenów publicznych – luki w infrastrukturze”.

Największą liczbę punktów (3) przyznano w sołectwie: Trzydnik Duży, na terenie którego występuje największa liczba terenów publicznych i jest to obszar wymagający poniesienia największych nakładów finansowych, aby nadal mógł prawidłowo pełnić swoje funkcje.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano w sołectwach: Dąbrowa, Łychów Gościeradowski, Olbięcin, Węglin. Na tych obszarach występują tereny publiczne, a ich stan nie wymaga pilnej poprawy i zakres modernizacji jest mniejszy.

Najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach: Agatówka, Budki, Liśnik Mały, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Węglinek, Wola Trzydnicka, w których występują tereny publiczne i nie wskazano na luki w infrastrukturze oraz w sołectwach: Dębowiec, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wólka Olbięcka, Zielonka, w których brak jest terenów publicznych.

Z analizy danych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w zakresie terenów publicznych, wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów występuje w następujących sołectwach: Trzydnik Duży, Dąbrowa, Łychów Gościeradowski, Węglin.

**Tabela 30 Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonale - liczba terenów publicznych – luki w infrastrukturze**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze** | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze** | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze** | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**PODSUMOWANIE PROBLEMÓW W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ.**

Ustalono, że wysokie natężenie negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych występuje w obszarach, które osiągnęły powyżej 60 punktów, średnie natężenie negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych występuje w obszarach, które osiągnęły 26-60 punktów, zaś niskie natężenie negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych występuje w obszarach, które osiągnęły do 25 punktów.

**Tabela 31 Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonale – dane uwzględniające analizowane kryteria**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | | Budki | | | Dąbrowa | | | Dębowiec | | | Liśnik Mały | | | Łychów Gościeradowski | | | Łychów Szlachecki | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | Liczba obiektów kulturalnych - luki w infrastrukturze | 8 | 2 | 16 | 33 | 2 | 16 | 33 | 2 | 16 | 43 | 1 | 8 | 25 | 2 | 16 | 33 | 2 | 16 | 57 | 1 | 8 | 25 |
| Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji - luki w infrastrukturze | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |
| Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | | Owczarnia | | | Rzeczyca Księża | | | Rzeczyca Ziemiańska | | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | | Trzydnik Duży | | | Trzydnik Duży-Kolonia | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | Liczba obiektów kulturalnych - luki w infrastrukturze | 8 | 2 | 16 | 57 | 1 | 8 | 25 | 2 | 16 | 40 | 2 | 16 | 47 | 1 | 8 | 25 | 3 | 24 | 75 | 1 | 8 | 25 |
| Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji - luki w infrastrukturze | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 21 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |
| Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | | Węglin | | | Węglinek | | | Wola Trzydnicka | | | Wólka Olbięcka | | | Zielonka | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | Liczba obiektów kulturalnych - luki w infrastrukturze | 8 | 1 | 8 | 25 | 2 | 16 | 50 | 2 | 16 | 33 | 2 | 16 | 47 | 1 | 8 | 25 | 2 | 16 | 33 |
| Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji - luki w infrastrukturze | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |

**Źródło: Opracowanie własne**


Z analizy danych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz zgodnie z sumą otrzymanych punktów wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów występuje w sołectwie Trzydnik Duży.

Średnie natężenie negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej występuje w sołectwach: Agatówka, Budki, Dąbrowa, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Olbięcin, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Węglin, Węglinek, Wola Trzydnicka, Zielonka.

Natomiast najniższe natężenie negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej występuje w sołectwach: Dębowiec, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wólka Olbięcka.

Obszary o najwyższym i średnim natężeniu zidentyfikowanych problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wymagają podjęcia działań naprawczych.

**Mapa 5 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży**

**Źródło: Opracowanie własne**

### **2.2.3. Analiza Gminy Trzydnik Duży – sfera środowiskowa**

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,* stan kryzysowy danego obszaru Gminy spowodowany jest koncentracją negatywnych zjawisk środowiskowych, a w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi bądź stanu środowiska.

W procesie analizy wzięto pod uwagę przede wszystkim dane z Urzędu Gminy Trzydnik Duży.

Ze względu na ograniczoną liczbę danych ilościowych dla poszczególnych sołectw, analizując aspekty środowiskowe skupiono się w szczególności na negatywnych zjawiskach dotyczących obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska (azbestu) oraz ilości dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie Gminy Trzydnik Duży. Analizę uzupełniono o informacje dotyczące środowiska naturalnego oraz ocenę stanu środowiska naturalnego i identyfikację zagrożeń na terenie Gminy Trzydnik Duży.

**ILOŚĆ ODPADÓW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI LUB STANU ŚRODOWISKA – AZBEST.**

Wyroby zawierające azbest, znajdujące się na terenie Gminy Trzydnik Duży, to płyty dachowe azbestowo-cementowe (eternit falisty), stanowiące pokrycia dachowe budynków, będących zarówno własnością osób fizycznych i prawnych.

Największa powierzchnia płyt azbestowych pozostałych do usunięcia znajduje się na terenie sołectw:

* Rzeczyca Ziemiańska - 43 400 m2.
* Olbięcin - 34 392 m2.
* Wola Trzydnicka - 32 535 m2.
* Dąbrowa 32 158 - m2.
* Rzeczyca Księża - 30 711 m2.

Najmniejsza ilość płyt znajduje się na terenie sołectw:

* Dębowiec - 4 723 m2.
* Wólka Olbięcka - 7 448 m2.
* Owczarnia - 7 635 m2.

**Tabela 32 Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | Rodzaje wyrobów zawierających azbest | Podmiot  (os. prawna, os. fizyczna) | Przewidywana do usunięcia ilość |
| 1 | Agatówka | eternit falisty | osoby fizyczne | 16 185 |
| 2 | Budki | eternit falisty | osoby fizyczne | 17 963 |
| 3 | Dąbrowa | eternit falisty | osoby fizyczne | 32 158 |
| 4 | Dębowiec | eternit falisty | osoby fizyczne | 4 723 |
| 5 | Liśnik Mały | eternit falisty | osoby fizyczne | 15 020 |
| 6 | Łychów Gościeradowski | eternit falisty | osoby fizyczne | 17 974 |
| 7 | Łychów Szlachecki | eternit falisty | osoby fizyczne | 12 483 |
| 8 | Olbięcin | eternit falisty | osoby fizyczne i prawne | 34 392 |
| 9 | Owczarnia | eternit falisty | osoby fizyczne | 7 635 |
| 10 | Rzeczyca Księża | eternit falisty | osoby fizyczne | 30 711 |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | eternit falisty | osoby fizyczne | 43 400 |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | eternit falisty | osoby fizyczne | 20 198 |
| 13 | Trzydnik Duży | eternit falisty | osoby fizyczne i prawne | 24 184 |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | eternit falisty | osoby fizyczne | 27 590 |
| 15 | Trzydnik Mały | eternit falisty | osoby fizyczne | 27 229 |
| 16 | Węglin | eternit falisty | osoby fizyczne | 19 118 |
| 17 | Węglinek | eternit falisty | osoby fizyczne | 16 996 |
| 18 | Wola Trzydnicka | eternit falisty | osoby fizyczne | 32 535 |
| 19 | Wólka Olbięcka | eternit falisty | osoby fizyczne | 7 448 |
| 20 | Zielonka | eternit falisty | osoby fizyczne | 8 536 |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

Dla kryterium obliczono wskaźnik referencyjny, który wynosi 20 823,9 m2 ogółu ilości odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska - azbest.

Z analizy danych wynika, iż do obszarów charakteryzujących się wysokim natężeniem negatywnych zjawisk środowiskowych dot. kryterium „ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest” należą sołectwa: Dąbrowa, Olbięcin, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Trzydnik Duży, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wola Trzydnicka.

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest”.

Największą liczbę punktów (3) przyznano sołectwom, gdzie ilość azbestu do usunięcia jest największa   
i przekracza wskaźnik referencyjny. Są to sołectwa: Dąbrowa, Olbięcin, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Trzydnik Duży, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wola Trzydnicka.

Średnią liczbę punktów (2) przyznano sołectwie Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, gdzie ilość azbestu do usunięcia jest niewiele niższa niż wartość wskaźnika referencyjnego.

Natomiast najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach, gdzie występuje najmniejsza ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska w postaci azbestu, znacznie mniejsza niż wskaźnik referencyjny. Są to sołectwa: Agatówka, Budki, Dębowiec, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Węglin, Węglinek, Wólka Olbięcka, Zielonka.

**Tabela 33 Negatywne zjawiska środowiskowe – ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska środowiskowe | Ilość odpadów stwarzających zagrożenie  dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska środowiskowe | Ilość odpadów stwarzających zagrożenie  dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska środowiskowe | Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**ILOŚĆ DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI.**

Od dnia 1 stycznia 2013 roku, na administrację gminną nałożony został obowiązek organizacji i zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu odbioru odpadów od mieszkańców Gminy oraz ich zgodnego z prawem zagospodarowania. Każdy właściciel nieruchomości położonej w obrębie Gminy Trzydnik Duży zobowiązany został do wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych powstających w jego gospodarstwie. Odpady komunalne z terenu Gminy Trzydnik Duży odbierane są przez przedsiębiorstwo EKOLAND sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku.

Pomimo organizacji i zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu odbioru odpadów od mieszkańców na terenie Gminy Trzydnik Duży wciąż powstają dzikie wysypiska śmieci, które negatywnie wpływają na życie ludzi i zwierząt oraz na środowisko i walory estetyczne krajobrazu. Dzikie wysypiska śmieci na terenie Gminy są systematycznie sprzątane/likwidowane. Likwidacja polega na zebraniu ze wskazanych terenów wszelkich odpadów, w tym popiołu, żużlu, gruzu, płyt eternitowych, części samochodowych, butelek plastikowych i szklanych, zabawek dziecięcych wraz z ich niezwłocznym wywozem na wysypisko.

Dzikie wysypiska śmieci odnotowuje się na następujących sołectwach: Olbięcin i Trzydnik Duży.

Na obszarach sołectw: Agatówka, Budki, Dąbrowa, Dębowiec, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Węglin, Węglinek, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka, Zielonka, nie odnotowano dzikich wysypisk śmieci.

**Tabela 34 Ilość dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Trzydnik Duży**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | Dzikie wysypiska |
| 1 | Agatówka | 0 |
| 2 | Budki | 0 |
| 3 | Dąbrowa | 0 |
| 4 | Dębowiec | 0 |
| 5 | Liśnik Mały | 0 |
| 6 | Łychów Gościeradowski | 0 |
| 7 | Łychów Szlachecki | 0 |
| 8 | Olbięcin | 1. Wąwóz w ciągu drogi gminnej Olbięcin-Kuba: (odpady: opony samochodowe, gruz, pojedyncze płyty eternitowe, elementy blacharskie samochodów, butelki szklane, plastikowe, zabawki dziecięce dużych rozmiarów). 2. Droga gminna Olbięcin-Parama (odpady: 8 bigbagów, w których znajdują się popioły, żużel). |
| 9 | Owczarnia | 0 |
| 10 | Rzeczyca Księża | 0 |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | 0 |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | 0 |
| 13 | Trzydnik Duży | 1. Rowy w ciągu drogi wojewódzkiej (odpady: opony samochodowe, elementy blacharskie samochodów). |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | 0 |
| 15 | Trzydnik Mały | 0 |
| 16 | Węglin | 0 |
| 17 | Węglinek | 0 |
| 18 | Wola Trzydnicka | 0 |
| 19 | Wólka Olbięcka | 0 |
| 20 | Zielonka | 0 |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „ilość dzikich wysypisk śmieci”.

Z analizy danych wynika, iż do obszarów charakteryzujących się najwyższym negatywnym zjawiskiem środowiskowym dot. kryterium „ilość dzikich wysypisk śmieci” należą obszary sołectw: Olbięcin i Trzydnik Duży.

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę wielokryterialną dla kryterium „ilość dzikich wysypisk śmieci”.

Największą liczbę punktów (3) przyznano w sołectwach: Olbięcin i Trzydnik Duży. Na tych obszarach występują dzikie wysypiska śmieci.

Najmniejszą liczbę punktów (1) przyznano w sołectwach: Agatówka, Budki, Dąbrowa, Dębowiec, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Węglin, Węglinek, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka, Zielonka, są to obszary, w których nie odnotowano dzikich wysypisk.

Średniej liczby punktów (2) nie przyznano.

**Tabela 35 Negatywne zjawiska środowiskowe – ilość dzikich wysypisk śmieci**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | Budki | | Dąbrowa | | Dębowiec | | Liśnik Mały | | Łychów Gościeradowski | | Łychów Szlachecki | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska środowiskowe | Ilość dzikich wysypisk śmieci | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | Owczarnia | | Rzeczyca Księża | | Rzeczyca Ziemiańska | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | Trzydnik Duży | | Trzydnik Duży-Kolonia | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska środowiskowe | Ilość dzikich wysypisk śmieci | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | Węglin | | Węglinek | | Wola Trzydnicka | | Wólka Olbięcka | | Zielonka | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** |
| negatywne zjawiska środowiskowe | Ilość dzikich wysypisk śmieci | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**ŚRODOWISKO NATURALNE.**

Na terenie Gminy w oparciu o ustawę **o ochronie przyrody utworzono dotychczas jedynie pomniki przyrody,** przyrodnicy i ekolodzy nie stwierdzili dotąd walorów przyrodniczych zasługujących na ochronę obszarową lub rezerwatową. Tego typu wartości środowiska przyrody krajobrazu występują jednak w najbliższym sąsiedztwie Gminy: Park Krajobrazowy **"Lasy Janowskie"** na południu, Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu i użytek ekologiczny w dolinie rzeki Wyżnicy. Ma to ważne znaczenie dla stanu przyrody Gminy Trzydnik Duży. Jakkolwiek pomniki przyrody - jako obiekty punktowe - nie stanowią uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, to świadczą o dbałości mieszkańców o zabytki przyrodnicze, na terenie Gminy utworzono**17 pomników przyrody.**

Gmina Trzydnik Duży posiada stosunkowo niewielkie zasoby leśne. Kompleksy leśne zajmują powierzchnię ponad 700 ha, przy czym zadrzewienie stanowią w 100% lasy mieszane.

**OCENA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.**

Rozwój gospodarki i rolnictwa na terenie Gminy Trzydnik Duży w sposób nieunikniony prowadzi do przerwania ciągłości istniejących układów, które decydują o zachowaniu równowagi przyrodniczej. Według uzyskanych danych normy zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Trzydnik Duży nie są przekraczane. Nie oznacza to jednak, że nie należy podejmować działań, które ograniczą wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery. W sołectwach występuje tzw. „niska emisja”, która pochodzi z lokalnych kotłowni oraz palenisk indywidualnych wg zasady „co dom to komin”. W tym zakresie nie są stosowane żadne ograniczenia w emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Trudno także szczegółowo określić ich ilość i stopień szkodliwości (w zależności ile i co się spala). Poruszające się po drogach Gminy samochody emitują do powietrza coraz większe ilości szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliw płynnych (benzyna, olej napędowy). Bez wątpienia zagrożenia dla środowiska stanowi brak sieci kanalizacji sanitarnej i zbiorczej oczyszczalni ścieków.

**PODSUMOWANIE PROBLEMÓW W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ.**

Ustalono, że wysokie natężenie negatywnych zjawisk środowiskowych występuje w obszarach, które osiągnęły punkty w przedziale 11-15, średnie natężenie negatywnych zjawisk środowiskowych występuje w obszarach, które osiągnęły punkty w przedziale 6-10, zaś niskie natężenie negatywnych zjawisk środowiskowych występuje w obszarach, które osiągnęły 5 punktów.

Z analizy danych w sferze środowiskowej oraz zgodnie z sumą otrzymanych punków wynika, że największe natężenie zidentyfikowanych problemów środowiskowych występuje w sołectwach: Dąbrowa, Olbięcin, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Trzydnik Duży, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wola Trzydnicka.

Średnie natężenie negatywnych zjawisk środowiskowych występuje w sołectwie: Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia.

Natomiast najniższe natężenie negatywnych zjawisk środowiskowych występuje w sołectwach: Agatówka, Budki, Dębowiec, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Owczarnia, Węglin, Węglinek, Wólka Olbięcka, Zielonka.

Obszary o najwyższym i średnim natężeniu zidentyfikowanych problemów środowiskowych wymagają podjęcia działań naprawczych.

**Tabela 36 Negatywne zjawiska środowiskowe – dane uwzględniające analizowane kryteria**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | | Budki | | | Dąbrowa | | | Dębowiec | | | Liśnik Mały | | | Łychów Gościeradowski | | | Łychów Szlachecki | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska środowiskowe | **Ilość odpadów stwarzających zagrożenie**  **dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest** | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| **Ilość dzikich wysypisk** | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | | Owczarnia | | | Rzeczyca Księża | | | Rzeczyca Ziemiańska | | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | | Trzydnik Duży | | | Trzydnik Duży-Kolonia | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska środowiskowe | **Ilość odpadów stwarzających zagrożenie**  **dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest** | 3 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 15 | 3 | 9 | 11 |
| **Ilość dzikich wysypisk** | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | | Węglin | | | Węglinek | | | Wola Trzydnicka | | | Wólka Olbięcka | | | Zielonka | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska środowiskowe | **Ilość odpadów stwarzających zagrożenie**  **dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest** | 3 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| **Ilość dzikich wysypisk** | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

**Źródło: Opracowanie własne**

**Mapa 6 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży**

**Źródło: Opracowanie własne**

### **2.2.6. Wyniki diagnozy w poszczególnych sferach**

Poniżej zaprezentowana tabela stanowi matrycę ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie wyznaczonych jednostek referencyjnych (sołectw) w Gminie Trzydnik Duży, która została wykonana w toku przeprowadzonej diagnozy w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej. Matryca ta wskazuje, w których sołectwach Gminy Trzydnik Duży nakładają się różnego rodzaju problemy z powyżej wymienionych sfer.

Najwyższe wartości zjawisk negatywnych stwierdzono w następujących sołectwach:

* Trzydnik Duży.
* Olbięcin.
* Rzeczyca Ziemiańska.
* Łychów Gościeradowski.
* Węglinek.

Na poziomie nieco niższym ze względu na wartości wskaźników zjawisk kryzysowych są sołectwa:

* Węglin.
* Dąbrowa.
* Rzeczyca Księża.
* Trzydnik Duży-Kolonia.

Najniższe wartości zjawisk negatywnych stwierdzono w sołectwach:

* Budki
* Zielonka.
* Łychów Szlachecki.
* Agatówka.
* Wola Trzydnicka.
* Trzydnik Mały.
* Owczarnia.
* Liśnik Mały.
* Dębowiec.
* Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia.
* Wólka Olbięcka.

**Tabela 37 Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie wyznaczonych jednostek referencyjnych (sołectw)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Agatówka | | | Budki | | | Dąbrowa | | | Dębowiec | | | Liśnik Mały | | | Łychów Gościeradowski | | | Łychów Szlachecki | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia** | 10 | 1 | 10 | 43 | 1 | 10 | 58 | 3 | 30 | 70 | 1 | 10 | 51 | 1 | 10 | 50 | 1 | 10 | 53 | 2 | 20 | 78 |
| **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa** | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| **Liczba przestępstw i wykroczeń** | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 |
| **Aktywność społeczna - liczba organizacji pozarządowych** | 8 | 2 | 16 | 3 | 24 | 2 | 16 | 3 | 24 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 24 |
| negatywne zjawiska środowiskowe | **Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest** | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| **Ilość dzikich wysypisk** | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| negatywne zjawiska gospodarcze | **Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw** | 7 | 3 | 21 | 29 | 2 | 14 | 38 | 2 | 14 | 38 | 3 | 21 | 29 | 2 | 14 | 22 | 3 | 21 | 45 | 2 | 14 | 22 |
| **Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw** | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 3 | 24 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - luki** | 3 | 3 | 9 | 47 | 3 | 9 | 40 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 26 | 3 | 9 | 40 | 3 | 9 | 47 | 3 | 9 | 33 |
| **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki** | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| **Stan infrastruktury drogowej - luki w infrastrukturze** | 7 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 |
| **Stan obiektów użyteczności publicznej - luki w infrastrukturze** | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 21 | 1 | 7 |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba obiektów kulturalnych - luki w infrastrukturze** | 8 | 2 | 16 | 33 | 2 | 16 | 33 | 2 | 16 | 43 | 1 | 8 | 25 | 2 | 16 | 33 | 2 | 16 | 57 | 1 | 8 | 25 |
| **Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji - luki w infrastrukturze** | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |
| **Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze** | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| SUMA | | |  |  | 157 |  |  | 174 |  |  | 195 |  |  | 136 |  |  | 150 |  |  | 207 |  |  | 163 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Olbięcin | | | Owczarnia | | | Rzeczyca Księża | | | Rzeczyca Ziemiańska | | | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | | | Trzydnik Duży | | | Trzydnik Duży-Kolonia | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia** | 10 | 3 | 30 | 89 | 1 | 10 | 51 | 3 | 30 | 75 | 3 | 30 | 90 | 1 | 10 | 51 | 3 | 30 | 89 | 3 | 30 | 81 |
| **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa** | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 | 2 | 20 |
| **Liczba przestępstw i wykroczeń** | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |
| **Aktywność społeczna - liczba organizacji pozarządowych** | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 24 | 1 | 8 | 3 | 24 |
| negatywne zjawiska środowiskowe | **Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest** | 3 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 15 | 3 | 9 | 11 |
| **Ilość dzikich wysypisk** | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| negatywne zjawiska gospodarcze | **Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw** | 7 | 1 | 7 | 31 | 3 | 21 | 29 | 3 | 21 | 29 | 1 | 7 | 31 | 1 | 7 | 15 | 1 | 7 | 31 | 3 | 21 | 45 |
| **Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw** | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 3 | 24 | 3 | 24 |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - luki** | 3 | 3 | 9 | 40 | 3 | 9 | 40 | 3 | 9 | 40 | 3 | 9 | 40 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 40 | 3 | 9 | 33 |
| **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki** | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| **Stan infrastruktury drogowej - luki w infrastrukturze** | 7 | 2 | 14 | 3 | 21 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 |
| **Stan obiektów użyteczności publicznej - luki w infrastrukturze** | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba obiektów kulturalnych - luki w infrastrukturze** | 8 | 2 | 16 | 57 | 1 | 8 | 25 | 2 | 16 | 40 | 2 | 16 | 47 | 1 | 8 | 25 | 3 | 24 | 75 | 1 | 8 | 25 |
| **Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji - luki w infrastrukturze** | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 21 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 |
| **Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze** | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 |
| SUMA | | |  |  | 232 |  |  | 150 |  |  | 195 |  |  | 219 |  |  | 132 |  |  | 250 |  |  | 195 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga | Trzydnik Mały | | | Węglin | | | Węglinek | | | Wola Trzydnicka | | | Wólka Olbięcka | | | Zielonka | | |
| **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** | **Liczba przyznanych punktów** | **Wynik** | **Razem** |
| negatywne zjawiska społeczne | **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia** | 10 | 2 | 20 | 61 | 3 | 30 | 72 | 3 | 30 | 83 | 1 | 10 | 43 | 1 | 10 | 51 | 1 | 10 | 51 |
| **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa** | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| **Liczba przestępstw i wykroczeń** | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| **Aktywność społeczna - liczba organizacji pozarządowych** | 8 | 3 | 24 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 24 | 3 | 24 |
| negatywne zjawiska środowiskowe | **Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest** | 3 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| **Ilość dzikich wysypisk** | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| negatywne zjawiska gospodarcze | **Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw** | 7 | 2 | 14 | 22 | 1 | 7 | 31 | 2 | 14 | 38 | 1 | 7 | 15 | 2 | 14 | 22 | 3 | 21 | 29 |
| **Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw** | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 3 | 24 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| negatywne zjawiska techniczne | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - luki** | 3 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 40 | 3 | 9 | 47 | 3 | 9 | 40 | 3 | 9 | 26 | 3 | 9 | 47 |
| **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki** | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| **Stan infrastruktury drogowej - luki w infrastrukturze** | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 |
| **Stan obiektów użyteczności publicznej - luki w infrastrukturze** | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 |
| negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne | **Liczba obiektów kulturalnych - luki w infrastrukturze** | 8 | 1 | 8 | 25 | 2 | 16 | 50 | 2 | 16 | 33 | 2 | 16 | 47 | 1 | 8 | 25 | 2 | 16 | 33 |
| **Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji - luki w infrastrukturze** | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| **Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze** | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| SUMA | | |  |  | 152 |  |  | 198 |  |  | 206 |  |  | 156 |  |  | 129 |  |  | 165 |

**Źródło: Opracowanie własne**

W procesie rewitalizacji istotne jest wskazanie obszarów, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz występowanie na obszarze zdegradowanym lokalnych potencjałów, pozwalających wydźwignąć obszar ze stanu degradacji.

**Do potencjałów lokalnych Gminy Trzydnik Duży należą:**

Po pierwsze – **istniejący zespół obiektów oraz uzbrojonych gruntów do zagospodarowania** - budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, teren przy Centrum Organizacji Imprez Sportowych i Kulturalnych w Trzydniku Dużym, z przeznaczeniem do funkcji społecznych, budynek Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym, budynek Szkoły Podstawowej z wydzieloną częścią przeznaczoną dla przedszkola w Olbięcinie, plac w Olbięcinie z przeznaczeniem do funkcji społecznych, turystycznych.

Po drugie – **walory krajobrazowe** - m.in. czyste środowisko (nieskażone gleby, powietrze ze względu na brak uciążliwego przemysłu na terenie Gminy); 17 pomników przyrody, które świadczą o dbałości mieszkańców Gminy Trzydnik Duży o "zabytki przyrodnicze", położenie w sąsiedztwie Gminy Trzydnik Duży - Parku Krajobrazowego **"**Lasy Janowskie**"**, Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i użytku ekologicznego w dolinie rzeki Wyżnicy.

Po trzecie – **walory kulturowe** – w Gminie Trzydnik Duży znajdują się zabytki, takie jak zespoły dworskie, młyny, zajazd, domy drewniane i murowane, zagrody, budynki sakralne oraz kapliczki. Do najważniejszych należą: zespół dworsko - parkowy w Olbięcinie z XVII w (użytkowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy); dawny Zespół dworski - stajnia w Trzydniku Dużym Kolonii, ochronka - budynek murowany (1921 r.) w Węglinie; budynek szkoły (1928/30) w Łychowie Gościeradowskim; Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1722 w Rzeczycy Ziemiańskiej; kościół filialny p.w. św. Krzyża z dzwonnicą z XVII w. w Rzeczycy Księżej; kapliczka domkowa z figurą św. Floriana oraz Krzyż w Rzeczycy Ziemiańskiej. Walory kulturowe pozwalają na wykorzystanie obiektów zarówno w celach kulturalnych, społecznych (budowa tożsamości, miejsca spotkań), jak wykorzystanie tych walorów do budowy lokalnej turystyki.

Po czwarte – **istniejący potencjał społeczny** – obszar Gminy Trzydnik Duży charakteryzuje aktywne społeczeństwo, wyrażające się przede wszystkim w dobrze rozwiniętej działalności kulturalnej i artystycznej, a także aktywności w kultywowaniu obrzędów i tradycji (Zespół Folkowy „Świteź” z Węglina, Męski Zespół Obrzędowy „Herody” z Budek, Kapela Ludowa z Trzydnika Dużego). Również aktywna działalność klubów sportowych (Klub Sportowy GOK Trzydnik Duży, Gminny Klub Sportowy „Płomień” Trzydnik Duży) wpływa na rozwój potencjału ludzkiego i społecznego Gminy oraz przekłada się na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru. Na terenie Gminy czynnie funkcjonuje kilka organizacji społecznych – największy wpływ na rozwój obszaru mają: Stowarzyszenie „Każdy ma szansę”, Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Rzeczyca Księża "Nasza przyszłość", Ochotnicze Straże Pożarne, Klub Nowoczesnych Kobiet w Olbięcinie, Koła Gospodyń Wiejskich.

Po piąte – **położenie Gminy -** korzystne położenie komunikacyjne przy drodze krajowej nr 74, przy drodze wojewódzkiej 855 Kraśnik-Stalowa Wola, ok. 10,6 km od miasta powiatowego Kraśnika.

1. **Zasięgi przestrzenne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji** 
   1. **Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji**

Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wynika bezpośrednio   
z *Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,* zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016 r. Na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizację współfinansowaną ze środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, na podstawie ww*. Wytycznych*, zdefiniowano podstawowe zagadnienia, tj.:

**Rewitalizacja** - kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

**Stan kryzysowy** - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych   
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

1. **Gospodarczej** - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw.
2. **Środowiskowej** - w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi bądź stanu środowiska.
3. **Przestrzenno-funkcjonalnej** - w szczególności niewystarczającego wyposażenia   
   w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych.
4. **Technicznej** - w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym   
   o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju,   
w odniesieniu do wartości dla całej Gminy.

**Obszar zdegradowany** - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to obszarów miejskich i wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

**Obszar rewitalizacji** - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt. 2 ww. *Wytycznych*, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni Gminy   
oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców Gminy.[[2]](#footnote-2)

W procesie wyznaczania zasięgu obszaru zdegradowanego Gminy Trzydnik Duży ujęto negatywne zjawiska charakteryzujące każdą ze sfer (społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa, techniczna), które dowodzą na istnienie stanu kryzysowego na danym terenie.

Na potrzeby opracowania diagnozy oraz zdefiniowania problemów obszar Gminy Trzydnik Duży został podzielony na sołectwa – zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Trzydnik Duży, w którym określono iż jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa (Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 31 sierpnia 2016 r.). Zgodnie ze Statutem, w Gminie tworzy się następujące jednostki pomocnicze (sołectwa):

1. Agatówka.
2. Budki.
3. Dąbrowa.
4. Dębowiec.
5. Liśnik Mały.
6. Łychów Gościeradowski.
7. Łychów Szlachecki.
8. Olbięcin.
9. Owczarnia.
10. Rzeczyca Księża.
11. Rzeczyca Ziemiańska.
12. Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia.
13. Trzydnik Duży.
14. Trzydnik Duży-Kolonia.
15. Trzydnik Mały.
16. Węglin.
17. Węglinek.
18. Wola Trzydnicka.
19. Wólka Olbięcka.
20. Zielonka.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące liczby mieszkańców oraz powierzchni poszczególnych sołectw do ogółu mieszkańców Gminy Trzydnik Duży.

**Tabela 38 Liczba mieszkańców oraz powierzchnia poszczególnych sołectw Gminy Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie (sołectwo) | | Liczba osób | % do ogółu mieszkańców | Powierzchnia poszczególnych sołectw (km2) | % udział powierzchni sołectwa w powierzchni Gminy ogółem |
| 1 | Agatówka | 144 | 2,20% | 1,62 | 1,56% |
| 2 | Budki | 199 | 3,04% | 2,86 | 2,76% |
| 3 | Dąbrowa | 341 | 5,21% | 4,72 | 4,55% |
| 4 | Dębowiec | 106 | 1,62% | 1,58 | 1,52% |
| 5 | Liśnik Mały | 245 | 3,74% | 4,62 | 4,45% |
| 6 | Łychów Gościeradowski | 279 | 4,26% | 6,84 | 6,58% |
| 7 | Łychów Szlachecki | 208 | 3,18% | 4,01 | 3,86% |
| 8 | Olbięcin | 637 | 9,72% | 10,48 | 10,09% |
| 9 | Owczarnia | 89 | 1,36% | 1,78 | 1,71% |
| 10 | Rzeczyca Księża | 721 | 11,01% | 12,19 | 11,73% |
| 11 | Rzeczyca Ziemiańska | 839 | 12,81% | 11,78 | 11,34% |
| 12 | Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia | 318 | 4,85% | 5,63 | 5,42% |
| 13 | Trzydnik Duży | 357 | 5,45% | 5,64 | 5,42% |
| 14 | Trzydnik Duży-Kolonia | 360 | 5,50% | 5,85 | 5,63% |
| 15 | Trzydnik Mały | 417 | 6,37% | 4,55 | 4,38% |
| 16 | Węglin | 344 | 5,25% | 4,51 | 4,34% |
| 17 | Węglinek | 316 | 4,82% | 5,19 | 4,99% |
| 18 | Wola Trzydnicka | 366 | 5,59% | 5,98 | 5,76% |
| 19 | Agatówka | 122 | 1,86% | 1,83 | 1,76% |
| 20 | Budki | 143 | 2,18% | 2,25 | 2,16% |
| SUMA | | 6551 | 100,00% | 103,91 | 100,00% |

**Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Trzydnik Duży**

Analiza danych ilościowych, uzupełniona o dane o charakterze jakościowym, pozwoliła na wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego Gminy Trzydnik Duży. Dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego dokonano analizy porównawczej jednostek referencyjnych (sołectwa), opartej na analizie wielokryterialnej - zestawie wskaźników cząstkowych i wag oraz syntetycznych wskaźników degradacji we wszystkich sferach, pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania zjawisk kryzysowych i potencjałów lokalnych na terenie Gminy Trzydnik Duży. Syntetyczne wskaźniki koncentracji zjawisk kryzysowych w poszczególnych sferach przedstawione zostały na mapach poglądowych Gminy Trzydnik Duży z podziałem na jednostki strukturalne. Jako główne kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto wskaźniki przedstawione w poniższej tabeli.

**Tabela 39 Kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego w Gminie Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sfera | Wskaźnik | Jednostka | Źródło danych |
| społeczna | **Liczba osób korzystająca z zasiłków**  **z powodu bezrobocia** | **osoba** | **GOPS w Trzydniku Dużym** |
| **Liczba osób korzystająca z zasiłków**  **z powodu ubóstwa** | **osoba** | **GOPS w Trzydniku Dużym** |
| **Liczba przestępstw i wykroczeń** | **sztuka** | **Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku, Komisariat Policji w Annopolu** |
| **Aktywność społeczna – liczba organizacji pozarządowych** | **%** | **UG Trzydnik Duży** |
| środowiskowa | **Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest** | **m2, Mg** | **UG Trzydnik Duży** |
| **Ilość dzikich wysypisk śmieci** | **sztuka** | **UG Trzydnik Duży** |
| gospodarcza | **Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw** | **sztuka** | **UG Trzydnik Duży** |
| **Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw** | **sztuka** | **UG Trzydnik Duży** |
| techniczna | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej – luki** | **%** | **UG Trzydnik Duży** |
| **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej – luki** | **%** | **UG Trzydnik Duży** |
| **Stan infrastruktury drogowej – luki**  **w infrastrukturze** | **opisowo** | **UG Trzydnik Duży** |
| **Stan obiektów użyteczności publicznej – luki w infrastrukturze** | **opisowo** | **UG Trzydnik Duży** |
| przestrzenno-funkcjonalna | **Liczba obiektów kulturalnych – luki**  **w infrastrukturze** | **sztuka** | **UG Trzydnik Duży** |
| **Liczba obiektów kultury fizycznej**  **i rekreacji – luki w infrastrukturze** | **sztuka** | **UG Trzydnik Duży** |
| **Liczba terenów publicznych – luki**  **w infrastrukturze** | **sztuka** | **UG Trzydnik Duży** |

**Źródło: Opracowanie własne**

Grupami interesariuszy zaangażowanymi w opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji byli:

* Mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
* Przedstawiciele Rady Gminy Trzydnik Duży.
* Podmioty prowadzące na obszarze Gminy Trzydnik Duży działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
* Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Trzydnik Duży.
* Pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
* Członkowie Zespołu Projektowego.

W pracach dotyczących opracowywania danych do diagnozy wzięli udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu Gminy Trzydnik Duży oraz jednostek organizacyjnych, m.in. Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, Komisariatu Policji w Annopolu.

W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła informacji, dzięki czemu zastosowane podejście ma charakter kompleksowy i łączy wykorzystanie metod ilościowych   
z jakościowymi. Część pozyskanych danych została wykorzystana do porównawczej analizy ilościowej wskaźników ze średnią wartością dla całej Gminy Trzydnik Duży, a część posłużyła do dokonania analizy jakościowej charakteryzującej ważne dla rewitalizacji deficyty i problemy obszarów oraz lokalne potencjały.

Dla przyjętych wskaźników w ramach zjawisk kryzysowych, przyporządkowano określone wagi. Wielkość wag wynika z wpływu wskaźnika na sytuację w Gminie Trzydnik Duży i poziomu istotności dla poziomu degradacji. Za kluczową uznano sfery społeczną i przestrzenno-funkcjonalną.

**SFERA SPOŁECZNA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sfera | Kryterium | Waga |
| społeczna | **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia** | 10 |
| **Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa** | 10 |
| **Liczba przestępstw i wykroczeń** | 7 |
| **Aktywność wyborcza** | 8 |

**SFERA ŚRODOWISKOWA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sfera | Kryterium | Waga |
| środowiskowa | **Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest** | 3 |
| **Ilość dzikich wysypisk śmieci** | 2 |

**SFERA GOSPODARCZA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sfera | Kryterium | Waga |
| gospodarcza | **Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych** | 7 |
| **Liczba przedsiębiorstw wyrejestrowanych** | 8 |

**SFERA TECHNICZNA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga |
| techniczna | **Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - luki** | 3 |
| **Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki** | 3 |
| **Stan infrastruktury drogowej - luki w infrastrukturze** | 7 |
| **Stan obiektów użyteczności publicznej - luki** **w infrastrukturze** | 7 |

**SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obszar | Kryterium | Waga |
| przestrzenno-funkcjonalna | **Liczba obiektów kulturalnych - luki w infrastrukturze** | 8 |
| **Liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji - luki w infrastrukturze** | 7 |
| **Liczba terenów publicznych - luki w infrastrukturze** | 10 |

Dla każdego ze wskaźników przyjęto skalę punktów określających poziom natężenia zjawiska negatywnego:

* 1 - niskie natężenie problemu.
* 2 - średnie natężenie problemu.
* 3 - wysokie natężenie problemu.

Na tej podstawie każdemu ze wskaźników przyporządkowano odpowiednią liczbę punktów,   
a następnie liczbę tę przemnożono przez wagę danej cechy.

Wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu o dwie przesłanki:

* Po pierwsze - stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk (na podstawie wartości wskaźników koncentracji zjawisk negatywnych).
* Po drugie - uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla poziomu degradacji całej Gminy Trzydnik Duży (w ramach spotkań konsultacyjnych, warsztatów) dysponując na tyle silnym potencjałem, by dało się doprowadzić do rewitalizacji całego obszaru w sposób oddziaływujący na obszar zdegradowany i obszar całej Gminy Trzydnik Duży.

Niniejsze uzasadnienie ujmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie rewitalizacji lokalnych potencjałów, a także nawiązanie do dokumentów strategicznych i planistycznych,   
w których wybrany obszar będzie ujęty jako ośrodek koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w Gminie Trzydnik Duży.

* 1. **Obszar zdegradowany na terenie Gminy Trzydnik Duży**

Wskazanie obszaru zdegradowanego Gminy Trzydnik Duży polegało na dokonaniu syntezy wyników przeprowadzonej analizy wielokryterialnej (wskaźnikowej) w pięciu obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowy, technicznym, przestrzenno-funkcjonalnym uzupełnionej o analizę jakościową dla wskazanych 20 jednostek funkcjonalnych (sołectw).


Na tej podstawie wyznaczony został obszar zdegradowany (składający się z podobszarów tożsamych z poszczególnymi sołectwami) na terenie Gminy Trzydnik Duży, na którym zauważalna jest wyraźnie gorsza sytuacja społeczna niż średnia w Gminie oraz na którym współwystępują gorsze wskaźniki problemów gospodarczych, środowiskowych, technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych.

Dla wskazania obszaru zdegradowanego Gminy Trzydnik Duży, zostały zsumowane poszczególne punkty przyznane w ramach określonych wskaźników – dla danego obszaru sołectwa. Następnie wyliczono średnią dzieląc sumę punktów całościowych wszystkich obszarów sołectw (3561) przez liczbę sołectw (20), która wynosi 178,05. Obszar zdegradowany, tworzą poszczególne sołectwa (podobszary) - znajdujące się powyżej średniej.

Najwyższe wartości zjawisk negatywnych stwierdzono w sołectwach (stanowiących podobszary zdegradowane): Trzydnik Duży, Olbięcin, Rzeczyca Ziemiańska, Łychów Gościeradowski, Węglinek. Na poziomie nieco niższym ze względu na wartości wskaźników zjawisk kryzysowych są sołectwa (stanowiące podobszary zdegradowane): Węglin, Dąbrowa, Rzeczyca Księża, Trzydnik Duży-Kolonia.

Wyznaczony obszar zdegradowany na terenie Gminy Trzydnik Duży zajmuje 67,2 km2 i jest zamieszkiwany przez 4 194 osób.

**Mapa 7 Obszar zdegradowany na terenie Gminy Trzydnik Duży**

**Źródło: Opracowanie własne**

* 1. **Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Trzydnik Duży**

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,* obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony   
na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni Gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców Gminy (rozdział 3, pkt. 4 *Wytycznych*).

W związku z powyższym, na podstawie analizy jakościowej i wskaźnikowej oraz konsultacji społecznych i opinii lokalnej społeczności Gminy Trzydnik Duży wyznaczony został obszar rewitalizacji, składający się z podobszarów, gdzie występuje kumulacja negatywnych zjawisk w sferze społecznej współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej, środowiskowej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej.


**PROCEDURA WYZNACZENIA OBSZARU REWITALIZACJI:**

1. Zgodnie z *Wytycznymi*, przyjęto, iż obszar rewitalizacji może obejmować nie więcej niż 20% powierzchni Gminy i dotyczyć nie więcej 30 % ludności. Ponieważ wyznaczony obszar zdegradowany znacznie przekracza ww. wskaźniki, z obszaru zdegradowanego wydzielono obszar (składający się z podobszarów) wymagający podjęcia najpilniejszych działań rewitalizacyjnych.
2. Uznano, iż obszar rewitalizacji to obszar, na którym występuje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk. Jest to jednocześnie teren zamieszkały oraz taki na którym znajduje się infrastruktura/obiekty użyteczności publicznej zdegradowane, których przebudowa, adaptacja, remont przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów.
3. Uznano, iż wyznaczony obszar rewitalizacji ma istotne znaczenie dla poziomu degradacji całej Gminy Trzydnik Duży, a także ma największy wpływ na jakość życia lokalnej społeczności oraz istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Trzydnik Duży, wzrostu jej atrakcyjności i konkurencyjności.
4. Biorąc pod uwagę analizę problemów występujących w poszczególnych sołectwach, zapisy   
   w dokumentach strategicznych i planistycznych Gminy Trzydnik Duży oraz plany inwestycyjne władz Gminy Trzydnik Duży, wyznaczono obszar rewitalizacji i w jego obrębie podobszary:

* **PODOBSZAR – SOŁECTWO TRZYDNIK DUŻY -** obejmujący teren całego sołectwa Trzydnik Duży, zamieszkiwanego przez 357 osób, co stanowi 5,45% ogółu mieszkańców; zajmujący powierzchnię 5,64 km2, co stanowi 5,42% powierzchni ogółem Gminy Trzydnik Duży.
* **PODOBSZAR – SOŁECTWO OLBIĘCIN** **-** obejmujący teren całego sołectwa Olbięcin, zamieszkiwanego przez 637 osób, co stanowi 9,72% ogółu mieszkańców; zajmujący powierzchnię 10,48 km2, co stanowi 10,09% powierzchni ogółem Gminy Trzydnik Duży.

Tak wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 16,12 km2 (co stanowi 15,51% powierzchni ogółem Gminy Trzydnik Duży) oraz jest zamieszkały przez 994 osób (co stanowi 15,17% ludności ogółem Gminy Trzydnik Duży). Nie przekroczone są zatem limity wyznaczone w *Wytycznych*.

**Mapa 8 Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Trzydnik Duży**

****

**Źródło: Opracowanie własne**

**CHARAKTERYSTYKA PODOBSZARÓW REWITALIZACJI:**

**PODOBSZAR – SOŁECTWO TRZYDNIK DUŻY** – sołectwo położone jest niemal w centrum Gminy, przy drodze wojewódzkiej 855 Kraśnik-Stalowa Wola, w malowniczej dolinie rzeki Jędrzejówki. Jest to sołectwo typowo rolnicze, gdzie dominuje uprawa rzepaku i pszenicy. Trzydnik Duży jest siedzibą Gminy Trzydnik Duży. W sołectwie mieszczą się urzędy i instytucje: urząd Gminy, ośrodek pomocy społecznej, gimnazjum, przedszkole, biblioteka publiczna, ośrodek kultury, bank, ośrodek zdrowia, apteka, OSP, urząd pocztowy. Z nazwą miejscowości związany jest przekaz głoszący, że w okolicach Trzydnika, w drodze do Warszawy, na trzy dni, pod dębem, zatrzymał się Jan III Sobieski. Ta legenda widnieje na herbie Gminy Trzydnik Duży. Na podobszarze występuje szereg negatywnych zjawisk społecznych, w tym m.in. duża liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu bezrobocia i ubóstwa, obniżony poziom bezpieczeństwa (duża liczba przypadków przestępstw i wykroczeń). Na podobszarze współwystępują też inne negatywne zjawiska: obniżona jakość środowiska (duża ilość wyrobów azbestowych pozostałych do usunięcia znajduje się na obszarze sołectwa, występujące obszary dzikich wysypisk śmieci); brak sieci kanalizacyjnej; obiekty kultury, obiekty kultury fizycznej i rekreacji, obiekty użyteczności publicznej, tereny publiczne, wymagające poniesienia najpilniejszych nakładów finansowych, aby nadal mogły prawidłowo pełnić swoje funkcje. Zlokalizowany jest tu budynek Gminnego Ośrodka Kultury (wraz z OSP i Pocztą w jednym budynku) wymagający prac modernizacyjnych - budynek jest w złym stanie technicznym, mocno wyeksploatowany. W GOK jest mała powierzchnia użytkowa, brakuje pomieszczeń do organizacji zajęć, warsztatów, natomiast organizowanych jest dużo wydarzeń artystycznych, są organizowane m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne. W związku z tym planowana jest rozbudowa sali widowiskowej i sceny, dobudowa sali bibliotecznej i plastycznej, dobudowa klatki schodowej i sanitariatów. W części użytkowanej przez OSP planowana jest dobudowa garaży dla samochodów strażackich i sanitariatów. Zlokalizowany jest tu budynek Publicznego Gimnazjum - wymagający prac modernizacyjnych (wymiany dachu, ocieplenia ścian, wymiany części stolarki okiennej). Przy budynku Publicznego Gimnazjum mieści się boisko z projektu „Moje Boisko-Orlik 2012”, hala sportowa i stadion do 500 miejsc, w miejscu tym utworzono Centrum Organizacji Imprez Sportowych i Kulturalnych, na którym organizowane są imprezy dla mieszkańców, takie jak: Dzień Sportu, zawody strażackie, festyn sołecki, dożynki gminne, dożynki powiatowe. W związku z czym istnieje konieczność rozbudowy obiektu o budowę muszli koncertowej, która ułatwi organizację i prowadzenie imprez dla mieszkańców i uatrakcyjni odbywające się koncerty oraz budowę siłowni zewnętrznej, która zwiększy dostępności miejsc rekreacji dla mieszkańców.

**PODOBSZAR – SOŁECTWO OLBIĘCIN** – sołectwo położone przy drodze krajowej Nr 74 Kraśnik-Annopol-Opatów. W sołectwie wybijają ze skał wapiennych silne źródła dające początek rzece Tuczyn - dopływowi Sanny. W Olbięcinie zachował się zespół parkowo-pałacowy z XIX w., obecnie użytkowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Został on zmieniony i dostosowany do potrzeb ośrodka. Olbięcin należy do parafii rzymskokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kościół jest drewnianą, trzynawową świątynią wybudowaną w latach 1935-1937 wg projektu arch. Bohdana Kelles-Krausego. Na uwagę zasługuje zabytkowy, czarny ołtarz z rzeźbą przedstawiającą Trójcę Przenajświętszą. W kościele wykorzystano elementy wyposażenia z nieistniejącej kaplicy dworskiej. W Olbięcinie prężnie funkcjonuje Zespół Publicznych Placówek Oświatowych, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Mieszkańcy podejmują inicjatywy edukacyjne, społeczne, kulturalne. Funkcjonuje tu Stowarzyszenie „Każdy ma szansę”, grupa nieformalna Klub Nowoczesnych Kobiet.

Na podobszarze występuje szereg negatywnych zjawisk społecznych, w tym m.in. duża liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z powodu bezrobocia i ubóstwa w skali Gminy, największa w skali Gminy liczba przestępstw i wykroczeń, skutkująca obniżonym poziomem bezpieczeństwa, Współwystępują tu też inne negatywne zjawiska: działające na terenie sołectwa mikroprzedsiębiorstwa mają duże problemy z utrzymaniem na rynku, co skutkuje wyrejestrowywaniem firm, obniżona jakość środowiska - duża ilość odpadów (azbestu) stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska pozostałych do usunięcia na terenie sołectwa, obszary występowania dzikich wysypisk śmieci, brak sieci kanalizacyjnej; stan infrastruktury drogowej wymagający poprawy; obiekty użyteczności publicznej, obiekty kultury, obiekty kultury fizycznej i rekreacji, wymagające poniesienia najpilniejszych nakładów finansowych, aby nadal mogły prawidłowo pełnić swoje funkcje. Na podobszarze zlokalizowany jest plac, który wymaga uporządkowania i zagospodarowania w celu nadania funkcji użytkowych – społecznych. Zlokalizowany jest tu budynek Szkoły Podstawowej, gdzie konieczna jest budowa sali gimnastycznej i przebudowa części przedszkolnej w celu prawidłowego pełnienia funkcji społecznych. Ponadto, na podobszarze tym występują również duże luki w infrastrukturze drogowej, wpływające na obniżenie jakości życia mieszkańców i stanowiące barierę rozwoju obszaru Gminy.

**Zgodnie z uzyskanymi informacjami podczas spotkań konsultacyjnych, wyznaczony obszar rewitalizacji, składający się z podobszarów, jakimi są sołectwa Trzydnik Duży oraz Olbięcin, w oczach mieszkańców stanowi teren szczególnie predysponowany do objęcia rewitalizacją.**

**Wyznaczony obszar rewitalizacji ma istotne znaczenie dla polepszenia sytuacji życiowej mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, poprawy jakości korzystania z przestrzeni publicznej i obiektów użyteczności. Przeprowadzenie kompleksowego procesu rewitalizacji we wskazanym obszarze wpłynie na poprawę zidentyfikowanych problemów, przyczyni się do polepszenia jakości życia lokalnej społeczności oraz wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności regionu. Proces ten jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju całej Gminy Trzydnik Duży.**

1. **Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji)**

Wizja określa stan docelowy, jaki ma mieć miejsce na obszarze wskazanym jako obszar rewitalizacji, do którego dążyć będzie cała wspólnota samorządowa, wykorzystując przy tym możliwości płynące   
z posiadanego potencjału własnego i szans pojawiających się w najbliższym otoczeniu.

Zespół pracujący nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży po analizie wszystkich uwarunkowań lokalnych przyjął następujące sformułowanie wizji obszaru rewitalizacji:

|  |
| --- |
| „Po realizacji programu rewitalizacji Gmina Trzydnik Duży przezwycięży kryzysy i zlikwiduje bariery na obszarach najbardziej zdegradowanych w szczególności w zakresie problemów społecznych i niedogodności infrastrukturalnych, co przyczyni się do dynamicznego rozwoju gospodarczego. Znacznie zwiększona aktywność mieszkańców oraz zrealizowanie wskazanych przez nich zadań przyczyni się do możliwie najlepszego wykorzystania lokalnego potencjału obszaru Gminy”.  Przeprowadzone działania rewitalizacyjne przyczynią się do aktywizacji społecznej i zawodowej. W szczególności przezwyciężone zostaną kryzysy związane z bezrobociem i ubóstwem, w konsekwencji czego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zyskają możliwość szerszego zaspokajania potrzeb społecznych i życiowych.  Zlikwidowane zostaną bariery obejmujące przede wszystkim obszar planowania przestrzennego, czego następstwem będzie lepsza komunikacja pomiędzy poszczególnymi obszarami Gminy, uzyskanie spójności w zakresie poziomu rozwoju (w szczególności w zakresie wykorzystania potencjałów rozwojowych, wzrost bezpieczeństwa).  Rozwój lokalnych zasobów w postaci infrastruktury drogowej, m.in., chodników, oświetlenia, modernizacji mostu, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w Gminie oraz podniesie atrakcyjność regionu. Dzięki zainstalowaniu urządzeń energetyki odnawialnej możliwe będzie uniknięcie lokalnej emisji zanieczyszczeń powietrza, co pozwoli na osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego.  Wykorzystana zostanie dostępna na obszarze rewitalizacji infrastruktura kultury, sportowa  i rekreacyjna oraz tereny użyteczności publicznej, która zostanie doprowadzona do stanu zapewniającego jej pełną funkcjonalność.  Założone do realizacji działania rewitalizacyjne zorientowane są na stałe dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług społecznych poprzez modernizację terenów/ obiektów użyteczności publicznej, unowocześnianie ich wyposażenia oraz uzupełnianie oferowanych przez nie zasobów, pozwalające na zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców. Realizacja zadań bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości kapitału społecznego, aktywizację społeczną, kulturalną oraz budowanie poczucia tożsamości lokalnej. Ponadto przestrzeń publiczna stanie się przyjazna nie tylko mieszkańcom, ale też potencjalnym turystom i inwestorom. |

1. **Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk**

Wyznaczone cele rewitalizacji są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i prowadzą do ich rozwiązania. Zostały określone w toku prowadzonych konsultacji społecznych, przy udziale interesariuszy zaangażowanych w opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji tj. lokalnej społeczności zamieszkującej obszar sołectw, podmiotów prowadzących działalność społeczną, przedsiębiorców, przedstawicieli Rady Gminy Trzydnik Duży oraz pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto, wszystkie cele rewitalizacji wynikają z celów wskazanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzydnik Duży na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015-2020.

Wyznaczone cele rewitalizacji odpowiadają kryteriom SMART, są sprecyzowane, mierzalne (do każdego celu został przypisany odpowiedni wskaźnik), atrakcyjne dla społeczności lokalnej Gminy Trzydnik Duży, możliwe do zrealizowania i terminowe (zostaną zrealizowane w okresie obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży na lata 2017-2023).

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży wyznaczone zostały trzy główne cele rewitalizacji, są to:

1. **Znaczne ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, bezrobocie) oraz zahamowanie procesów ich rozprzestrzeniania się na teren całej Gminy.**

Cel zakłada ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych (bieda, bezrobocie, ubóstwo)   
i zahamowanie procesów ich rozprzestrzeniania się na teren całej Gminy poprzez wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, ukierunkowane na podniesienie poziomu wykształcenia, wiedzy umiejętności, aktywności mieszkańców, szczególnie grup zmarginalizowanych. Ważnym elementem budowania kapitału społecznego jest realizacja działań zapobiegających patologiom oraz ograniczanie wykluczenia społecznego na wskazanych obszarach. Istotne jest, aby poprzez współudział w realizowanych projektach oraz udostępnienie oferty usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, zachęcić jak największą część mieszkańców obszarów rewitalizowanych do podjęcia działań służących ich poprawie oraz neutralizować problemy jakimi są m.in. bezrobocie, ubóstwo, często prowadzące do wykluczenia społecznego. Proponowana oferta, zorientowana na aktywizację i integrację lokalnej społeczności powinna być dostosowana   
i atrakcyjna do różnych grup wiekowych oraz zainteresowań.

Cel zakłada realizację projektów w obszarze infrastruktury, które bezpośrednio wpłyną na podniesienie jakości kapitału społecznego, ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych (w postaci biedy, ubóstwa), aktywizację społeczną, kulturalną oraz budowanie poczucia tożsamości lokalnej.

Kierunki działań w ramach powyższego celu:

* Dostosowanie istniejącej infrastruktury do funkcji społecznych.
* Rozwój oferty edukacyjnej i podnoszącej kwalifikacje zawodowe skierowanej do grup marginalizowanych.
* Aktywizacja i integracja różnych grup mieszkańców obszarów rewitalizacji poprzez rozwijanie oferty usług społecznych i kulturalnych oraz aktywnych form spędzania czasu, opartej   
  o zrewitalizowane elementy infrastruktury.
* Popularyzacja i wykorzystanie aktywności mieszkańców do poprawy jakości otoczenia   
  na obszarach rewitalizacji.
* Zaangażowanie mieszkańców do realizacji projektów rozwojowych na obszarach rewitalizacji.
* Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych i wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

1. **Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej i poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej obszaru Gminy.**

Nowoczesna i dostosowana do potrzeb infrastruktura stanowi podstawę do prężnego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Cel ten zakłada zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej   
i poprawę atrakcyjności Gminy, polegającą na zorganizowaniu interesującej pod względem społecznym, kulturowym, gospodarczym przestrzeni publicznej w postaci obiektów infrastruktury publicznej, stref aktywności i integracji lokalnej społeczności. Istotna jest realizacja przedsięwzięć zorientowanych na poprawę infrastruktury nieprawidłowo funkcjonującej, uzupełnionej o ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych mieszkańców, która przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków życia osób korzystających z przestrzeni publicznej.

Kierunki działań w ramach powyższego celu:

* Zagospodarowanie terenów i obiektów użyteczności publicznej wraz z ich otoczeniem,  
   jako miejsc służących celom społecznym, kultury, rekreacji i aktywności.
* Zagospodarowanie zdegradowanych obiektów publicznych jako miejsc zorientowanych   
  na aktywizację kulturalną, społeczną, zawodową.
* Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej - rewitalizacja zdegradowanych terenów   
  i budynków publicznych.

1. **Likwidacja barier rozwojowych w sferze gospodarczej/ społecznej/ przestrzennej/ środowiskowej.**

Stan infrastruktury gospodarczej, społecznej, technicznej, ochrony środowiska na terenie danego obszaru determinuje jego pozycję konkurencyjną na rynku regionalnym i subregionalnym oraz jest wyznacznikiem poziomu życia mieszkańców. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie i upowszechnianie ich na terenie obszarów wskazanych do rewitalizacji w ogromnym stopniu ułatwi mieszkańcom codzienne życie, zachęci nowe osoby do migracji w celach osadniczych oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Gminy. Dostrzegając bieżące problemy związane   
z funkcjonowaniem urządzeń użyteczności publicznej, zakłada się realizację projektów zmierzających ku radykalnej poprawie tej sytuacji. W szczególności dotyczy to konieczności podjęcia działań polegających na modernizacji infrastruktury drogowej, rozbudowie chodników, remontu mostu na rzece, montażu oświetlenia ulicznego oraz instalacji OZE. Zakłada się również działania z zakresu zagospodarowania terenów publicznych, które zapewnią korzyści z życia w bardziej przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

Kierunki działań w ramach powyższego celu:

* Poprawa stanu lokalnej infrastruktury (infrastruktura drogowa, techniczna, ochrony środowiska).
* Wykorzystanie terenów publicznych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji   
  do podniesienia ich atrakcyjności oraz stworzenia miejsc przyjaznym rozwojowi przedsiębiorczości.

1. **Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami**

Na podstawie wyznaczonych celów i kierunków rewitalizacji oraz w procesie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy określono przedsięwzięcia rewitalizacyjne i realizowane w ich ramach projekty odpowiadające kryteriom SMART:

* S – sprecyzowane: przedsięwzięcia zawierają jasno określony zakres zadań, które zostaną zrealizowane oraz odnoszą się do konkretnego miejsca w Gminie.
* M – mierzalne: do każdego przedsięwzięcia zostały określone wskaźniki, dzięki którym będzie możliwe zmierzenie stopnia ich realizacji.
* A – atrakcyjne: przedsięwzięcia zostały określone z aktywnym udziałem mieszkańców Gminy Trzydnik Duży, są więc dla nich atrakcyjne.
* R – realistyczne: przedsięwzięcia zostały zweryfikowane w kontekście realności ich wykonania.
* T – terminowe: wykonanie wszystkich przedsięwzięć zostało określone w czasie.

Aby zrealizować cele i kierunki określone w Programie, sporządzono zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

* Podstawowych, tj. takich bez których realizacja celów Programu nie będzie możliwa,   
  a obszary rewitalizacji nie będą w stanie wyjść z sytuacji kryzysowej. Ich realizacja jest kluczowa dla powodzenia całego procesu rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży.
* Uzupełniających, tj. takich, które są oczekiwane ze względu na realizację celów rewitalizacji ale ich skala oddziaływania jest mniejsza.

Poniżej zaprezentowano **przedsięwzięcia podstawowe**, zaplanowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży. W opisie przedsięwzięć uwzględniono: nazwę projektu, wskazanie podmiotu realizującego, zakres, adresatów/ grupy docelowe projektów, okres realizacji projektu (rok rozpoczęcia i zakończenia), lokalizację projektu (tj. miejsce przeprowadzenia projektu), szacunkową wartość, potencjalne źródła finansowania, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny, odniesienie projektu do celów rewitalizacji. Projekty przyporządkowano do poszczególnych obszarów rewitalizacji.

Zgodnie z założeniami rewitalizacji zaprezentowane poniżej przedsięwzięcia i wyodrębnione w ich ramach projekty ukierunkowane są na eliminację kryzysowych zjawisk społecznych. W pierwszej kolejności realizowane będą projekty inwestycyjne, które warunkują realizację innych (kolejnych) zamierzeń (w tym przede wszystkim o charakterze społecznym), bez których realizacja następnych zamierzeń rewitalizacyjnych będzie niemożliwa. Do kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych zaliczono przede wszystkim: Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Uporządkowanie i zagospodarowanie placu w centrum miejscowości w celu nadania funkcji użytkowych – społecznych, Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej, Budowa muszli koncertowej, Rozbudowa przedszkola, Wymiana dachu na budynku Publicznego Gimnazjum, docieplenie ścian, wymiana części stolarki okiennej.

Efektem realizacji tychże przedsięwzięć będzie stworzenie warunków (lokalowych, sprzętowych, przestrzeni publicznej) do realizacji projektów miękkich, mających bezpośrednio na celu m.in. aktywizację zawodową i społeczną osób zamieszkujących obszary rewitalizacji, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (stworzone zostaną warunki do prowadzenia terapii, szkoleń, spotkań z psychologiem), wsparcie przedsiębiorców i lokalnych stowarzyszeń pozarządowych.

Na kolejność realizacji przedsięwzięć wpływ ma również rozwiązanie najbardziej naglących potrzeb obszaru rewitalizacji. Realizacja przedsięwzięć przyczyni się m.in. do polepszenia jakości świadczenia usług kulturalnych, społecznych, turystycznych; poprawy jakości i dostępności usług edukacyjnych,   
a w efekcie wzrostu jakości procesu edukacyjnego; rozwoju przedsiębiorczości, spadku bezrobocia   
i ubóstwa wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji; poprawy dostępności komunikacyjnej, wzrostu bezpieczeństwa, poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców; poprawy stanu środowiska; rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży   
oraz wzrostu ich integracji i aktywności społecznej.

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE 1 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Rozbudowa** **Gminnego Ośrodka Kultury** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży, Gminny Ośrodek Kultury, organizacje pozarządowe |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * + Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu.   + Instalacja OZE – których montaż przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizowanych sołectw.   + Wyposażenie – niezbędne do podjęcia działań aktywizujących osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji.   + Kampania promocyjna.   + Utworzenie Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej - jako metody aktywizacji społecznej środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.   + Usługi kulturalne - służące aktywizacji społeczności lokalnej i wzmacnianiu poczucia własnej tożsamości.   + Usługi społeczne - kompleksowe działania aktywizująco – integracyjne skierowane do mieszkańców zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym. Projekt przewiduje organizację warsztatów rozwojowych, szkoleń, pogadanek, seminariów i innych rozwijających kompetencje społeczne.   + Warsztaty dla NGOs - ukierunkowane na budowanie współpracy z biznesem, administracją, ekonomię społeczną, rozwój zawodowy i osobisty, co przełoży się na rozwój inicjatyw o charakterze społecznym, przedsiębiorczym społeczności lokalnej zamieszkującej obszar rewitalizacji.   + Organizacja wydarzeń - aktywizujących społeczność lokalną.   + Inkubator sektora pozarządowego zorientowanego na wsparcie przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji, w procesie tworzenia przez nich działalności gospodarczej.   + Projekty zwiększające szanse na utrzymanie się lokalnych przedsiębiorstw na rynku, skutkujące wzrostem zatrudnienia. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * + Mieszkańcy obszaru wskazanego do rewitalizacji, w tym szczególnie do osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.   + Mieszkańcy całej Gminy Trzydnik Duży. |
| Okres realizacji | 2017-2023 |
| Lokalizacja | Trzydnik Duży |
| Szacunkowa wartość | 3.000.000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Powstanie nowego produktu społecznego skierowanego do szerokiego grona odbiorców - Centrum Integracji Społecznej. * Poszerzenie dostępności do instrumentów i usług rynku pracy, umożliwiających utworzenie nowych, dodatkowych miejsc pracy. * Zmniejszenie liczby osób korzystającej z zasiłków społecznych z powodu bezrobocia oraz ubóstwa – m.in. poprzez powstanie przedsiębiorstwa społecznego. * Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. * Wzrost działalności przedsiębiorstw – poprzez działalność inkubatora przedsiębiorczości. * Zwiększenie zaangażowania społecznego mieszkańców.   + Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizowanych sołectw – poprzez montaż instalacji OZE.   Wskaźniki monitoringowe:   * Liczba osób korzystających/użytkowników infrastruktury. * Liczba wspartych obiektów społecznych/kulturalnych. * Liczba nowych usług. * Liczba powstałych przedsiębiorstw społecznych.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Dokumentacja techniczna i protokół odbioru. * Sprawozdania, listy obecności, ankietyzacja uczestników. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. * Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej. * Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej. |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE 2 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Budowa muszli koncertowej** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży, organizacje pozarządowe |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * + Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu.   + Instalacja OZE.   + Wyposażenie.   + Kampania promocyjna.   + Usługi kulturalne.   + Organizacja wydarzeń. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * + Mieszkańcy obszaru wskazanego do rewitalizacji, w tym szczególnie do osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.   + Mieszkańcy całej Gminy Trzydnik Duży.   + Turyści odwiedzający Gminę Trzydnik Duży. |
| Okres realizacji | 2017-2023 |
| Lokalizacja | Trzydnik Duży |
| Szacunkowa wartość | 1.000.000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Stworzenie mieszkańcom miejsca rekreacji. * Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców. * Poprawa świadczenia jakości usług kulturowych na rzecz społeczeństwa, związana z organizacja wydarzeń kulturalnych.   Wskaźniki monitoringowe:   * Liczba osób korzystających/ użytkowników infrastruktury. * Liczba wspartych terenów publicznych. * Liczba nowych usług. * Liczba zorganizowanych wydarzeń m.in. kulturalnych i turystycznych.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Dokumentacja techniczna. * Sprawozdania. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. * Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej. |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE 3 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Budowa siłowni zewnętrznej przy** **Centrum Organizacji imprez Sportowych i Kulturalnych** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży, organizacje pozarządowe |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * + Infrastruktura sportowa.   + Infrastruktura turystyczna.   + Infrastruktura rekreacyjna.   + Zieleń.   + Działania promocyjne.   + Organizacje wydarzeń rekreacyjnych i turystycznych. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * + Mieszkańcy obszaru wskazanego do rewitalizacji.   + Mieszkańcy całej Gminy Trzydnik Duży.   + Turyści odwiedzający Gminę Trzydnik Duży. |
| Okres realizacji | 2017-2023 |
| Lokalizacja | Trzydnik Duży |
| Szacunkowa wartość | 200.000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego, co wpłynie na wzrost integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji i wzmocnienie ich tożsamości lokalnej. * Budowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej przyczyni się do rozwoju psycho-fizycznego mieszkańców obszaru rewitalizacji. * Poprawa świadczenia jakości usług społecznych na rzecz społeczeństwa, związana z organizacja wydarzeń kulturalnych, jak i rekreacyjnych. * Powstanie nowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, ich integracji, jak również dla potencjalnych turystów.   Wskaźniki monitoringowe:   * Liczba wspartych terenów publicznych. * Liczba nowych usług. * Liczba zorganizowanych zawodów sportowych i wydarzeń kulturalnych.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Dokumentacja techniczna. * Sprawozdania. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. * Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej. |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE 4 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Wymiana dachu na budynku** **Publicznego Gimnazjum, docieplenie ścian, wymiana części stolarki okiennej** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży i jednostki podległe |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * + Roboty budowlane.   + Prace termomodernizacyjne.   + Instalacja OZE.   + Usługi edukacyjne.   + Organizacja wydarzeń.   Realizacja przedsięwzięcia pozowali zwiększyć dostępną powierzchnię przeznaczoną na zajęcia lekcyjne, co pozwoli na rozszerzenie zakresu o nowe zajęcia, co przełoży się na rozwój kompetencji wśród uczniów. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * + Dzieci i młodzież zamieszkująca obszar wskazany do rewitalizacji. |
| Okres realizacji | 2017-2023 |
| Lokalizacja | Trzydnik Duży |
| Szacunkowa wartość | 1.000.000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Poprawia warunków prowadzenia zajęć lekcyjnych, co przełoży się na rozwój kompetencji wśród uczniów. * Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizowanych sołectw poprzez montaż instalacji OZE. * Wzrost aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży.   Wskaźniki monitoringowe:   * Liczba wspartych obiektów publicznych. * Liczba nowych usług. * Liczba zorganizowanych wydarzeń.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Dokumentacja techniczna. * Sprawozdania. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. * Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej. * Poprawa atrakcyjności gospodarczej, społecznej, środowiskowej. |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE 5 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Rozbudowa przedszkola** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży i jednostki podległe |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * + Roboty budowlane.   + Prace termomodernizacyjne.   + Instalacja OZE.   + Usługi edukacyjne.   + Organizacja wydarzeń.   Projekty powinny przyczyniać się do wzrostu zatrudnienia i podejmowania pracy przez osoby powracające na rynek pracy po urodzeniu dzieci. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * + Dzieci zamieszkujące obszar wskazany do rewitalizacji. |
| Okres realizacji | 2017-2023 |
| Lokalizacja | Olbięcin |
| Szacunkowa wartość | 1.000.000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz do rozwijania pasji i zainteresowań, co przełoży się na większą specjalizację podczas dalszych etapów nauki i kariery zawodowej. * Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizowanych sołectw poprzez montaż instalacji OZE. * Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej dzieci. * Zwiększenie zatrudnienia wśród osób powracających na rynek pracy po urodzeniu dzieci.   Wskaźniki monitoringowe:   * Liczba wspartych obiektów publicznych. * Liczba nowych usług. * Liczba zorganizowanych wydarzeń.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Dokumentacja techniczna. * Sprawozdania. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. * Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej. * Poprawa atrakcyjności gospodarczej, społecznej, środowiskowej. |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE 6 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Uporządkowanie i zagospodarowanie** **placu w centrum miejscowości w celu nadania funkcji użytkowych – społecznych** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży, organizacje pozarządowe |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * + Urządzenie placu rekreacyjnego.   + Urządzenie placu zabaw.   + Urządzenie siłowni zewnętrznej.   + Mała architektura, ławki, zieleń.   + Infrastruktura drogowa, oświetlenie i remontu mostu na rzece. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * + Mieszkańcy obszaru wskazanego do rewitalizacji.   + Mieszkańcy całej Gminy Trzydnik Duży.   + Turyści odwiedzający Gminę Trzydnik Duży. |
| Okres realizacji | 2017-2023 |
| Lokalizacja | Olbięcin |
| Szacunkowa wartość | 3.000.000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji, co stanowi szansę na ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji. * Zatrzymanie degradacji terenów użyteczności publicznej. * Wprowadzenie nowych elementów infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej, wpływającej na wzrost aktywności społeczności lokalnej. * Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, wpływająca na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru.   Wskaźniki monitoringowe:   * Liczba wspartych terenów publicznych. * Liczba nowych usług.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Dokumentacja techniczna. * Sprawozdania. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. * Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej. |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE 7 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Budowa sali gimnastycznej przy** **budynku Szkoły Podstawowej** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * + Roboty budowlane.   + Prace termomodernizacyjne.   + Instalacja OZE.   + Usługi edukacyjne – organizacja zajęć sportowych.   + Zakup wyposażenia.   + Organizacja imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * + Dzieci i młodzież zamieszkująca obszar wskazany do rewitalizacji. |
| Okres realizacji | 2017-2023 |
| Lokalizacja | Olbięcin |
| Szacunkowa wartość | 1.500.000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Budżet Gminy, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Rozwój psychofizyczny dzieci i jej integracji. * Rozwijanie pasji i zainteresowań z zakresu sportu, co przełoży się na większą specjalizację podczas dalszych etapów nauki i kariery zawodowej. * Poprawa warunków nauczania. * Wykreowanie nawyku “zdrowego stylu życia” poprzez intensyfikację szkolnych i pozaszkolnych zajęć sportowych.   Wskaźniki monitoringowe:   * Liczba wybudowanych obiektów publicznych. * Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury sportowej.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Dokumentacja techniczna, protokół odbioru. * Listy obecności. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. * Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej. |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE 8 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Aktywizacja zawodowa** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży, GOPS, JST, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * Organizacja szkoleń zawodowych. * Organizacji staży dla osób wykluczonych, długotrwale bezrobotnych. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * Mieszkańcy obszaru wskazanego do rewitalizacji, w tym szczególnie do osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych. |
| Okres realizacji | 2017-2023 |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji. |
| Szacunkowa wartość | 1.000.0000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Budżet Gminy, budżet powiatu, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PO Wiedza Edukacja Rozwój), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Podwyższenie świadomości przydatności społecznej, a także własnej wartości wśród osób biorących udział w projekcie. * Podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. * Uzyskanie kwalifikacji w nowym zawodzie. * Zdobycie kompetencji do przebranżowienia się, umożliwiające podjęcie pracy, co ograniczy zjawisko bezrobocia.   Wskaźniki monitoringowe:   * Liczba zorganizowanych szkoleń. * Liczba zorganizowanych staży.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Sprawozdania, listy obecności. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. * Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej. |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE 9 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary rewitalizacji** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży, GOPS, JST, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * Organizacja szkoleń zawodowych. * Organizowanie pośrednictwa pracy. * Organizacji staży dla osób długotrwale bezrobotnych. * Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * + Mieszkańcy obszaru wskazanego do rewitalizacji, w tym szczególnie do osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych. |
| Okres realizacji | 2017-2023 |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji. |
| Szacunkowa wartość | 500.000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Budżet Gminy, budżet powiatu, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PO Wiedza Edukacja Rozwój), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Nabycie „chęci” do pracy – podniesienie świadomości potrzeby pracy. * Zdobycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy. * Podniesienie kwalifikacji/kompetencji umożliwiające podjęcie pracy. * Zdobycie doświadczenia zawodowego. * Zmniejszenie poziomu bezrobocia.   Wskaźniki monitoringowe:   * Liczba zorganizowanych szkoleń i staży. * Liczba osób, które podniosły kompetencje społeczne i zawodowe.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Sprawozdania, listy obecności. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. * Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej. |

1. **Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową**

Poniżej zaprezentowano **uzupełniające przedsięwzięcia** rewitalizacyjne, mające na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową. W opisie uwzględniono: nazwę projektu, wskazanie podmiotu realizującego, zakres, adresatów/ grupy docelowe projektów okres realizacji projektu (rok rozpoczęcia i zakończenia), lokalizację projektu (tj. miejsce przeprowadzenia projektu), szacunkową wartość, potencjalne źródła finansowania, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny, odniesienie projektu do celów rewitalizacji.

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE 1 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży, placówki szkolne |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * Zakup sprzętów dydaktycznych. * Organizowanie zajęć wyrównawczych. * Organizowanie zajęć sportowych.   Projekty powinny przyczyniać się do wzrostu wiedzy i kompetencji uczestników w przyszłości przedkładając się na zmniejszenie bezrobocia i korzystających z pomocy społecznej i wzrost aktywności społecznej. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * + Dzieci i młodzież zamieszkująca obszar wskazany do rewitalizacji. |
| Okres realizacji | 2017- 2023 |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji. |
| Szacunkowa wartość | 500.000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Zwiększenie aktywności społecznej. * Włączenie społeczne osób z obszaru rewitalizacji. * Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.   Wskaźniki monitoringowe:   * Liczba zorganizowanych zajęć. * Liczba zakupionego sprzętu dydaktycznego. * Liczba osób, które podniosły kompetencje.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Sprawozdania, listy obecności. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. |

|  |  |
| --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE 2 | |
| Nazwa przedsięwzięcia | **Rewitalizacja najbardziej zdegradowanych terenów mieszkaniowych** |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzydnik Duży, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, mieszkańcy |
| Projekty w ramach przedsięwzięcia | * Prace termomodernizacyjne w budynkach. * Zagospodarowanie terenów publicznych. * Usunięcie wyrobów zawierających azbest. * Działania społeczne. * Oferta kulturalna. |
| Adresaci/ grupa docelowa projektów | * + Mieszkańcy obszaru wskazanego do rewitalizacji. |
| Okres realizacji | 2017- 2023 |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji. |
| Szacunkowa wartość | 1.000.000 |
| Potencjalne źródła finansowania | Środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020), inne środki zewnętrzne. |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny | Rezultaty:   * Poprawa stanu technicznego budynków. * Poprawa stanu terenów publicznych. * Poprawa atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej Gminy. * Zwiększenie aktywności społecznej.   Wskaźniki monitoringowe:   * Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji. * Likwidacja barier rozwojowych w sferze przestrzennej, środowiskowej -niwelacja zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego, ograniczenie niskiej emisji substancji odprowadzanych do powietrza. * Podwyższenie standardu zasobów mieszkaniowych. * Zatrzymanie degradacji budynków mieszkalnych.   Sposób pomiaru rezultatów:   * Dokumentacja techniczna. |
| Odniesienie do celów rewitalizacji | * Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna. * Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej. |

1. **Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji**

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży ujmuje działania w sposób kompleksowy   
(z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno   
z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. W trakcie opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów jest konstrukcją warunkującą osiągnięcie kompleksowości interwencji. Oczekuje się wzajemnego powiązania oraz synergii projektów rewitalizacyjnych. Nie oznacza to w każdym przypadku obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową.

Projekty rewitalizacyjne/przedsięwzięcia rewitalizacyjne przedstawione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży są ze sobą komplementarne w aspektach przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym oraz źródeł finansowania.

* 1. **Komplementarność przestrzenna**

Zakłada się, iż projekty opracowane i przyjęte wstępnie działania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży będą na siebie wzajemnie oddziaływać. Dzięki działaniom aktywizacyjnym i społecznym niniejszy Program efektywnie oddziaływać będzie na cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach), poszczególne projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą dopełniały przestrzennie i zachodził będzie między nimi efekt synergii. Wybór działań i ich dobór miał na celu, by prowadzone działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie prowadziły do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Projekty, które zostały wybrane do realizacji w ramach niniejszego Programu są odpowiedzią na główne problemy obszaru rewitalizacji, jednakże w wyniku ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze Gminy Trzydnik Duży, ponieważ większość z podejmowanych działań podejmowanych dotyczy terenów publicznych/ obiektów użyteczności publicznej, z których będą mogli korzystać mieszkańcy całego obszaru Gminy.

* 1. **Komplementarność problemowa**

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży zapewniono komplementarność problemową, założono do realizacji projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wzajemnie dopełniają się tematycznie, sprawiając, że Program będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji całościowo, we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). Zorientowane na poprawę jakości życia mieszkańców zaplanowane działania rewitalizacyjne w ramach niniejszego Programu są powiązane z kierunkami rozwoju Gminy Trzydnik Duży wskazanymi w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015-2020 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzydnik Duży na lata 2016-2025.

* 1. **Komplementarność proceduralno-instytucjonalna**

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży zapewniono komplementarność proceduralno-instytucjonalną. Za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży odpowiada Wójt Gminy Trzydnik Duży oraz Rada Rewitalizacji - podmiot powołany w formie zarządzenia Wójta Gminy na okres realizacji projektu. Rada Rewitalizacji - reprezentuje interesy wszystkich grup interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych. Rada Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy. Po uchwaleniu LPR zostanie w przyszłości powołany Zespół Projektowy – odpowiedzialny za realizacje poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektów, decyzją Wójta Gminy zostanie wybrany Koordynator projektowy, odpowiedzialny za nadzór nad pracą Zespołu Projektowego.

* 1. **Komplementarność międzyokresowa**

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży zapewniono komplementarność międzyokresową. Program zapewnia ciągłość realizowanych od kilku lat działań na terenie Gminy Trzydnik Duży, wyrażającą się we wpisaniu projektów w dokonane inwestycje w poprzednim okresie programowania. Wykonane analizy związane z realizowanymi projektami w okresie poprzedniej perspektywy finansowej, pozwoliły na stworzenie listy przedsięwzięć/projektów w ramach opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji, które służyć mają uzupełnianiu niezbędnych luk koniecznych do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów i efektywne wykorzystanie środków z aktualnego okresu programowania.

W poprzednim okresie programowania Gmina Trzydnik Duży zadania powiązane z zakresem rewitalizacji identyfikowała w Strategii Rozwoju Lokalnego dla Gminy Trzydnik Duży (na lata 2007-2015). Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich zadań powiązanych z zakresem rewitalizacji pozwolą na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie środków i możliwości w obecnej perspektywie finansowej.

W tabeli poniżej zaprezentowano wybrane projekty realizujące zarówno społeczne, jak i infrastrukturalne potrzeby społeczności lokalnej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł projektu | Zakres projektu | Cele projektu | Nazwa programu | Termin realizacji |
| „Potrafię więcej” | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, przyrodnicze, matematyczne, języka angielskiego, teatralne i literackie. | Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Trzydnik Duży. Cel główny u 183 uczestników projektu (112ch-71dz) zostanie osiągnięty do 30.06.2012r. | POKL. 9.1.2 | 01.09.2011-31.08.2012 |
| „Razem ku wiedzy- programy rozwojowe” | Dodatkowe zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego, przyrody, informatyki, zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne, fotograficzne, informatyczne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i wsparcie psychologa. | Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u 290 uczniów (111DZ,179CH) uczęszczających do 5 SP w gm. Trzydnik Duży od 01.01.13r. do 31.07.13r. poprzez objęcie ich programem rozwojowym służącym zwiększeniu szans życiowych i zawodowych. | POKL. 9.1.2 | 01.01.2013-31.08.2013 |
| „Kapitalna Szansa na Sukces” | Dodatkowe zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, biologii, fizyki, geografii, języka polskiego, zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne, informatyczne, fotograficzne, sportowe, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, doradztwo zawodowe i wsparcie psychologa. | Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w 5SP i 1SG w gm. Trzydnik Duży poprzez objęcie ich programem rozwojowym od 01.08.14r. do 30.06.15r. | POKL. 9.1.2 | 01.08.2014-30.06.2015 |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim | Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w gospodarstwach domowych objętych projektem; zapewnienie dostępu do Internetu osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym objętych projektem; organizacja szkoleń dla użytkowników projektu z zakresu obsługi komputera; korzystanie z Internetu oraz nabycie nowych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet. | Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 24 gospodarstw domowych z terenu gminy Trzydnik Duży zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialna lub niepełnosprawność. | POIG. 8.3 | 16.11.2010-31.12.2020 |
| „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” | Utworzenie miejsc przedszkolnych poprzez modernizację 3 oddziałów przedszkolnych: sal i zaplecza kuchennego oraz zakup wyposażenia . | Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych: sal, zaplecza kuchennego oraz zakup wyposażenia i utworzenie 20 miejsc przedszkolnych. | POKL. 9.1.1 | 01.01.2015-30.06.2015 |
| Remont remizy strażackiej w Olbięcinie z przeznaczeniem na świetlice wiejską | Remont placu manewrowego;  Docieplenie stropu;  Instalacje sanitarne;  Instalacje elektryczne;  Wyposażenie świetlicy;  Dokumentacja i nadzór inwestorski. | Poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno-kulturalnej na obszarze gminy Trzydnik Duży. | PROW | 12.03.2014-31.01.2015 |
| Utworzenie wielofunkcyjnego miejsca spotkań mieszkańców obejmujące remont i wyposażenie części remizy strażackiej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przylegającego terenu obejmujące budowę boiska, placu zabaw i miejsc postojowych | Zmiana pokrycia dachowego na części budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku i wykonanie elewacji;  Remont kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, elektrycznej;  Wykonanie miejsc postojowych, budowę placu zabaw, boiska trawiastego. | Poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno-kulturalnej i sportowej w gminie Trzydnik Duży. Powyższy cel operacji jest zgodny z celami PROW ponieważ świetlica wiejska będzie zaspakajała potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców Woli Trzydnickiej poprzez realizację bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, jak również umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej poprzez pełnienie roli miejsca spotkań mieszkańców. | PROW 2007-2013 | 30.03.2009 – 31.12.2010 |
| Budowa boiska sportowego w ramach utworzenia centrum organizacji imprez sportowych i społeczno-kulturowych w Trzydniku Dużym | Budowa boiska;  Wykonanie placu utwardzonego;  Wykonanie przyłącza wodociągowego;  Projekt budowlany i nadzór inwestorski. | Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Trzydnik Duży poprzez budowę przeznaczonego do użytku publicznego boiska sportowego. | PROW 2007-2013 | 29.06.2012-30.09.2013 |
| Budowa boiska sportowego w ramach utworzenia centrum organizacji imprez sportowych i społeczno-kulturowych w Trzydniku Dużym – Etap II | Budowa boiska;  Roboty elektryczne;  Projekt budowlany i nadzór inwestorski. | Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Trzydnik Duży poprzez budowę przeznaczonego do użytku publicznego boiska sportowego. | PROW 2007-2013 | 05.07.2013-30.05.2014 |

**Źródło: UG Trzydnik Duży**

* 1. **Komplementarność źródeł finansowania**

Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży zapewniono komplementarność źródeł finansowania. Do realizacji założonych projektów rewitalizacyjnych w niniejszym Programie zostaną wykorzystane wszelkie wielofunduszowe źródła finansowania w kontekście polityki spójności   
2014-2020 (EFRR, EFS, FS) oraz innych dostępnych na terenie Gminy funduszy z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.

1. **Indykatywne ramy finansowe**

Finansowanie przedsięwzięć wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie się odbywać przede wszystkim ze środków budżetowych Gminy Trzydnik Duży, przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych, głównie unijnych.

Podstawowe, pozabudżetowe, źródła finansowania zaplanowanych działań:

* Środki pochodzące z funduszy unijnych, w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
* Inne zagraniczne środki finansowe.
* Środki prywatne (m.in. pochodzące od organizacji pozarządowych i firm realizujących programy wsparcia).
* Środki budżetu państwa, w ramach m.in. Narodowego funduszu ochrony środowiska   
  i gospodarki wodnej, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
* Inne środki publiczne – np. Fundusze celowe.
* Kredyty, pożyczki, obligacje i inne instrumenty finansowe kierowane do JST.

Środki unijne na działania rewitalizacyjne będą pozyskiwane głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego działaniem dedykowanym rewitalizacji jest:

* 13.4Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Przedsięwzięcia mogą być też współfinansowane z programów krajowych, m.in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Uzyskanie wsparcia zewnętrznego ma kluczowe znaczenie dla efektywności i kompleksowości procesu rewitalizacji. W przypadku braku wsparcia, gmina będzie sukcesywnie prowadziła zaplanowane działania będące w jej kompetencji, jednak ograniczone własne możliwości finansowe mogą znacząco wpłynąć na zakres i czas ich realizacji.

**Tabela 40 Szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia | Wartość | Źródła finansowania | Montaż finansowy | | |
| **Środki własne** | **Dofinansowanie – środki krajowe** | **Dofinansowanie – środki unijne** |
| Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury | 3.000.000 | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. | 450.000 | 0.00 | 2.550.000 |
| Budowa muszli koncertowej | 1.000.000 | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. | 150.000 | 0.00 | 850.000 |
| Budowa siłowni zewnętrznej przy Centrum Organizacji imprez Sportowych i Kulturalnych | 200.000 | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. | 30.000 | 0.00 | 170.000 |
| Wymiana dachu na budynku Publicznego Gimnazjum, docieplenie ścian, wymiana części stolarki okiennej | 1.000.000 | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. | 150.000 | 0.00 | 850.000 |
| Rozbudowa przedszkola | 1.000.000 | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. | 150.000 | 0.00 | 850.000 |
| Uporządkowanie i zagospodarowanie placu w centrum miejscowości w celu nadania funkcji użytkowych – społecznych | 3.000.000 | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. | 450.000 | 0.00 | 2.550.000 |
| Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej | 1.500.000 | Budżet Gminy, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PROW 2014-2020), inne środki zewnętrzne. | 225.000 | 0.00 | 1.275.00 |
| Aktywizacja zawodowa | 1.000.000 | Budżet Gminy, budżet powiatu, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PO Wiedza Edukacja Rozwój), inne środki zewnętrzne. | 150.000 | 0.00 | 850.000 |
| Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary rewitalizacji | 500.000 | Budżet Gminy, budżet powiatu, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020, PO Wiedza Edukacja Rozwój), inne środki zewnętrzne. | 75.000 | 0.00 | 425.000 |
| Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży | 500.000 | Budżet Gminy, środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020), inne środki zewnętrzne. | 75.000 | 0.00 | 425.000 |
| Rewitalizacja najbardziej zdegradowanych terenów mieszkaniowych | 1.000.000 | Środki prywatne, środki unijne (RPO WL 2014-2020), inne środki zewnętrzne. | 150.000 | 0.00 | 850.000 |

**Źródło: Opracowanie własne**

1. **Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji**

Szczególnie ważnym elementem procesu opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży jest partycypacja społeczna. Lokalny Program Rewitalizacji wypracowywany został przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem Programu, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie).

**Grupami interesariuszy zaangażowanymi w opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji są:**

* Mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
* Przedstawiciele Rady Gminy Trzydnik Duży.
* Podmioty prowadzące na obszarze Gminy Trzydnik Duży działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
* Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Trzydnik Duży.
* Pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
* Członkowie Zespołu Projektowego.

**W ramach konsultacji społecznych odbyły się:**

1. Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
2. Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży.

Głównym celem przeprowadzonych konsultacji społecznych z udziałem powyżej wskazanych grup interesariuszy, było uzyskanie opinii w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz celów rewitalizacji i planowanych projektów rewitalizacyjnych.

**KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI.**

Dnia 4 kwietnia 2017 r. przez Wójta Gminy Trzydnik Duży zostało wydane zarządzenie Nr 181/2017  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Przeprowadzone konsultacje społeczne, które odbyły w okresie od dnia 12 kwietnia 2017 r. do dnia   
18 kwietnia 2017 r. w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, miały na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.

**Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w następujących formach:**

1. Spotkania publicznego w formie spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 18.04.2017 r. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami miały na celu omówienie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzydnik Duży. Przedstawiono metodologię wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spacer badawczy obejmował obszar sołectwa Trzydnik Duży oraz sołectwa Olbięcin. W sołectwie Trzydnik Duży odwiedzono tereny, gdzie zlokalizowane są budynki: Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Centrum Organizacji imprez Sportowych i Kulturalnych Publicznego Gimnazjum. W sołectwie Olbięcin odwiedzono tereny, gdzie zlokalizowane są budynki: Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem oraz plac znajdujący się w centrum miejscowości – będący miejscem integracji społeczności lokalnej. Osoby biorące udział w spacerze badawczym potwierdziły i zaakceptowały objęcie rewitalizacją podobszarów rewitalizacji jakimi są: sołectwo Trzydnik Duży i sołectwo Olbięcin. Uczestnicy spotkania wskazywali na problemy społeczne występujące na obszarze wskazanym do rewitalizacji oraz na obszarze całej Gminy, pośród których jako największe wskazano na bezrobocie (w tym bezrobocie ukryte), często skutkujące ubóstwem. Ponadto wskazywano na luki w infrastrukturze społecznej, wpływające na obniżenie jakości życia na obszarze rewitalizacji, m.in. na małą powierzchnię użytkową budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury, co znaczenie ogranicza działalność społeczną i kulturową; małą liczbę miejsc rekreacyjnych, w tym na niezagospodarowanie placu w centrum sołectwa Olbięcin, gdzie mogliby spędzać wolny czas; konieczność modernizacji budynku Publicznego Gimnazjum, brak profesjonalnej sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w sołectwie Olbięcin, małą powierzchnię przedszkola w sołectwie Olbięcin. Podczas spaceru badawczego pozyskano rzetelne i prawdziwe dane dotyczące sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennej i technicznej Gminy Trzydnik Duży. W spacerze badawczym wzięło udział 9 osób, w tym 5 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, 1 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 pracowników gminnej jednostki organizacyjnej, 1 członek Zespołu Projektowego.
2. Spotkania publicznego w formie debaty konsultacyjnej w dniu 18.04.2017 r. na której omówiony został projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na Gminy Trzydnik Duży. Uczestnicy spotkania z aprobatą wyrazili się nt. wyznaczonych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto, podczas spotkania uczestnicy podjęli rozmowy dotyczące tematyki związanej z aktywnością lokalnej społeczności, wsparcia lokalnych liderów, rodzaju działań na jakie zorientowanych jest proces rewitalizacji oraz finansów niezbędnych do prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. W debacie konsultacyjnej wzięło udział 11 osób, w tym 1 przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji, 2 przedstawicieli Rady Gminy Trzydnik Duży, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej, 1 pracownik gminnej jednostki organizacyjnej, 3 członków Zespołu Projektowego oraz 3 pracowników Urzędu Gminy.
3. Zbierania pisemnych opinii za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzydnik Duży – www.trzydnikduzy.pl (zakładka „Rewitalizacja Gminy Trzydnik Duży").

W ankietach mieszkańcy oceniali dwie kwestie: elementy wpływające na warunki życia w gminie oraz efekty do osiągnięcia w wyniku rewitalizacji - w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze). Elementy ocenione od najwyższej do najniższej (wg średniej arytmetycznej ocen): bezpieczeństwo publiczne (3,88), dostępność opieki przedszkolnej (3,82), funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w gminie (3,71), dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej i spędzania wolnego czasu (3,65), dostępność i stan infrastruktury technicznej: drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej (3,59), poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach (3,53), stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia powietrza (3,35), baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa (3,29), zagospodarowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (3,29), dostępność do usług i handlu na terenie gminy (3,06), aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne (2,94), przedsiębiorczość mieszkańców (2,88), system wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości (2,63), zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych (2,56), dochody uzyskiwane przez mieszkańców (2,59), sytuacja na rynku pracy (2,29), dostępność opieki żłobkowej (1,44).

W drugim pytaniu ankietowani mieli wskazać pięć najważniejszych efektów, osiągniętych w wyniku przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Odpowiedzi uszeregowane od największej liczby wskazań: poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej (13 odpowiedzi), poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych (11), zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej (10), pozyskanie inwestorów zewnętrznych (9), rozwój mikro- i małej przedsiębiorczości (8), włączenie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją (7), stworzenie/rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej (7), poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych (6), wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców (5), odnowa, ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (3), stworzenie/rozwój bazy sportowej (3), ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości środowiska naturalnego (2) oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego (1).

W czasie trwania konsultacji mieszkańcy złożyli 10 formularzy konsultacyjnych. Stosunek przedstawionych opinii nt. obszaru zdegradowanego wyniósł: 4 razy zdecydowanie pozytywny, 6 razy pozytywny. Również 4 oceny zdecydowanie pozytywne i 6 ocen pozytywnych przyznano zaproponowanemu w konsultacjach obszarowi rewitalizacji. W ocenie mieszkańców: „w wyznaczonym obszarze występują bezrobocie, niska przedsiębiorczość, niska aktywność społeczna mieszkańców”, zwrócono też uwagę na „poprawienie sytuacji bytowej mieszkańców”. Jedna osoba dopisała uzasadnienie oceny dla obszaru rewitalizacji: „W wyznaczonym obszarze rewitalizacji istnieje potrzeba zwiększenia zaangażowania mieszkańców, pobudzenia przedsiębiorczości i odpowiedzialności za własne działania dostępności oferty kulturalno-społecznej dla mieszkańców oraz poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej”.

Wyniki ankiety zostały uwzględnione przy określaniu celów rewitalizacji i kierunków działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji.

1. Pisemnego wyrażania opinii i uwag, przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugtrzydnik@ops.pl. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**KONSULTACJE SPOŁECZNE** **DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI.**

Dnia 27 kwietnia 2017 r. przez Wójta Gminy Trzydnik Duży zostało wydane zarządzenie Nr 190/2017  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży.

Przeprowadzone konsultacje społeczne, które odbyły w okresie od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r., miały na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży.

**Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w następujących formach:**

1. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami, który odbył się w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 15:00. Podczas spaceru zostały przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia zaproponowanych do realizacji przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji. Spotkanie rozpoczęło się przed budynkiem Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym. Uczestnicy spaceru przeszli w okolice, gdzie zlokalizowany jest budynek Publicznego Gimnazjum oraz Centrum Organizacji Imprez Sportowych i Kulturalnych. Pozytywie zaopiniowano przedsięwzięcia związane z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum oraz budową muszli koncertowej, która ich zdaniem ułatwi prowadzenie wydarzeń kulturalnych, sportowych, w których biorą udział mieszkańcy oraz uatrakcyjni odbywające się w tym miejscu koncerty, jak również budową siłowni zewnętrznej, która zwiększy dostępności miejsc rekreacji na obszarze rewitalizacji. Dalej odwiedzono budynek Gminnego Ośrodka Kultury. Zwrócono uwagę na brak wystarczającej liczby pomieszczeń do organizacji zajęć oraz potrzebę przebudowy budynku i wygospodarowania miejsca dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie uczestnicy spotkania przejechali do sołectwa Olbięcin, gdzie szczególną uwagę zwrócono na plac znajdujący się w centrum, który ich zdaniem wymaga modernizacji i doposażenia, co pozwoli stworzyć miejsce, gdzie będą mogły wypoczywać rodziny zamieszkujące ten obszar oraz most łączący Olbięcin z Wólką Olbięcką, który wymaga pilnego remontu . Zwrócili uwagę, że w sołectwie przybywa mieszkańców i jest sporo dzieci, które wkrótce będą chodzić do przedszkola. Zgodnie zaakceptowali pomysł rozbudowy przedszkola. W spacerze badawczym wzięło udział 12 osób, w tym 3 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, 3 przedstawicieli Rady Gminy Trzydnik Duży, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej, 1 pracownik gminnej jednostki organizacyjnej, 2 członków Zespołu Projektowego, z czego 1 pracownik Urzędu Gminy oraz 2 przedstawicieli przedsiębiorców.
2. Warsztatów, które odbyły się w dniu 11 maja 2017 r. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Podczas warsztatów omówiony został projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży, do którego nie zgłoszono żadnych uwag. Podczas dyskusji, zatwierdzono działania, jakie należy podjąć w zakresie opracowania LPR. Zwrócono również uwagę na niską aktywność organizacji pozarządowych. W warsztatach wzięło udział 14 osób, w tym 3 przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji, 3 przedstawicieli Rady Gminy Trzydnik Duży, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej, 1 pracownik gminnej jednostki organizacyjnej, 2 członków Zespołu Projektowego, 2 pracowników Urzędu Gminy oraz 2 przedstawicieli przedsiębiorców.
3. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu (LPR) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzydnik Duży oraz na stronie internetowej Gminy Trzydnik Duży – www.trzydnikduzy.pl oraz dostępnych w sekretariacie Urzędu Gminy. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dot. projektu Programu rewitalizacji. Zgłoszono 5 propozycji przedsięwzięć do realizacji. W tym 4 propozycje, które zostały wcześniej ujęte w projekcie Programu: remont dachu na gimnazjum w Trzydniku Dużym, rozbudowa GOK i Strażnicy, siłownia przy stadionie, rewitalizacja centrum wsi Olbięcin. Ponadto zgłoszono propozycję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Olbięcinie. Propozycja została przyjęta i zamieszczona w Programie rewitalizacji.

Spotkania konsultacyjne dały możliwość włączenia się społeczności lokalnej w opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych uwzględnione zostały przy określaniu obszaru rewitalizacji, celów rewitalizacji i kierunków działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk. Projekty rewitalizacyjne zostały określone i zweryfikowane w trybie partycypacji społecznej, są zgodne z oczekiwaniami interesariuszy zaangażowanych w opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

**Wybór narzędzi wynikał z następujących przesłanek:**

1. **Spacer badawczy** - to narzędzie partycypacyjne, które umożliwiło zaangażowanie   
   i aktywizację interesariuszy do udziału w opiniowaniu zaproponowanych rozwiązań rewitalizacyjnych. W toku opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zastosowanie niniejszej formy aktywizacji umożliwiło wykorzystanie pozytywnych efektów pracy grupowej a także wypracowywanie konsensusu uwzględniającego punkty widzenia różnych grup interesariuszy. Oznacza to, że prace odbywały się w partnerstwie pomiędzy władzami samorządowymi a obywatelami.
2. **Warsztaty/debata konsultacyjna** - do ważnych zalet wskazanych technik partycypacyjnych należy możliwości wykorzystania pozytywnych efektów pracy grupowej m.in. efektu synergii czy zwiększonej motywacji i poczucia bezpieczeństwa uczestników spotkania. Zaproszenie   
   do udziału w spotkaniu skierowane zostało do różnych grup interesariuszy, dzięki czemu możliwe było zestawienie ze sobą różnych punktów widzenia i dążenie do wspólnego wypracowywania rozwiązań kompromisowych w przypadku odrębnej koncepcji niektórych mieszkańców na temat wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
3. **Zgłaszanie uwag on-line** - zgłaszanie uwag drogą on-line poprzez zamieszczony formularz   
   na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy przełożyło się na jakość końcowej wersji Programu Rewitalizacji. Dzięki wykorzystaniu Internetu wszyscy chętni interesariusze mogli wziąć udział w konsultacjach w dogodnym dla siebie czasie, korzystając z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Ważną zaletą tego sposobu zgłaszania uwag jest również ustrukturyzowanie zgłaszanych uwag, umożliwiające ich sprawne opracowanie.

**Celem partycypacji społecznej było uzyskanie możliwie największego współuczestnictwa interesariuszy w konsultacjach społecznych i uzyskanie możliwie najlepszego i najbardziej efektywnego rozwiązania problemu i utrzymanie rezultatów projektu w czasie**. **Konsultacje zapewniły:**

* Wyrażenie potrzeb i życzeń mieszkańców.
* Edukacja, rozwijanie kompetencji obywatelskich.
* Integracja – między sobą i z miejscem zamieszkania.
* Zmniejszenie oporu na wprowadzanie zmian.
* Kreatywne pomysły – praca grupowa.

W ramach projektu **konsultacje społeczne zostały wsparte działaniami promocyjno-informacyjnymi**. Rozpowszechnianie informacji dotyczących rewitalizacji jest pierwszym, niezbędnym komponentem motywowania mieszkańców do aktywnego udziału w przygotowywaniu i wdrażaniu programu rewitalizacji. Zastosowanie m.in. nowoczesnych kanałów komunikacji (Internet) pozwoliło na maksymalizację zasięgu działań informacyjno-promocyjnych, a tym samym zwiększy ich skuteczność.

**Podjęte zostały następujące działania promocyjne:**

* **Ogłoszenie w lokalnej prasie lokalnej**. Emisja 2 ogłoszeń - na początku i końcu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
* **Utworzenie profilu na portalu społecznościowym i zakładki na stronie internetowej.** Powyższe zadanie przybliżyło młodszemu pokoleniu prace nad Programem. Z kanału mogły skorzystać również osoby z trudnościami w poruszaniu się czy osoby niedosłyszące.

1. **System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji**

Pierwszym etapem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży jest jego przyjęcie przez Radę Gminy w drodze uchwały. Podobnie będzie się odbywała ewentualna aktualizacja Programu.

Za realizację Programu odpowiada Wójt Gminy Trzydnik Duży wraz z pracownikami Urzędu Gminy. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż pracownicy samorządowi posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji dokumentów strategicznych i planistycznych Gminy oraz prowadzenia różnego rodzaju inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych. Swoim doświadczeniem i wiedzą gwarantują należytą realizację Programu. Pracownicy Urzędu wejdą w skład powołanego Zespołu Projektowego. W proces wdrażania Programu zaangażowany zostanie również Rada Rewitalizacji.

Struktura zarządzania:

* **Wójt Gminy Trzydnik Duży** - odpowiada za bieżący nadzór nad realizacją Programu, decyduje o konieczności aktualizacji Programu, zatwierdza wybór projektów do realizacji, decyduje o zaangażowaniu finansowym Gminy w realizację Programu i dba o zagwarantowanie w budżecie Gminy środków finansowych na jego realizację.
* **Zespół Projektowy** – zostanie w przyszłości powołany przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektów, decyzją Wójta Gminy zostanie wybrany Koordynator projektowy, odpowiedzialny za nadzór nad pracą Zespołu Projektowego.
* W skład Zespołu Projektowego wejdą pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy. Z pracowników Urzędu Gminy wyłoniony zostanie również Koordynator projektowy. Pracownicy odpowiadają za koordynację spraw związanych z procesem rewitalizacji, przygotowanie i prowadzenie działań związanych z realizacją poszczególnych projektów zapisanych w Programie (w tym przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie postępowań przetargowych, promocja projektów), składanie wniosków o dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych, kontrolowanie stopnia realizacji celów Programu i cykliczne sporządzanie raportów, monitoring i ocenę postępów we wdrażaniu dokumentu, aktualizację i ewaluację Programu.
* **Rada Rewitalizacji** - reprezentuje interesy wszystkich grup interesariuszy rewitalizacji   
  w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych. Pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji oraz eksperci, w tym: członkowie zespołu projektowego, przedstawiciele Rady Gminy, przedstawiciele mieszkańców Gminy, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy, osoby reprezentujące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy. Rada opiniuje sprawozdania z realizacji Programu, monitoruje skuteczność realizacji Programu, zgłasza propozycje nowych zadań ważnych z punktu widzenia interesariuszy.

W celu odpowiedniego wdrożenia Programu oraz przeprowadzenia wszystkich działań w nim przewidywanych, poza współpracą w ramach struktur Urzędu Gminy i Rady Rewitalizacji, konieczne jest **zaangażowanie niezależnych podmiotów** działających na terenie Gminy (instytucji samorządowych, organizacji społecznych, przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców)   
i prowadzenie dialogu społecznego w zakresie wdrożenia LPR. Włączenie ww. interesariuszy w proces realizacji Programu zapewnione zostanie poprzez przede wszystkim uczestnictwo w pracach Rady Rewitalizacji. Stanowi ona platformę współpracy pomiędzy interesariuszami a organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji. Współpraca dotyczyć będzie w szczególności:

* Przygotowania i opiniowania dokumentów dotyczących rewitalizacji.
* Wyboru i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
* Kojarzenia partnerów do wspólnych przedsięwzięć.
* Wymiany doświadczeń i informacji o potrzebach i pomysłach związanych z rozwojem Gminy.
* Zapewnienia kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych   
  w programie.
* Aktualizowania dokumentów dotyczących rewitalizacji.
* Budowy sieci partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy.

Komunikacja z interesariuszami oraz **informowanie i promocja** LPR odbywa się przy wykorzystaniu wielu różnych kanałów, m.in. strona internetowa Gminy i funkcjonująca na niej zakładka dotycząca rewitalizacji, spotkania i konferencje organizowane przez Urząd Gminy i Rada Rewitalizacji, portal społecznościowy, informacje w mediach lokalnych.

Celem komunikacji i promocji jest podniesienie świadomości społecznej na temat konieczności podjęcia działań rewitalizacyjnych i korzyści z nich płynących oraz włącznie lokalnej społeczności   
do aktywnego udziału w przygotowaniu i realizacji procesu rewitalizacji.

1. **System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu**

**MONITORING.**

Aby zapewnić prawidłową realizację Programu Rewitalizacji, zaplanowany zostanie system monitowania postępów i oceny prac. Dzięki prowadzonemu systematycznie monitoringowi, możliwa będzie wczesna diagnoza pojawiających się trudności, mających wpływ na realizowane przedsięwzięcia, ich terminowość i osiągnięcie celów Programu.

Monitoring będzie się opierał na pozyskiwaniu i analizowaniu danych dotyczących poszczególnych przedsięwzięć zapisanych w Programie, nadzorze prowadzonych inwestycji (w tym ich kontrola finansowa i poprawność wydatkowanych środków), obserwowaniu zmian zachodzących w wyniku realizacji działań. Głównymi obszarami monitorowania i oceny Programu będą:

* Cele i kierunki działań założone w dokumencie,
* Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisane do Programu.

**Tabela 41 Wskaźniki realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cele rewitalizacji | Wskaźnik | Źródło pozyskania danych | Oczekiwany trend wskaźnika |
| Cel 1 - Znaczne ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, bezrobocie) oraz zahamowanie procesów ich rozprzestrzeniania się na teren całej Gminy | Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej | GOPS, PUP | -10% |
| Liczba przestępstw | Policja | -5% |
| Liczba organizacji pozarządowych | GUS, Urząd Gminy | + 4 szt. |
| Liczba terenów dostosowanych do pełnienia funkcji publicznych | Urząd Gminy | + 3 szt. |
| Cel 2 - Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej i poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej obszaru Gminy | Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw | GUS, Urząd Gminy | +8 szt. |
| Liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw | GUS, Urząd Gminy | -5% |
| Liczba placówek dostosowanych do pełnienia funkcji kulturalnych | GUS, Urząd Gminy | +2 szt. |
| Liczba obiektów dostosowanych do pełnienia funkcji sportowych i rekreacyjnych | GUS, Urząd Gminy | +2 szt. |
| Liczba terenów dostosowanych do pełnienia funkcji publicznych | GUS, Urząd Gminy | + 2 szt. |
| Cel 3 - Likwidacja barier rozwojowych w sferze gospodarczej/ społecznej/ przestrzennej/ środowiskowej | Stan środowiska | RDOŚ, dane Urzędu Gminy w zakresie ilości odpadów azbestowych, dzikich wysypisk śmieci | -20% |
| Długość wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury drogowej | GUS, Urząd Gminy | + 0,5 km |
| Długość wybudowanych chodników/punktów oświetleniowych | GUS, Urząd Gminy | + 0,5 km |
| Liczba energooszczędnych budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy | +2 szt. |
| Liczba terenów dostosowanych do pełnienia funkcji publicznych | Urząd Gminy | + 2 szt. |

**Źródło: Opracowanie własne**

W ramach monitoringu, opracowywane będą co 2 lata sprawozdania z realizacji przedsięwzięć i celów Programu. Zawarte tam będą dane dotyczące m.in. podstawowych danych o poszczególnych inwestycjach i stopniu ich realizacji, osiągniętych efektów w wyniku wdrożenia działań, napotkanych problemach w trakcie ich realizacji. Opracowane sprawozdania będą podstawą zbiorczego podsumowania efektów wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży.

Monitoring będzie prowadzony w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminu, przede wszystkim przez pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie Programu. W proces monitorowania zaangażowana będzie też Rada Rewitalizacji – będzie m.in. opiniować przygotowane sprawozdania.

**EWALUACJA I AKTUALIZACJA.**

Oprócz bieżącego monitoringu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, prowadzona będzie ewaluacja dokumentu wraz ze wskazaniem jego rezultatów i oceną jego wpływu na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy. Celem ewaluacji jest poprawa jakości i skuteczności Programu   
w odniesieniu do zdefiniowanych problemów na obszarach rewitalizacji. Służy oszacowaniu stopnia osiągnięcia celów, realizacji działań, a poprzez to - stopnia wdrożenia całego dokumentu.

Ewaluacja będzie prowadzona:

* W trakcie realizacji Programu (tj. połowie okresu jego realizacji) – oceniane będą realizowane przedsięwzięcia, racjonalność wydawanych środków finansowych, postęp   
  we wdrażaniu całego dokumentu i osiągnięciu założonych celów i efektów.
* Po zakończeniu realizacji Programu – kompleksowa ocena długoterminowego wpływu zrealizowanych przedsięwzięć i całego dokumentu na sytuację społeczną i gospodarczą Gminy.

Opracowany zostanie raport z ewaluacji Programu, przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy   
i opiniowany przez Radę Rewitalizacji. W przypadku, gdy Program Rewitalizacji będzie wymagał uaktualnienia lub zmiany, będzie to dokonywane przez Radę Gminy w formie uchwały, na wniosek Wójta. Podstawą do aktualizacji Programu mogą być również wnioski poszczególnych interesariuszy rewitalizacji, składane za pośrednictwem ich przedstawicieli w Radzie Rewitalizacji lub bezpośrednio do Urzędu Gminy (podobnie jak to było w trakcie opracowywania LPR).

Po zakończeniu realizacji Programu, na podstawie osiągniętych efektów i celów oraz określenia potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych władz Gminy, podjęte zostaną kroki w celu wyznaczenia kierunków rewitalizacji na kolejne lata. Sporządzone zostanie też zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych do realizacji w następnych latach.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, działania rewitalizacyjne będą mogły być prowadzone w oparciu o niniejszy dokument do końca 2023 roku. Po tym terminie, Gmina będzie zobowiązana do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z powyższym,   
na podstawie wyników oceny LPR przeprowadzonej na zakończenie jego realizacji, podjęta zostanie decyzja o konieczności kontynuowania działań rewitalizacyjnych, a co za tym idzie, przekształcenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży w Gminny Program Rewitalizacji.

1. **Proces strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko**

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), projekt niniejszego dokumentu podlega uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w celu ustalenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, w piśmie znak WSTV.410.51.2017.AS z dnia   
16 maja 2017 r., wyraził stanowisko, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży na lata 2017-2023.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w piśmie znak DNS-NZ.7016.159.2017.MW z dnia 26.05.2017 r., wyraził opinię, że Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który nie jest wymieniony w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Zgodnie z art. 47 ww. ustawy, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane w przypadku projektów dokumentów innych niż wymienione w art. 46.

# **Spis tabel**

[**Tabela 1 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia w latach 2011-2015 w Gminie Trzydnik Duży** 20](#_Toc482613105)

[**Tabela 2 Negatywne zjawiska społeczne - liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia** 22](#_Toc482613106)

[**Tabela 3 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa w latach 2011-2015 w Gminie Trzydnik Duży** 25](#_Toc482613107)

[**Tabela 4 Negatywne zjawiska społeczne - liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa** 27](#_Toc482613108)

[**Tabela 5 Liczba przestępstw i wykroczeń w 2016 roku w Gminie Trzydnik Duży** 28](#_Toc482613109)

[**Tabela 6 Negatywne zjawiska społeczne - liczba przestępstw i wykroczeń** 30](#_Toc482613110)

[**Tabela 7 Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Trzydnik Duży** 31](#_Toc482613111)

[**Tabela 8 Frekwencja w wyborach w Gminie Trzydnik Duży oraz powiecie kraśnickim (%)** 32](#_Toc482613112)

[**Tabela 9 Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku i wyborach prezydenckich 2015 roku w podziale na obwody wyborcze w Gminie Trzydnik Duży (%)** 33](#_Toc482613113)

[**Tabela 10 Negatywne zjawiska społeczne – aktywność społeczna – liczba organizacji pozarządowych** 35](#_Toc482613114)

[**Tabela 11 Negatywne zjawiska społeczne – dane uwzględniające analizowane kryteria** 37](#_Toc482613115)

[**Tabela 12 Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w latach 2011-2015 w Gminie Trzydnik Duży** 39](#_Toc482613116)

[**Tabela 13 Negatywne zjawiska gospodarcze – liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w Gminie Trzydnik Duży** 41](#_Toc482613117)

[**Tabela 14 Liczba przedsiębiorstw wyrejestrowanych w latach 2011-2015 w Gminie Trzydnik Duży** 42](#_Toc482613118)

[**Tabela 15 Negatywne zjawiska gospodarcze – liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw w Gminie Trzydnik Duży** 43](#_Toc482613119)

[**Tabela 16 Negatywne zjawiska gospodarcze – dane uwzględniające analizowane kryteria** 45](#_Toc482613120)

[**Tabela 17 Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest w Gminie Trzydnik Duży** 81](#_Toc482613121)

[**Tabela 18 Negatywne zjawiska środowiskowe – ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest** 83](#_Toc482613122)

[**Tabela 19 Ilość dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Trzydnik Duży** 84](#_Toc482613123)

[**Tabela 20 Negatywne zjawiska środowiskowe – ilość dzikich wysypisk śmieci** 86](#_Toc482613124)

[**Tabela 21 Negatywne zjawiska środowiskowe – dane uwzględniające analizowane kryteria** 89](#_Toc482613125)

[**Tabela 22 Negatywne zjawiska techniczne - udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej – luki** 48](#_Toc482613126)

[**Tabela 23 Sieć wodociągowa w Gminie Trzydnik Duży** 49](#_Toc482613127)

[**Tabela 24 Negatywne zjawiska techniczne - udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej - luki** 50](#_Toc482613128)

[**Tabela 25 Stan infrastruktury drogowej w Gminie Trzydnik Duży** 51](#_Toc482613129)

[**Tabela 26 Negatywne zjawiska techniczne – stan infrastruktury drogowej - luki w infrastrukturze** 57](#_Toc482613130)

[**Tabela 27 Obiekty użyteczności publicznej (również w kontekście energooszczędności) w Gminie Trzydnik Duży** 59](#_Toc482613131)

[**Tabela 28 Negatywne zjawiska techniczne – stan obiektów użyteczności publicznej - luki w infrastrukturze** 62](#_Toc482613132)

[**Tabela 29 Negatywne zjawiska techniczne – dane uwzględniające analizowane kryteria** 64](#_Toc482613133)

[**Tabela 30 Wykaz obiektów kulturalnych na terenie Gminy Trzydnik Duży** 66](#_Toc482613134)

[**Tabela 31 Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonale - liczba obiektów kulturalnych - luki w infrastrukturze** 70](#_Toc482613135)

[**Tabela 32 Obiekty kultury fizycznej i rekreacji na terenie Gminy Trzydnik Duży** 71](#_Toc482613136)

[**Tabela 33 Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonale - liczba obiektów kultury fizycznej i rekreacji - luki w infrastrukturze** 74](#_Toc482613137)

[**Tabela 34 Tereny publiczne w Gminie Trzydnik Duży** 75](#_Toc482613138)

[**Tabela 35 Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonale - liczba terenów publicznych – luki w infrastrukturze** 77](#_Toc482613139)

[**Tabela 36 Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonale – dane uwzględniające analizowane kryteria** 78](#_Toc482613140)

[**Tabela 37 Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie wyznaczonych jednostek referencyjnych (sołectw)** 92](#_Toc482613141)

[**Tabela 38 Liczba mieszkańców oraz powierzchnia poszczególnych sołectw Gminy Trzydnik Duży** 97](#_Toc482613142)

[**Tabela 39 Kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego w Gminie Trzydnik Duży** 98](#_Toc482613143)

[**Tabela 40 Szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży** 130](#_Toc482613144)

[**Tabela 41 Wskaźniki realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji** 143](#_Toc482613145)

# **Spis map**

[**Mapa 1 Położenie Gminy Trzydnik Duży na tle kraju, województwa lubelskiego i powiatu kraśnickiego** 16](#_Toc482613146)

[**Mapa 2 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży** 38](#_Toc482613147)

[**Mapa 3 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży** 46](#_Toc482613148)

[**Mapa 4 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży** 90](#_Toc482613149)

[**Mapa 5 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży** 65](#_Toc482613150)

[**Mapa 6 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Trzydnik Duży** 79](#_Toc482613151)

[**Mapa 7 Obszar zdegradowany na terenie Gminy Trzydnik Duży** 103](#_Toc482613152)

[**Mapa 8 Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Trzydnik Duży** 105](#_Toc482613153)

1. *Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,* Minister Rozwoju [↑](#footnote-ref-1)
2. *Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,* Minister Rozwoju, s. 5–7. [↑](#footnote-ref-2)